Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2013г. № 3907 г.Кинель

Об утверждении мероприятий по организации ввода в действие и комплектованию воспитанниками автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Город Детства»

С целью организации ввода в действие и комплектования воспитанниками в количестве 245 человек автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Город Детства» (АНО ДО «Город Детства»), созданной на территории городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые мероприятия по организации  ввода в действие и комплектованию воспитанниками АНО ДО «Город Детства».

- 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа по социальным вопросам (Ускова А.А.)

Глава администрации                                                                       А.А.Прокудин

Ускова 21370

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Кинель

от 26.12.2013г. № 3907

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации ввода в действие и комплектованию воспитанниками автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Город Детства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещаний с участием представителей ОАО «РЖД», Кинельского управления МОиН СО по организации ввода в действие и комплектования воспитанниками АНО ДО «Город Детства» | апрель 2013г; август 2013; декабрь 2013. | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам (Ускова А.А.) |
| 2. | Разработка учредительных документов (Устав организации) | До декабря 2013г. | АНО ДО «Город Детства» (Кузьминова Н.В.) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.о.Кинель (Андрианов А.Н.) |
| 3. | Разработка Положения о порядке комплектования воспитанниками АНО ДО «Город Детства» | Декабрь 2013г.- январь 2014г. | АНО ДО «Город Детства» (Кузьминова Н.В.); Кинельское управление МОиН СО (Полищук С.Ю.) по согласованию |
| 4. | Размещение информации о порядке приема документов на поступление в АНО ДО «Город Детства» в средствах массовой информации городского округа | В течение 2014г. | АНО ДО «Город Детства» (Н.В.Кузьминова) |
| 5. | Организация личного приема граждан по разъяснению порядка постановки в очередь на поступление в АНО ДО «Город Детства» | постоянно | Директор АНО ДО «Город Детства» Кузьминова Н.В. |
| 6. | Создание Комиссии по комплектованию воспитанниками АНО ДО «Город Детства» | Январь 2014г. | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам (Ускова А.А.) Директор АНО ДО «Город Детства» (Кузьминова Н.В.) |
| 7. | Организация приема документов для постановки в очередь на поступление в АНО ДО «Город Детства» | Январь 2014г. | АНО ДО «Город Детства» (Кузьминова Н.В.) |
| 8. | Получение от ОАО «РЖД» списка детей для зачисления в АНО ДО «Город Детства» в соответствии с квотой | До 20.01.2014г. | ОАО «РЖД» (Воронцов В.В.) |
| 9. | Согласование с ОАО «РЖД» заполнение мест недостающими воспитанниками по возрастным категориям | До 10.02.2014г. | ОАО «РЖД» (Воронцов В.В.); АНО ДО «Город Детства» (Кузьминова Н.В.) |
| 10. | Проведение комплектования воспитанниками АНО ДО «Город Детства» в количестве 245 мест. | До 15.02.2014г. | АНО ДО «Город Детства» (Кузьминова Н.В.) |