Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель # ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2010 № 1170 г. о. Кинель

Об обеспечении пожарной безопасности на территории городского округа в весенне-летний период 2010 г.

Во исполнение Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях обеспечения пожарной безопасности в границах городского округа  в весенне-летний пожароопасный период 2010 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа в весенне-летний  пожароопасный период 2010 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа, ОГПН по городскому округу Кинель и муниципальному району Кинельский, 34 пожарно-спасательного отряда, владельцам частных жилых домов, садовых домиков и гаражей принять к исполнению утвержденные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2010 года.

3. МУП «Информационный центр» (Каримова Э.Б.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС  администрации городского округа       (Слезко А.Г.).

Глава администрации                                                                          А.А. Прокудин

Слезко 21557

|  | Приложение к постановлению администрации городского округа от 27.04.2010 № 1170 |
| --- | --- |

Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности  на территории городского округа

в весенне-летний пожароопасный период 2010года

| № п.п. | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать контроль и систематическую очистку территории городского округа и предприятий от сгораемого мусора и отходов | Руководители предприятий, МУ «Управление ЖКХ» | В течение всего периода |
| 2 | Провести проверку работоспособности имеющихся пожарных гидрантов | МУП «Водоканал», 34 ПСО, отдел по делам ГО и ЧС | Апрель-май |
| 3 | Произвести ремонт и замену неисправных пожарных гидрантов | МУП «Водоканал» | Апрель-август |
| 4 | Обеспечение свободного подъезда к естественным водоисточникам | МУ «Управление ЖКХ» | В течение всего периода |
| 5 | Нанесение обозначения мест расположения воодоисточников | МУП «Водоканал» | Апрель-май |
| 6 | Создать минерализованные полосы (опашка) по границам городских лесов для ограничения возможного распространения огня при бесконтрольном сжигании сухой травы | МУ «Управление ЖКХ» | Май |
| 7 | Ограничить въезд автотранспорта и доступ граждан в городские леса | МУ «Управление ЖКХ» | В течение всего периода |
| 8 | Проведение разъяснительной ра-боты среди населения о необ-ходимости строгого соблюдения мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период | Руководители организаций, ОГПН по г.о. Кинель и м.р. Кинельский, отдел по делам ГО и ЧС, МУП «Информационный центр» | В течение всего периода |
| 9 | Согласование с отделом ГПН наряда-допуска при выполнении пожароопасных работ по капитальному и текущему ремонту объектов жилого фонда с использованием открытого огня | Руководители управляющих компаний, МУ «Управление ЖКХ» | В течение всего периода |
| 10 | Создание и поддержание в надлежащем состоянии владельцами частных жилых домов, садовых домиков и гаражей необходимого запаса воды для целей пожаротушения, а также первичных средств пожаротушения | Владельцы частных жилых домов, садовых домиков и гаражей | В течение всего периода |
| 11 | Обеспечение беспрепятственного проезда и подъезда пожарной техники к зданиям, сооружениям | Руководители предприятий, МУ «Управление ЖКХ» | В течение всего периода |
| 12 | Информирование 34 ПСО о закрытии проезжих частей для ремонта, установка указателей объезда ремонтируемых проезжих частей | МУ «Управление ЖКХ» | В течение всего периода |
| 13 | Обеспечение зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения, необходимым противопожарным инвентарем и содержание его в готовности к применению | Руководители орга-низаций городского округа независимо от форм собственности | В течение всего периода |
| 14 | Контроль за состоянием внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения | Руководители орга-низаций городского округа независимо от форм собственности, МУП «Водоканал» | В течение всего периода |
| 15 | Установление на территории городского округа особого противопожарного режима | Отдел по делам ГО и ЧС | При необходимости |