|  |  |
| --- | --- |
| Российская ФедерацияСамарская областьАДМИНИСТРАЦИЯгородского округа Кинель**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 28.03.2024 г. № 820 |
| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение масштабов их последствий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа Кинель Самарской области на 2023-2027 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 13 сентября 2022 года № 2664 (в редакции от 29 декабря 2023 года) |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель» (в редакции от 27 декабря 2021 года № 3766)

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение масштабов их последствий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа Кинель Самарской области на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 13 сентября 2022 года № 2664 (в редакции от 29 декабря 2023 года), за 2023 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Продолжить реализацию муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение масштабов их последствий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа Кинель Самарской области на 2023-2027 годы».

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф) в подразделе «Муниципальные программы и проекты» раздела «Информация».

Глава городского округа А.А.Прокудин

Слезко 8(84663)21557

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрациигородского округа Кинель Самарской областиот 28.03.2024 г. № 820 |

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение масштабов их последствий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа Кинель Самарской области на 2023-2027 годы» за 2023 год**

***1. Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы)***

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение масштабов их последствий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа Кинель Самарской области на 2023-2027 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 13 сентября 2022 года № 2664 (в редакции от 29 декабря 2023 года) (далее – Программа).

***2.*** ***Цели и задачи муниципальной программы*** ***(подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы):***

Основной целью Программы является повышение уровня защиты населения и территорий городского округа Кинель Самарской области от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также безопасности людей на водных объектах.

Для достижения указанной цели Программой предусматривалось решение следующих задач:

- снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение защиты населения и территорий от пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Кинель Самарской области;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- повышение эффективности деятельности единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель Самарской области.

***3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:***

Постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 1 августа 2017 года № 2351 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов последствий при их возникновении на территории городского округа Кинель на 2018-2022 годы» в редакции от 23.01.2018 г. №148, 12.02.2018 г. № 372 от 28.05.2018 г. № 1330, от 31.01.2019 г. № 205, от 07.05.19 г. № 1297, от 11.06.2019 г. № 1641, от 30.12.2019 г. № 3757, от 27.01.2020 г. № 235, от 10.04.2020 г. № 956, от 11.09.2020 г. № 2174, от 18.01.2021 № 57, от 25.08.2021 г. № 2425, от 29.12.2021 г. № 3791, от 11.02.2022 г. № 275, от 30.12.2022 г. № 3868, от 13.02.2023 г. № 336, от 24.05.2023 г. № 1334, от 29.12.2023 г. № 3789.

***4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы*** ***(подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы)***:

***4.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период***

За отчетный период 2023 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение масштабов их последствий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа Кинель Самарской области на 2023-2027 годы» были выполнены следующие мероприятия:

1. приобретено и установлено 10 пожарных гидрантов;
2. приобретена оргтехника и оборудование для единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель Самарской области;
3. приобретено оборудование, инвентарь и имущество для обеспечения работы спасательного поста и пляжа на территории озера Ладное в городе Кинель Самарской области;
4. обеспечение безопасного использования пляжа на территории озера Ладное в городе Кинель Самарской области;
5. в течение 2023 года проводилось техническое обслуживание оборудования, установленного в единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель Самарской области.

***4.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1):***

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| Плановые значения по Программе | Фактически достигнутые значения |
| 1. | Количество произошедших чрезвычайных ситуаций\* | ед. | 0 | 0 | 100,0 | - |
| 2. | Численность погибших и травмированных людей при чрезвычайных ситуациях\* | чел. | 0 | 0 | 100,0 | - |
| 3. | Размер материального ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций\* | тыс. руб. | 0 | 0 | 100,0 | - |
| 4. | Количество приобретенных пожарных гидрантов | шт. | 5 | 10 | 200,0 | Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа |
| 5. | Доля исправных гидрантов | % | 96 | 98 | 102,1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа |
| 6. | Ежегодное обеспечение безопасного использования пляжа на территории озера Ладное в городе Кинель | 0-нет1-да | 1 | 1 | 100,0 | - |
| 7. | Уровень информированности или доля населения, получившего информацию в области безопасности жизнедеятельности, в общей численности населения городского округа Кинель Самарской области | % | 70 | 75 | 107,1 | В связи с принятыми решениями на заседании КЧС и ОПБ по информированию населения, направленному на обеспечение безопасности |
| 8. | Количество распространенных печатных материалов (памяток, листовок и т.п.) по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | шт. | 2400 | 4800 | 200,0 | В связи с принятыми решениями на заседании КЧС и ОПБ по информированию населения, направленному на обеспечение безопасности |
| 9. | Количество размещенных в средствах массовой информации профилактических статей по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | шт. | 20 | 67 | 335,0 | В связи с принятыми решениями на заседании КЧС и ОПБ по информированию населения, направленному на обеспечение безопасности |
| 10. | Численность населения, охваченного пропагандой в объеме противопожарных инструктажей | чел. | 2100 | 3500 | 166,7 | В связи с принятыми решениями на заседании КЧС и ОПБ по информированию населения, направленному на обеспечение безопасности |
| 11. | Обеспечение круглосуточного режима приема информации от населения городского округа Кинель Самарской области диспетчером единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель Самарской области | 0-нет1-да | 1 | 1 | 100,0 | - |
| 12. | Обеспечение сбора и обмена информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, своевременного оповещения и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | 0-нет1-да | 1 | 1 | 100,0 | - |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы | % |  |  | 142,6 |  |

\*эффективность реализации данных показателей рассчитывается с желаемой тенденцией на снижение значения.

Степень достижения показателей Программы в 2023 году составила 142,6 %.

Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, учитывая степень достижения плановых значений индикаторов, эффективность реализации Программы признается высокой.

***4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки***

В 2023 году запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

***4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы***

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются: своевременное поступление бюджетных средств, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать запланированные мероприятия.

***4.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) (по форме, представленной в таблице 2)***

Таблица 2

Отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области за 2023 год

|  |
| --- |
| Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение масштабов их последствий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа Кинель Самарской области на 2023-2027 годы», утверждена постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 13 сентября 2022 года № 2664 (в редакции от 29 декабря 2023 года № 3789) |
| № № п/п | Наименование мероприятия,№ пункта в Программе | Исполнитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) |
| всего | 2023 | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников | всего | 2023 | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | 1. Поставка пожарных гидрантов  | Отдел по делам ГО и ЧС | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 0,0 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2. | 4. Поставка оргтехники и оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель | Отдел по делам ГО и ЧС | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 0,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3. | 5. Поставка оборудования, инвентаря и имущества для обеспечения работы спасательного поста и пляжа на территории озера Ладное в городе Кинель  | Отдел по делам ГО и ЧС | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 0,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4. | 7. Оказание услуг по обеспечению безопасного использования пляжа на территории озера Ладное в городе Кинель  | Отдел по делам ГО и ЧС | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 5. | 8. Техническое обслуживание оборудования, установленного на ЕДДС городского округа | Отдел по делам ГО и ЧС | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 0,0 | 93,78 | 93,78 | 0,0 |
| **ИТОГО:** | **923,1** | **923,1** | **923,1** | **0,0** | **920,3** | **920,3** | **920,3** | **0,0** | **99,7** | **99,7** | **0,0** |

Предусмотренные объемы бюджетного финансирования в целом по Программе составили 923,1тыс. рублей, фактически освоено 920,3 тыс. рублей, что составило 99,7%. Денежные средства не освоены в полном объеме в результате сложившейся экономии.

Средства бюджета городского округа составили 923,1 тыс. рублей, фактически освоено 920,3 тыс. рублей, что составило 99,7%.

Средства из иных источников финансирования не привлекались.

***4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы***

С учетом выполнения основных мероприятий и высокой степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов последствий при их возникновении на территории городского округа Кинель на 2018-2022 годы» в 2023 году считаем целесообразным продолжить реализацию Программы.