3. Мероприятия дорожной карты городского округа Кинель Самарской области, реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | | Ответственные исполнители, соисполнители | | Срок реализации | | Ожидаемый результат | |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, (транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение паспортизации социально-значимых объектов в которых гражданам предоставляются услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. | |  | | МКУ «Управление социальной защиты населения городского округа Кинель Самарскй области» | | постоянно | Системотизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности; размещение информации и доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры на карте доступности объектов; разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. | |
| 1.2 | Внесение сведений, (изменений) в паспорта доступности и размещение в геоинформационной системе «Доступная среда» | |  | | МКУ «Управление социальной защиты населения городского округа Кинель Самарской области» | | постоянно по мере проведения работ | Формирование информации о степени доступности объектов. | |
| 1.3 | Обустройство объектов для МГН | | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2013-2015 годы» | | Администрация городского округа Кинель | | 2015 | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 1.4 | Обустройство и проведение ремонтных работ на объектах для МГН, в том числе: | | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2016-2020 годы» | | Администрация городского округа Кинель  Руководители учреждений | | 2016-2020 | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
|  | объекты социальной защиты | |  | |  | | 2016 -2018 годы |  | |
|  | объекты культуры | |  | |  | | 2016 -2019 годы |  | |
|  | объекты образования | |  | |  | | 2016 -2018 годы |  | |
|  | объекты физической культуры и спорта | |  | |  | | 2020год |  | |
| 1.5 | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2016-2020 годы» | | Руководители учреждений | | 2018-2020 годы | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) | |
| 1.6 | Анализ положения дел в сфере доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в городском округе Кинель | | Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур информации и связи в Самарской области» | | Администрация городского округа Кинель | | Ежегодно до 1 февраля | Предоставление информации о состоянии дел по созданию доступной среды жизнедеятельности для МГН в городском округе Кинель | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам**  **услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | | Закон Российской Федерации от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | Администрация городского округа Кинель | | 1 июля 2016года | | Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг. Включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов |
| 2.2 | Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами, а также иных организаций, оказывающих услуги населению, по вопросам связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством | | Поручение первого вице-губернатора- председателя Правительства Самарской области А.П. Нефедова от 02.07.2015 № 6-56/1697 (п.7) | | Администрация городского округа Кинель  Руководители учреждений | | 2017-2019годы.  по мере комплектования групп на обучение. | | Обучение специалистов работающих с инвалидами, получение качественной услуги для инвалидов |