Приложение №1

к муниципальному Контракту № ____

от «_____»  ______________2007г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение природоохранных мероприятий

«Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений в пос. Алексеевка»

1. Состояние вопроса

Численность населения пос. Алексеевка составляет 10072 человека. В том числе:

- 159 человек проживают в многоквартирных двухэтажных жилых домах, не оборудованных канализацией;

- 2029 человек проживают в многоквартирных двухэтажных жилых домах, оборудованных местными водонагревателями;

- 1984 человека проживают в многоквартирных двухэтажных жилых домах с централизованным горячим водоснабжением.

Данный населенный пункт не имеет канализационных очистных сооружений. Часть сточных вод от жилых домов направляется в Безымянный коллектор г. Самары, который в настоящее время переполнен. Основной сектор поселка составляют индивидуальные жилые дома, оборудованные системой водоснабжения и выгребными ямами, большинство из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Стоки с многоквартирных жилых домов стекают по рельефу территории поселка по улицам и скотопрогонам, тем самым нарушается санитарное состояние населенного пункта и заболачиваются проулки.

Необходимо разработать мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений с отводом стоков за пределы населенного пункта.

2. Методология

Проведение топографо-геодезисеских работ и инженерно-геологических изысканий для проектирования канализационных очистных сооружений в пос. Алексеевка.

3. Способ реализации результатов

Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Алексеевка в соответствии с разработанным проектом.

4. Ожидаемая эффективность внедрения результатов работы

Отвод и очистка сточных вод; улучшение санитарно-гигиенического состояния пос. Алексеевка и снижение связанного с канализационными стоками риска для здоровья населения.

5. Основные требования, предъявляемые к выполнению работ

Основными требованиями, предъявляемыми к выполнению работ, являются:

- работа должна быть проведена в соответствии с нормативными требованиями к составу и содержанию таких работ;

- достоверность и достаточность сведений;

- обоснованность и правильность выбора расчетных методов;

- все виды научно-технической продукции должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ и представлены Госзаказчику в 4 экземплярах;

В состав проекта разработать раздел по охране окружающей среды, ГО и ЧС.

Проекты всех видов нормативной документации должны быть на завершающем этапе научно-исследовательской работы разработчиком согласованы со всеми заинтересованными организациями, и быть полностью готовыми к утверждению.

6. Порядок рассмотрения и приемки работ

6.1. Проектная документация, имеющая все необходимые согласования и заключения компетентных органов, как результат работы по настоящему Контракту, передается Головным исполнителем Госзаказчику по накладной на бумажном носителях в количестве 4 экземпляров и в электронном виде в количестве 1 экземпляра, в формате, доступном для редактирования и в графическом редакторе, оформленных в установленном порядке. Объемы выполненных работ оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ, передаваемым одновременно с проектной документацией.

6.2. Госзаказчик рассматривает представленные документы в срок не  более 2-х месяцев. При выявлении Госзаказчиком несоответствий предоставленной проектной документации настоящему Техническому заданию и требованиям нормативной документации Стороны на основании мотивированного отказа Госзакачика в приеме выполненных работ составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их устранения. Обнаруженные недостатки  в проектной документации Головной исполнитель устраняет безвозмездно.

6.3. После устранения Головным исполнителем недостатков,  выявленных Госзаказчиком, Госзаказчик направляет Головному исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ в приемке работ.

6.4. Недостатки проектной документации, выявленные Госзаказчиком, устраняются Головным исполнителем собственными силами и средствами.

При этом срок устранения замечаний Госзаказчика не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.

6.5. При отсутствии у Госзаказчика замечаний к проектной документации Головной исполнитель в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ передает заказчику по накладной 4 экземпляров проектной документации и в электронном виде в  количестве 1 экземпляра, в формате, доступном для редактирования и в графическом редакторе, оформленных в установленном порядке.

7. Условия выполнения работ

Данное техническое задание может быть изменено и дополнено в процессе выполнения работ по соглашению сторон.

Составил: _____________________ Федюкин С.Г.

Приложение №2

к муниципальному Контракту № ____

от «_____»  ______________2007г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование этапа | Результат выполнения этапа | Стоимость тыс.руб. | Сроки выполнения | Организации- исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо-геодезические изыскания на территории пос. Алексеевка | Заключение проектной организации с предоставлением отчета по топографо-геодезическим изысканиям | 380,000 | Ноябрь 2007г. |  |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания на территории пос. Алексеевка | Заключение проектной организации с предоставлением отчета по инженерно-геологическим изысканиям | 525,000 | Ноябрь 2007г. |  |
| 3 | Разработка основных технологических решений рабочего проекта «Строительство канализационных очистных сооружений пос. Алексеевка» Подготовка задания на разработку разделов АС, ГП и ОТР рабочего проекта «строительство канализационных сооружений пос. Алексеевка» | Основные технологические решения рабочего проекта «Строительство канализационных сооружений пос. Алексеевка». | 1595,000 | Декабрь 2007г. |  |
|  | Итого |  | 2500,000 |  |  |