| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель # ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2013г. № 2594 |  |
| --- | --- |
| Об утверждении городской целевой программы «Совершенствование ЕДДС городского округа городского округа Кинель на 2014-2016 годы» |  |

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»,  в целях повышения эффективности деятельности единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемую городскую целевую программу «Совершенствование ЕДДС городского округа Кинель на 2014-2016 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа Кинель.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа (Слезко А.Г.).

Глава администрации                                                                          А.А. Прокудин

Москаленко 21698

Слезко 21557

Приложение

к постановлению администрации

городского округа

от 30.08.2013г. № 2594

Городская целевая программа

«Совершенствование ЕДДС городского округа Кинель

на 2014-2016 годы»

Городская целевая программа «Совершенствование ЕДДС городского округа Кинель на 2014-2016 годы» разработана в целях повышения эффективности деятельности единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель при реализации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению масштабов последствий при их возникновении и сокращению количества пострадавших.

Раздел I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Городская целевая программа «Совершенствование ЕДДС городского округа Кинель на 2014-2016 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для разработки Программы | 1. Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации». 2.Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения». |
| Куратор Программы | Администрация городского округа Кинель Самарской области (далее – администрация городского округа). |
| Разработчик Программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрация городского Кинель (далее – отдел по делам ГО и ЧС). |
| Исполнитель Программы | Отдел по делам ГО и ЧС. |
| Цель Программы | Повышение эффективности деятельности единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа. |
| Задачи Программы | 1.Увеличение количества одновременно принимаемых обращений граждан. 2.Улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях). 3.Повышение качества транслируемого изображения при проведении видеоконференции. 4.Совершенствование системы определения номера абонента. 5.Контроль передвижения транспортных средств, перевозящих опасные грузы по территории городского округа. 6.Обеспечение бытовых условий персонала ЕДДС. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Устройство дополнительной телефонной линии к телефонному номеру 2-14-14. 2.Строительство прямых линий с ДДС городского округа. 3. Приобретение системы POLIKOM GDX 6000 для проведения видеоконференции. 4. Приобретение и монтаж дополнительного оборудования для расшифровки входящих номеров. 5. Приобретение оборудования ГЛОНАСС. 6. Приобретение водонагревателя. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке на основании мониторинга и анализа выполнения Программы и в соответствии с решением Думы городского округа Кинель о бюджете на соответствующий финансовый год. Источником средств для реализации Программы являются средства бюджета городского округа Кинель. В случае несоответствия результатов выполнения Программы системе показателей реализации Программы, бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть в установленном порядке сокращены. Предполагаемый общий объем расходов на реализацию Программы за счет бюджета городского округа составляет 415,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 140,0 тыс. руб. 2015 год – 125,0 тыс. руб. 2016 год – 150,0 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Планируемыми результатами реализации Программы является достижение целевых индикаторов (Приложение № 1). |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 1.Снижения количества чрезвычайных ситуаций. 2.Уменьшения количества погибших и травмированных людей. 3.Относительное сокращение материального ущерба. |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

1. По результатам очередной плановой проверки ЕДДС городского округа Кинель комиссией Главного управления МЧС России по Самарской области в декабре 2012 года на предмет соответствия требованиям «Положения о ЕДДС муниципального образования», утвержденного Правительственной КЧС от 25 октября 2011 года,  ЕДДС городского округа была признана как «ограниченно соответствует предъявляемым требованиям».

В целях приведения ЕДДС городского округа Кинель в соответствие с «Положением о ЕДДС муниципального образования» требуется проведение  ряда мероприятий, требующих финансовых вложений.

Раздел 3. Основные цели и задачи Программы

Основные цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, указана в приложении 1 к Программе.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2014-2016 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается путем выполнения комплекса программных мероприятий (приложение 2 к Программе).

План программных мероприятий и их финансовое обеспечение корректируются каждый год.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Руководство реализацией Программы, а также координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий осуществляет заказчик Программы.

Исполнители Программы:

а) разрабатывают правовые акты, направленные на реализацию отдельных мероприятий;

б) в установленном законодательством порядке заключают муниципальные контракты с хозяйствующими  субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

в) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

г) готовят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют расходы по программным мероприятиям;

д) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализацией Программы, за эффективное использование выделяемых средств;

е) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Мероприятия Программы реализуются путем выделения средств из бюджета городского округа Кинель.

Приобретение материально-технических средств или иного имущества, выполнение работ, оказание услуг осуществляются на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Контроль  за реализацией Программы, а также контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет куратор Программы.

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:

а) исполнители Программы подготавливают и представляют куратору Программы:

- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе финансирования курируемых мероприятий Программы;

- ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации и эффективности Программы за отчетный год;

- до 1 апреля года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, отчет об исполнении и эффективности Программы за весь период реализации, который включает в себя отчет о ходе реализации и эффективности Программы за отчетный год.

б) куратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом:

- ежегодно и до 1 мая, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации и эффективности Программы за весь отчетный год;

- до 1 мая года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, отчет об исполнении и эффективности Программы за весь период реализации, который включает в себя отчет о ходе реализации и эффективности Программы за отчетный год.

Раздел 7.  Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы разработаны целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей Программы (Приложение 1 к Программе).

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их целевыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1. Степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям.

2. Процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений (более 90% - высокая; 70-90% - средняя, менее 70% - низкая).

3. Динамика расходов на реализацию Программы.

Раздел 8. Механизм контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией городской целевой Программы осуществляет начальник отдела по делам ГО и ЧС.

Информация о ходе реализации Программы ежегодно предоставляется в уполномоченный орган.

Контроль за исполнением Программы даст возможность повысить эффективность работы структурных органов – участников процесса.

Приложение 1 к Программе

Целевые показатели реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В результате реализации программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1 | Количество одновременно принимаемой информации от населения | % | Не менее 100% | - | 100% | - |
| 2 | Количество взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб городского округа | ед. | Не менее 8ед. | Не менее 7ед. | Не менее 8ед. | - |
| 3 | Количество определенных номеров абонентов | % | Не менее 100% | 100% | - | - |
| 4 | Обеспечение бытовых условий персонала ЕДДС | % | Не менее 100%. | 100% | - | - |
| 5 | Контроль передвижения транспортных средств, перевозящих опасные грузы по территории городского округа | % | Не менее 100% | - | - | Не менее 100% |
| 6 | Повышение качества транслируемого изображения при проведении видеоконференции | % | Не менее 100% | - | Не менее 100% | Не менее 100% |

Приложение 2 к Программе

Основные мероприятия городской целевой программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача1. Увеличение объема одновременно принимаемых обращений граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство дополнительной телефонной линии к телефонному номеру 2-14-14 | 2015г. | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Бюджет городского округа | Отдел по делам ГО и ЧС |
| Задача 2. Улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство прямых линий с ДДС городского округа | 2014-2015 г.г. | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - |  | Бюджет городского округа | Отдел по делам ГО и ЧС |
| Задача 3. Повышение качества трансляции изображения при проведении видеоконференции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение системы POLIKOM GDX 6000 для проведения видеоконференции | 2016 г. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Бюджет городского округа | Отдел по делам ГО и ЧС |
| Задача № 4. Совершенствование системы определения номера абонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение и монтаж дополнительного оборудования для расшифровки входящих номеров | 2014г. | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Бюджет городского округа | Отдел по делам ГО и ЧС |
| Задача № 5. Контроль передвижения транспортных средств, перевозящих опасные грузы по территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение оборудования ГЛОНАСС | 2015г. | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Бюджет городского округа | Отдел по делам ГО и ЧС |
| Задача № 6. Обеспечение бытовых условий персонала ЕДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение водонагревателя | 2014г. | 15,0 | 15,0 | - |  |  | Бюджет городского округа | Отдел по делам ГО и ЧС |
|  | ИТОГО |  | 415,0 | 140,0 | 125,0 | 150,0 |  |  |  |