## Лист1
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Кинель
от 24.01.2014г. № 183
"Приложение № 1 к муниципальной программе
городского округа Кинель Самарской области "Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-2016 годы" от 26.09.2013 № 2833
(в редакции постановления администрации городского округа Кинель от 09.10.2013 № 2978)
Перечень программных мероприятий
№ | Наименование мероприятия | Срок реализации, гг. | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016
Текущее благоустройство
1 | Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, остановочных павильонов, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления | 2014-2016 | 39854.439 | 12987.25 | 13110.855 | 13756.334 | МБУ «Управление ЖКХ»
2 | Обкос газонов с естественной травяной растительностью | 2014-2016 | 5961.509 | 1891.036 | 1985.59 | 2084.883 | МБУ «Управление ЖКХ»
3 | Текущее содержание водоотводных кюветов | 2014-2016 | 3313.343 | 1051.005 | 1103.555 | 1158.783 | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого: |  | 49129.291 | 15929.291 | 16200 | 17000
Места захоронения
4 | Текущее содержание мест захоронения | 2014-2016 | 2752 | 882 | 920 | 950 | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого: |  | 2752 | 882 | 920 | 950
Уличное освещение
5 | Оплата за потребленную электрическую энергию объектами наружного уличного освещения | 2014-2016 | 47776 | 13915 | 16588 | 17273 | МБУ «Управление ЖКХ»
6 | Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов наружного уличного освещения | 2014-2016 | 8569 | 4085 | 2242 | 2242 | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого: |  | 56345 | 18000 | 18830 | 19515
Прочие мероприятия
7 | Текущее содержание парка Победы | 2014-2016 | 1737.512 | 550.537 | 578.064 | 608.911 | МБУ «Управление ЖКХ»
8 | Текущее содержание Детского парка | 2014-2016 | 2461.325 | 779.384 | 818.353 | 863.588 | МБУ «Управление ЖКХ»
9 | Установка новогодней елки | 2014-2016 | 1047.3 | 447.3 | 300 | 300 | МБУ «Управление ЖКХ»
10 | Приобретение праздничной иллюминации | 2014 | 269.4 | 269.4 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
11 | Текущее содержание памятника в г. Кинеле | 2014-2016 | 241.815 | 76.171 | 79.98 | 85.664 | МБУ «Управление ЖКХ»
12 | Текущее содержание обелиска в п.г.т. Усть-Кинельский | 2014-2016 | 236.824 | 74.14 | 77.84 | 84.844 | МБУ «Управление ЖКХ»
13 | Текущее содержание памятников, обелиска в п.г.т. Алексеевка | 2014-2016 | 1268.418 | 402.29 | 422.41 | 443.718 | МБУ «Управление ЖКХ»
14 | Текущее содержание базы отдыха | 2014-2016 | 1373.519 | 435.66 | 457.445 | 480.414 | МБУ «Управление ЖКХ»
15 | Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий защиты населения – отлов безнадзорных животных (собак) | 2014-2016 | 2221.095 | 704.55 | 739.778 | 776.767 | МБУ «Управление ЖКХ»
16 | Содержание зеленых насаждений (спиливание сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей) | 2014-2016 | 3467.75 | 1100 | 1155 | 1212.75 | МБУ «Управление ЖКХ»
17 | Содержание контейнерных площадок | 2014-2016 | 20148.229 | 6391.105 | 6710.661 | 7046.463 | МБУ «Управление ЖКХ»
18 | Оплата за потребленную электрическую энергию светофорными объектами | 2014-2016 | 1404.2 | 421.2 | 469 | 514 | МБУ «Управление ЖКХ»
19 | Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов | 2014-2016 | 3526.704 | 1115.15 | 1176.368 | 1235.186 | МБУ «Управление ЖКХ»
20 | Техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков | 2014-2016 | 1901.874 | 603.092 | 633.552 | 665.23 | МБУ «Управление ЖКХ»
21 | Приобретение контейнеров - мусоросборников | 2014-2016 | 552.8 | 352.8 |  | 200 | МБУ «Управление ЖКХ»
22 | Покраска контейнеров для сбора ТБО | 2014-2016 | 678.577 | 215.25 | 226.013 | 237.314 | МБУ «Управление ЖКХ»
23 | Ремонт и устройство контейнерных площадок | 2014-2016 | 2541.248 | 1007.75 | 686.176 | 847.322 | МБУ «Управление ЖКХ»
24 | Приобретение и установка уличных урн |  | 0 |  |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
25 | Приобретение и установка остановочных павильонов | 2014 | 500 | 500 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
26 | Приобретение и установка малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений | 2014-2016 | 6620.25 | 2100 | 2205 | 2315.25 | МБУ «Управление ЖКХ»
27 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2014-2016 | 1693.346 | 500 | 582.12 | 611.226 | МБУ «Управление ЖКХ»
28 | Покраска уличных урн | 2014-2016 | 17.534 | 5.562 | 5.84 | 6.132 | МБУ «Управление ЖКХ»
29 | Ремонт и покраска остановочных павильонов | 2014-2016 | 326.013 | 100 | 110.25 | 115.763 | МБУ «Управление ЖКХ»
30 | Обслуживание систем видеонаблюдения | 2014-2016 | 198.608 | 63 | 66.15 | 69.458 | МБУ «Управление ЖКХ»
31 | Приобретение и установка скамеек уличных | 2014 | 52.5 | 52.5 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
32 | Благоустройство территорий массового отдыха населения (пл. Мира, г. Кинель) | 2014 | 100 | 100 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
33 | Устройство ограждения места захоронения п. Лебедь, г. Кинель | 2014 | 450.431 | 450.431 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
34 | Техническое обследование строительных конструкций мостовых сооружений | 2014 | 482.437 | 482.437 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого: |  | 55519.709 | 19299.709 | 17500 | 18720
Коммунальное хозяйство
35 | Приобретение люков для канализационных и водопроводных колодцев | [5 empty] | МБУ «Управление ЖКХ»
36 | Приобретение специализированной техники | 2014 | 6000 | 6000 |  |  | Администрация городского округа Кинель
37 | Проведение капитального ремонта фасадов жилых домов в центральной части города Кинеля | 2014 | 4000 | 4000 |  |  | Администрация городского округа Кинель
| Итого: |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
| Всего по Программе: |  | 173746 | 64111 | 53450 | 56185