## Лист1
Приложение №1
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от __29.05.2014___________ № _1687_____
Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.по городскому округу Кинель
№ | Наименование работ | объем работ |  | сроки исполнения | ответственный испонитель | источник финансирования | Стоимость, тыс. руб. | Прим.
|  | ед.изм. | кол-во
МУП "АККП и Б"
Котельная №1 п.г.т Алексеевка, ул. Куйбышева 25
1 | Ремонт обмуровки котлов | м2 | 200 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 92
2 | Ревизия и очистка поверхности экранных труб | шт | 6 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 26
3 | Ревизия и диагностика горелок | Шт | 2 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 24
4 | Замена горелок котла №2 | котлов | 4 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 12
5 | Отделочный ремонт котлов и помещения котельной | Шт | 2 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 62
6 | Ремонт баков-аккумуляторов воды | шт. | 1 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 35
7 | Ремонт сетевых насосов | Шт | 2 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 36
8 | Ремонт потпиточных насосов | Шт | 3 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 60
9 | Ремонт запорной арматуры (задвижек 50-200) | шт. | 12 | Август | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 82
10 | Ревизия и ремонт запорной арматуры (вентили 15-50) | Шт. | 35 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 44
11 | Ревизия и ремонт клапанов | Шт. | 2 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 15
12 | Ревизия дымососов ДН 6,3;ДН8 | Шт. | 4 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 23
13 | Ревизия и ремонт КИП и А | котел | 4 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 22
14 | Госповерка приборов КИП | Кот. | 4 | август | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 22
15 | Ревизия и ремонт силового оборудования | Шт. | 1 | август | Дергилев В.Д | МУП "АККП и Б" | 20
16 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | август | Дергилев В.Д | МУП "АККП и Б" | 20
17 | Экспертиза дымовой трубы | Шт. | 1 | июнь | Корнилов А.П. | МУП "АККП и Б" | 100 | технадзор
18 | Отделочный ремонт котельной | кот. | 1 | Май-июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 22
19 | Монтаж узла учета тепловой энергии |  |  | Май-июнь | ООО «Контраст» | МУП "АККП и Б" | 350
| итого | [5 empty] | 1067
Котельная №2, п.г.т Алексеевка, ул. Фрунзе 69
1 | Монтаж узла учета тепловой энергии | Шт | 1 | июль | ООО «Контраст» | МУП "АККП и Б" | 350
2 | Ремонт котлов с разборкой и футеровкой котлов | Шт. | 2 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 85
3 | Чистка горелок и экранных труб | Котел | 3 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 19
4 | Отделочный ремонт котлов и помещения котельной | шт. | 1 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 92
5 | Ремонт сетевых насосов №1,2,3,4 | шт. | 4 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 56
6 | Ремонт подпиточного насоса №1,2,3 | шт. | 3 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 20
7 | Ремонт запорной арматуры (вентилей 15-20) | шт. | 52 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 82
8 | Ремонт и ревизия запорной арматуры (задвижек 50-200) | Шт. | 16 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 15
9 | Замена запорной арматуры (задвижек 150,200) | Шт. | 2 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 12
10 | Замена труб химводоподготовки д25-76 | м | 46 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 20
11 | Замена теплообмеников | шт. | 2 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 13
12 | Ревизия и ремонт обратных клапанов Д150 | шт. | 7 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 11
13 | Д50 | шт. | 3 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 9
14 | Ремонт солевой ямы, завоз соли 30т | шт. | 1 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 13
15 | Ревизия и ремонт натрий-катиониовых фильтров | Кот. | 3 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 53
16 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | шт | 1 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 20
17 | Ревизия и ремонт КИП и А, госповерка | котел | 3 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 54
18 | Ревизия вентиляторов и дымососов | Кот. | 6 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 22
19 | Ревизия и ремонт силового оборудования | м | 1 | июль | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 36
20 | Режимно-наладочные испытания | котел | 3 | март | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 90 | технадзор
| итого | [5 empty] | 1072
Котельная №3,п.г.т Усть-Кинельский , ул. Спортивная 5в
1 | Ремонт футеровка и обмуровки котлов, чистка горелок | шт. | 3 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 37
2 | Режимно-наладочные испытания | Кот. | 1 | ноябрь | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 90
3 | Ремонт и промывка скоростных водоподогревателей | шт. | 6 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 12
4 | Ревизия и ремонт КИП и А, госповерка | Кот. | 3 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 20
5 | Ревизия и ремонт силового оборудования | Кот. | 1 | май-август | Дергилев В.Д | МУП "АККП и Б" | 32
6 | Ревизия и ремонт дымососов и вентиляторов. | шт. | 6 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 22
7 | Ревизия и ремонт сетевых насосов | шт. | 4 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 48
8 | Ревизия и ремонт подпиточных насосов | шт | 3 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 14
9 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 4 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 13
10 | Замена запорной арматуры х/в д80-150 | шт. | 3 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 12
11 | Ревизия натрий-катионитовых фильтров | Шт. | 24 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 53
12 | Ревизия и ремонт насоса подкачки соленной воды | шт. | 3 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 15
13 | Ремонт солевой ямы, | т | 8 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 6
14 | Замер сопротивления изоляции кабелей и элетрооборудования | шт. | 1 | май-август | ООО «Самараэнерго» | МУП "АККП и Б" | 25
15 | Ревизия и техобслуживание силовых трансформаторов | шт. | 1 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 120
16 | Экспертиза промышленной безопасносности котлов | Кот. | 3 | май-август | Корнилов А.П. | МУП "АККП и Б" | 120 | технадзор
17 | Монтаж узла учета тепловой энергии | Шт. | 1 | май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 350 | ПЭ и ЭЭ
18 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | июль | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 450 | технадзор
| итого | [5 empty] | 1439
котельная №4 п.г.т Алексеевка, ул. Силикатная 2
1 | Ревизия и ремонт котлов | котел | 3 | июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 5
2 | Поверка КИП и А | котел | 3 | июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 20
3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 13 | июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 2.5
4 | Ревизия ХВП | кот | 1 | июнь | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 1
5 | Замер сопротивления кабеля | кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 20
| итого | [5 empty] | 48.5
г.Кинель
Котельная №1 ул.Первомайская 29а
1 | Ревизия и ремонт котлов НР -18, очистка боровов. | Шт | 2 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 27
2 | Ревизия циркуляционных насосов | Шт | 3 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 18
3 | Ревизия и ремонт горелок котлов | Шт | 2 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 14
4 | Отделочный ремонт | Шт. | 1 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 12
5 | Поверка оборудования КИП и А | Кот. | 1 | август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 24
6 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 20
7 | Ремонт и ревизия электросилового оборудования | Кот | 1 | июнь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 13
8 | Ревизия задвижек и арматуры | Шт | 10 | Май-август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 11
9 | Экспертиза дымовой трубы | Шт. | 1 | март | Корнилов А.П. | МУП "АККП и Б" | 100
10 | Монтаж аварийного освещения | кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 3
| Итого | [5 empty] | 242
Котельная №2, Шоссейная 6 б (школа №1)
1 | Ремонт котла НР-18 | Шт | 2 | июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 20
2 | Ревизия и ремонт циркуляционных насосов | Шт | 2 | июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 12
3 | Ревизия и ремонт горелок котлов | Шт | 2 |  | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 7
4 | Ремонт запорной арматуры | Шт | 12 | июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 13
5 | Смена запорной арматуры | Шт | 4 | июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 32
6 | Поверка оборудования КИП и А | Кот. | 1 | август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 24
7 | Отделочный ремонт | Шт. | 1 | июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 42
8 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 20 | технадзор
9 | Ремонт и ревизия электросилового оборудования | Кот | 1 | май | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 144
10 | Монтаж аварийного освещения | кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 3
| итого | [5 empty] | 317
Котельная №3, Ульяновская 23б
1 | Разборка и чистка котлов КВ-ГМ-2,32-115Н от накипи | Шт. | 4 | Июнь | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 130
2 | Разборка и чистка котлов КВ-ГМ-0,75-115Н от накипи | Шт. | 1 | Июнь | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 25
3 | Разборка и чистка теплообменников НН-62 | Шт. | 2 | Июнь, август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 7.5
4 | Поверка КИП и А | котел | 6 | август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 22
5 | Экспертиза дымовой трубы | Шт. | 1 | июнь | Корнилов А.П. | МУП "АККП и Б" | 100 | технадзор
6 | Ревизия запорной арматуры | Шт. | 89 | Июнь | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 16.5
7 | Техническое обслуживание котлов КВ-ГМ-2,32 | Шт. | 4 | Июль | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 5
8 | Техническое обслуживание котлов КВ-ГМ-0,75 | Шт. | 1 | Июль | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 2
9 | Поверка газового счетчика | шт. | 1 | май | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 5
10 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | Шт. | 9 | Июль | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 48
11 | Ревизия электросилового оборудования | кот. | 1 | Июль | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 12
12 | Монтаж котла КВГМ-0,75 с обвязкой котла | Шт. | 1 | май-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 35
13 | Смена насоса на ГВС | шт. | 1 | май-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 38
14 | Ревизия и ремонт ХВО | Шт. | 1 | август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 8
15 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 25
| итого | [5 empty] | 479
Котельная №4, Суворова 33а (Д/сад, ПЧ-4)
1 | Ревизия и ремонт котла НР-18 с восстановлением обмуровки | Шт | 2 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 40
2 | Поверка КИП и А | ктел | 2 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 25
3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Шт | 20 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 13
4 | Ревизия и ремонт горелок котлов | Шт | 2 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 15
5 | Ревизия циркуляционных насосов | Шт | 3 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 26
6 | Отделочный ремонт | Шт. | 1 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 38
7 | Поверка оборудования КИП и А | Кот. | 1 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 16
8 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 20 | технадзор
9 | Ремонт и ревизия силового оборудования | Кот | 1 | июнь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 5
10 | Ревизия и промывка теплообменника | Шт | 1 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 8
11 | Монтаж аварийного освещения | кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 3
| итого | [5 empty] | 209
Котельная №5, Зеленая 21а
1 | Ремонт котла НР-18 | Шт | 1 | май | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 21
2 | Ревизия котла НР-18 | Шт | 1 | май | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 16
3 | Ревизия насосов циркуляционных К20-40 | Шт | 2 | май | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 42
4 | Ревизия и ремонт горелок | Шт. | 1 | май | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 15
5 | Отделочный ремонт | Шт. | 1 | май | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 30
6 | Поверка оборудования КИП и А | Кот. | 1 | май | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 16
7 | Режимно-наладочные испытания | котел | 2 | март | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 90
8 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 20
9 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Шт | 10 | май | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 13
10 | Проект на выбросы в атмосферу | шт | 1 | До 20.08 | Корнилов А.П. | МУП "АККП и Б" | 30
11 | Монтаж аварийного освещения | кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 3
| итого | [5 empty] | 293
Котельная №6, Орджоникидзе 126 (нарсуд, ГРОВД)
1 | Отделочный ремонт котельной | Кот | 1 | июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 20
2 | Ремонт котла НР-18 | Шт | 1 | Июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 22
3 | Ревизия и ремонт котла НР-18 | Шт | 3 | июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 39
4 | Ревизия насосов циркуляционных | Шт | 2 | Июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 55
5 | Замена циркуляционного насоса | Шт | 1 | Июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 55
6 | Ремонт и ревизия силового оборудования | Кот. | 1 | июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 48
7 | Поверка оборудования КИП и А | Кот. | 1 | август | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 19
8 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 15 | технадзор
9 | Ревизия и ремонт горелок | Шт. | 4 | июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 21
10 | Режимно-наладочные испытания | Шт. | 1 | март | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 90 | технадзор
11 | Ревизия и ремонт задвижек Д100 | ШТ. | 8 | Июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 25
12 | Д80 | Шт | 2 | Июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 5
13 | Д50 | Шт. | 10 | Июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 20
14 | Д150 | Шт. | 5 | Июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 15
15 | Замена задвижек | Шт | 2 | Июль | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 10
16 | Ремонт изоляции труб отопления Д89-150 | м | 120 | август | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 36
17 | Смена сетевого насосного оборудования | шт. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 47
18 | Монтаж аварийного освещения | кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 3
| итого | [5 empty] | 545
Котельная №7, 27 Партсъезда 7б (центральная)
1 | Ревизия и ремонт котлов | котел | 3 | Май-октябрь | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 27
2 | Ревизия и ремонт натрий катионитовых фильтров и системы ХВП | котель. | 1 | Июнь | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 42
3 | Поверка КИП и А | котел | 3 | Июль | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 25
4 | Ревизия и ремонт бака-аккумулятора | Шт. | 1 | Июнь | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 11
5 | Ревизия и ремонт дымососов и вентиляторов | Шт. | 6 | Май | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 20
6 | Ревизия и ремонт силового электрооборудования | кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 19
7 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | Шт. | 12 | Май-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 75
8 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Шт. | 116 | Сентябрь | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 35
9 | Ревизия и ремонт резервного водоснабжения | Шт. | 1 | Май-июль | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 7
10 | Ревизия задвижек в котельной | Шт. | 76 | Май-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 20
11 | Ревизия и ремонт пластинчатых теплообменников | Шт. | 6 | Май-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 25
12 | Смена труб отопления | м | 128 | Май-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 23
13 | Смена труб водоснабжения | м | 56 | Май-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 18
14 | Ремонт дымоходов и воздуховодов | Шт. | 6 | Май-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 3
15 | Ремонт каналов газоходов | Шт. | 3 | Июнь | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 15
16 | Отделочный ремонт котельной | кот. | 1 | август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 27
17 | Изготовление и замена мерной емкости | шт. | 1 | Июль | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 12
| итого | [5 empty] | 404
Котельная №8, Юбилейная 9 (жилой дом)
1 | Изоляция теплотрассы Д32 | М. | 10 | июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 5
2 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 20
3 | Ревизия запорной арматуры | Шт | 8 | июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 5
4 | Режимно-наладочные испытания | Кот. | 1 | октябрь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 80 | технадзор
| итого | [5 empty] | 110
Котельная №9, ул. 27 Партсъезда 5а (школа «Лидер»)
1 | Промывка и чистка котлов КВА | Шт. | 2 | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 15
2 | Разборка, ревизия, ремонт газового оборудования |  |  | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 2
3 | Ревизия теплообменника марки РСТ | Шт. | 1 | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 2
4 | Режимно-наладочные испытания котлов | котел | 2 | март | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 90
5 | Режимная наладка ХВО |  |  | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 7
6 | Замена и поверка манометров | Шт. | 8 | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 3
7 | Поверка сигнализаторов загазованности | Шт. | 3 | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 3
8 | Ревизия циркуляционных насосов | Шт. | 6 | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 6
9 | Ревизия автоматики безопасности | шт. | 3 | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 3
10 | Ревизия задвижек | Шт. | 14 | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 7
11 | Ревизия вентилей | Шт. | 12 | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 3
13 | Поверка газового счетчика | Шт. | 1 | май | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 5
14 | Ревизия фильтров Д-1500 | Шт. | 2 | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 4
15 | отделочный ремонт котельной | кот. | 1 | июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 25
16 | Ревизия силового оборудования котельной | Шт. | 1 | Июнь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 23
| итого | [5 empty] | 198
Котельная №10, Октябрьская 63а (автовокзал)
1 | Ремонт котла Р210А | Шт | 1 | август | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 5
2 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 20
3 | Поверка КИП и А | котел | 2 | август | Рузаноа С.В. | МУП "АККП и Б" | 20
| итого | [5 empty] | 45
Котельная №11, Первомайская 2
1 | Отделочный ремонт котельной | М2 | 1500 | август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 12
2 | Ревизия котла ДКВР-2,5/13 с отчисткой дымоходов | Шт. | 1 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 27
3 | Ревизия и ремонт циркуляционного насоса | Шт | 2 | май | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 5
4 | Ревизия и ремонт насоса ХВП | Шт | 2 | май | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 5
5 | Ремонт подпиточных насосов | Шт | 2 | май | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 5
6 | Гидравлические испытания системы отопления | м | 2349 | август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 11
7 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 15
8 | Ревизия и ремонт фильтров ХВП | Шт | 3 | май | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 15
9 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Шт | 46 | май–август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 78
10 | Монтаж циркуляционного насоса №3 | Шт | 1 | июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 55
11 | Поверка КИП и А | Шт. | 1 | Июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 70
12 | Ревизия экономайзера котлов | Шт. | 2 | май | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 11
13 | Ремонт котла с заменой труб конвективного пучка | котел | 1 | Июнь | Управление архиитектуры и градостроительства | Местный бюджет | 125.75
14 | Ревизия силового оборудования котельной | Шт. | 1 | Июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 61
15 | Монтаж аварийного освещения | кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 3
| итого | [5 empty] | 498.75
Котельная №12, ул.Некрасова 61а (бывшая №4)
1 | Замена секций котлов НР-18с последующей обмуровкой котлов | шт. | 3 | Август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 32
2 | Ревизия котлов | шт | 3 | август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 16
3 | Ревизия циркуляционных насосов | Шт. | 3 | Май | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 2
4 | ремонт иревизия запорной арматуры | Шт. | 42 | Май | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 23
5 | Поверка КИП и А | котел | 6 | Июнь | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 3
6 | Ревизия электропроводки и электрооборудования |  |  | Июнь | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 8
7 | Ревизия ГРП | Шт. | 1 | Август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 3
8 | Поверка газового счетчика | шт. | 1 | февраль | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 5
9 | Отделочные работы по котельной |  |  | август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 17
10 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 20
11 | Монтаж аварийного освещения | кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 3
| итого | [5 empty] | 132
Котельная №14, Маяковского 83в (жилой дом)
1 | Ремонт котла ШАХБА | Шт | 1 | июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 33
2 | Смена горелок | Шт | 2 | июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 12
3 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 20
4 | Ревизия и ремонт электрооборудования | Кот. | 1 | июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 16
5 | Ревизия и замена запорной арматуры Д50 и Д80 | Шт | 10+4 | июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 12
6 | Режимно-наладочные испытания | Кот. | 1 | октябрь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 90
7 | Ревизия силового электрооборудования | кот. | 1 | Июль | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 2
| итого | [5 empty] | 185
Котельная №15, 50лет Октября 25а (школа №10)
1 | Ревизия и ремонт котла | Шт | 2 | август | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 23
2 | Ревизия циркуляционных насосов | Шт | 2 | Август | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 12
3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Шт | 18 | август | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 13
4 | Отделочный ремонт | Кот. | 1 | Август | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 12
5 | Поверка КИП и А | Кот. | 1 | Август | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 20
6 | Ревизия и ремонт горелок | Шт | 2 |  | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 3
7 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 20
8 | Режимно-наладочные испытания | Шт. | 1 | март | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 90
9 | Экспертиза дымовой трубы | шт. | 1 | июнь | Корнилов А.П. | МУП "АККП и Б" | 100
10 | Ремонт и ревизия электросивого оборудования | кот. | 1 | июнь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 12
| итого | [5 empty] | 305
Котельная №16, ул. Советская 10 (бывшая №5)
1 | Ревизия и ремонт котлов НР-18 | Шт. | 3 | Июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 28
2 | Ревизия циркуляционных насосов | шт. | 2 | Июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 7
| Ремонт сетевого насоса | шт. | 1 | июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 9
3 | Поверка КИП и А | котел | 3 | Май | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 4
4 | Замена и поверка манометров | Шт. | 4 | май | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 3
5 | Ревизия силового электрооборудования | котель. | 1 | Июль | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 8
6 | Ревизия ГРУ | шт. | 1 | Июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 3
7 | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 12 | Август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 7
8 | Ремонт обвязки теплообменника | шт. | 1 | август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 2
9 | Отделочный ремонт помещения котенльной | кот. | 1 | август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 12
10 | Ревизия резервного водоснабжения | т | 1 | август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 3
11 | Реконструкция электроосвещения | св.т. | 5 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 3
12 | Монтаж аварийного освещения | кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 3
13 | Смена вводного щита ВРУ | кот. | 1 | Август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 6
| итого | [5 empty] | 98
Котельная №17, Советская 46 (вечерняя школа)
1 | Ревизия и ремонт котлов КСТГВ 40 | Шт | 2 | июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 3
2 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 20
3 | Отделочный ремонт | кот. | 1 | Август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 10
| итого | [5 empty] | 33
Котельная №20, Орджоникидзе 120 а
1 | Отделочный ремонт котельной | М2 | 1200 | июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 20
2 | Гидравлические испытания тепловых сетей | Шт | 2 | июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 2
3 | Ремонт котлов Е1/9 | Шт | 2 | июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 6
4 | Ревизия и ремонт сетевых насосов | Шт | 2 | Июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 8
5 | Химводоподготовки | шт | 1 | июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 2
6 | подпитки | шт | 2 | июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 3
7 | Поверка КИП и А | шт | 38 | Июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 16
8 | Смена сетевого насоса | Шт | 1 | Июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 45
9 | Ремонт горелки Е 1/9 | Шт | 1 | Июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 7
10 | Ревизия задвижек до Д150-50 | Шт | 24 | Июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 16
11 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 20
12 | Ремонт системы ХВО | Ввод | 1 | май | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 22
13 | Экспертиза дымовой трубы | шт | 1 | июнь | Корнилов А.П. | МУП "АККП и Б" | 100
14 | Ремонт дымохода | Шт | 1 | июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 12
15 | Ревизия силового оборудования котельной | Шт. | 1 | Июнь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 18
16 | Монтаж аварийного освещения | кот. | 1 | август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 3
300
Котельная №21 Д/сад №8 ул. Солонечная 112
1 | Поверка КИП и А | Кот. | 1 | март | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 20
2 | Замена задвижек | Шт | 6 | июль | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 15
3 | Замена затворов | Шт | 2 | июль | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 5
4 | Ревизия запорной арматуры | Шт | 4 | июль | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 4
5 | Ревизия и ремонт циркуляционных насосов | Шт | 4 | июль | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 22
6 | Ремонт теплотрассы с заменой теплоизоляции | м | 60 | июль | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 99
7 | замена теплообменников на ГВС | шт | 1 | июль | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 22
8 | монтаж аварийного освещения | св.т | 2 | июль | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 2
9 | Замена накопительного бака | шт | 1 | июль | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 7
10 | Ревизия силового оборудования котельной | Шт. | 1 | Июнь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 18
| итого | [5 empty] | 214
Котельная №23 ул. Украинская 50
1 | Замена ГРУ и конвекторной части котла |  |  | 07.05-08.09.14г. | Управление архитектуры и градостроительства | местный бюджет | 3000 | технадзор
2 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 20
3 | Ремонт котла №1 с заменой труб конвективного пучка | котел | 1 | май-август | Управление архиитектуры и градостроительства | Местный бюджет | 1649.24
4 | Ремонт теплообменника №2 | шт. | 1 | май-август | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 5
5 | Очистка и щелочение котлов | шт. | 3 | май-август | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 130
6 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 72 | май-август | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 92
7 | Ревизия и ремонт насосов | шт. | 14 | май-август | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 65
8 | Ревизия и ремонт системы ХВО | кот. | 1 | май-август | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 16
9 | Ревизия и ремонт диаэратора | шт. | 1 | май-август | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 12
10 | Смена продувочной линии на котлах д76 | м | 50 | май-август | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 15
11 | Отделочный ремонт котельной | кот. | 1 | май-август | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 32
12 | Ревизия и ремонт электросилового оборудования | кот. | 1 | май-август | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 32
13 | Монтаж аварийного освещения | св.т | 8 | июль | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 2
14 | замена двух пускателей 6 величины на сетевые насосы №1и3 | шт | 2 | май-август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 5
15 | Смена автоматических выключателей на сетевые насосы №1и3 | шт | 2 | май-август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 6
16 | Смена кабеля на сетевые электродвигатели | м | 80 | май-август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 7
17 | Смена светильников | шт | 12 | май-август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 5
18 | Смена проводки освещения | м | 100 | май-август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 6
| итого | [5 empty] | 5099.24
Котельная НФС п. Луговой
1 | Экспертиза дымовой трубы | шт. | 1 | июнь | Корнилов А.П. | МУП "АККП и Б" | 100 | технадзор
2 | Режимно-наладочные испытания | котел | 2 | март | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 90 | технадзор
3 | Замер сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования | Кот. | 1 | Август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 20
4 | Ремонт котлов "Универсал" | шт. | 2 | май-август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 32
5 | Поверка КИП и А | кот. | 1 | Август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 20
6 | Монтаж аварийного освещения | св.т | 2 | июль | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 2
| итого | [5 empty] | 264
| Всего по котельным | [5 empty] | 13630.49
Теплотрасса п.г.т Усть-Кинельский
1 | Ремонт изоляции теплотрассы | М | 1200 | Май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 200
2 | Ревизия задвижек | шт | 220 | Май-август | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 78
3 | Смена задвижек до Д=150 | Шт | 28 | Июль | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 62
4 | Замена участка теплотрассы ул. Селекционная №1,№1а | М | 125 | июнь | Клюев А.К. | МУП "АККП и Б" | 820
5 | Гидравлические испытания | км | 17 | Август | Клюев А.К | МУП "АККП и Б" | 21
| итого | [5 empty] | 1181
Теплотрасса п.г.т Алексеевка
1 | Ремонт изоляции теплотрассы | М | 200 | Май-август | Филатов В.Е. | МУП "АККП и Б" | 16
2 | Ревизия задвижек | М | 96 | Май-август | Филатов В.Е. | МУП "АККП и Б" | 33
3 | Смена задвижек Д=150 | Шт | 2 | Июль | Филатов В.Е. | МУП "АККП и Б" | 7
4 | Д=100 | шт | 10 | Август | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 25
5 | Гидравлические испытания | км | 17 | Август | Храмов Е.А. | МУП "АККП и Б" | 21
6 | Ремонт участка теплотрассы по ул. Ульяновская | м | 320 | 30.04.-01.09.14г. | Управление архиитектуры и градостроительства | Местный бюджет | 1571.02
| итого | [5 empty] | 1673.02
Теплотрасса г.Кинель
1 | Ремонт изоляции теплотрассы | М | 1220 | Май-август | нач. котельных | МУП "АККП и Б" | 58
2 | Ревизия задвижек | М | 96 | Май-август | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 33
3 | Смена задвижек до Д=150 | Шт | 56 | Июль | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 162
4 | Гидравлические испытания | км | 20 | Август | нач.котельных | МУП "АККП и Б" | 21
5 | Смена задвижек Д100+150 | Шт | 4+6 | Июнь | Рузанов С.В. | МУП "АККП и Б" | 26
6 | Ревизия задвижек | Шт | 40 | Июнь | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 35
7 | Ревизия и ремонт элеваторных узлов | Шт | 32 | Июнь | Батунин А.А. | МУП "АККП и Б" | 25
8 | Смена тепловых сетей котельной №16 (б/у№5) (северная сторона) | м | 610 | Май-август | Яковлев С.А. | МУП "АККП и Б" | 1810
9 | Замена теплотрассы по ул. Маяковского Д100 | м | 200 | Июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 300
10 | Ремонт теплотрассы по ул. 50 лет Октября от дома №76 до дома №53 | м | 210 | 07.05.-30.09.14г. | Управление архиитектуры и градостроительства | Местный бюджет | 369.43
11 | Замена ввода в дом №6 по ул. 27 Партсъезда Ду108 | м | 50 | Июль-август | Казаков М.В. | МУП "АККП и Б" | 342
12 | Замена теплотрассы от д. №5 по ул. Фестивальная | м | 110 | 07.05. - 30.09.14г. | Управление архиитектуры и градостроительства | Местный бюджет | 421.07
13 | Ремонт сетей ГВС от котельной №3 | м | 320 | 30.04-01.09.14г. | Управление архиитектуры и градостроительства | Местный бюджет | 1060.43
| Итого | [5 empty] | 4662.93
Обслуживающий персонал
| Обучение и переаттестация обслуживающего персонала (операторов, лаборантов-химиков, слесарей КИП и А, ответственных за газовое хозяйство, дымовых труб, котлов и тепловых сетей, электроэнергетику) | Чел. | 150 | Май-сентябрь | Кузнецов А.М. | МУП "АККП и Б" | 250
| Представление паспорта готовности | Шт | 1 | Сентябрь | Корнилов А.П. | МУП "АККП и Б" | 17
| итого | [5 empty] | 267
| Всего по теплоснабжению | [5 empty] | 21414.44
Канализация п.г.т. Усть-Кинельский
1 | Промывка канализационных сетей | м | 2500 | Май-октябрь | Симонов А.С. | МУП "АККП и Б" | 30
2 | Ремонт оголовков колодцев | Шт. | 12 | Май-август | Симонов А.С. | МУП "АККП и Б" | 25
3 | Смена канализации от спортивная 13до испытателей | м | 20 | Август-сентябрь | Симонов А.С. | МУП "АККП и Б" | 43
4 | Ревизия силового электрооборудования на камерах КНС №2,3. Замена электродов в приемных камерах КНС №2,3 | Шт. | 2 | сентябрь-октябрь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 12
5 | Смена фекальных насосов СМ100-150-250-4 на КНС-2 | шт. | 2 | Май-август | Симонов А.С. | МУП "АККП и Б" | 75
6 | Ремонт канализации по ул. Садовая 1 | м | 20 | июнь-август | Симонов А.С. | МУП "АККП и Б" | 43
| итого | [5 empty] | 228
Очистные сооружения п.г.т. Усть-Кинельский
1 | Монтаж узла учета стоков | Шт | 2 | Июнь | Иванов М.В. | МУП "АККП и Б" | 120
2 | Смена линолеума в бывшей котельной очистных сооружений | кв.м. | 24 | июль | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 5
3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры очистных сооружений | Шт | 26 | Май-сентябрь | Иванов М.В. | МУП "АККП и Б" | 48
4 | Ремонт воздуходувки | Шт. | 1 | Апрель | Иванов М.В. | МУП "АККП и Б" | 36
5 | Ремонт песколовок | Шт. | 1 | Июль | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 25
6 | Ремонт иловых полей (№3), колодцев и лотков иловых полей с вывозом отходов | Об. | 1 | Апрель-июль | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 52
7 | Ремонт колодцев иловых полей для приема привозных стоков | Шт | 6 | май | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 52
8 | Смена насоса КНС №1 СМ150-125-315А/4 | Шт | 1 | июнь | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 52
9 | Ремон фильтросной системы аэротенок с заменой фильтров | шт. | 1 | июнь | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 15
10 | Изготовление и монтаж навеса у гаража |  |  | июнь | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 35
11 | Ремонт оголовков колодцев | Шт | 26 | Май-сентябрь | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 52
12 | Отделочный ремонт КНС №1 | Объ. | 1 | Май-сентябрь | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 36
13 | Устройство вытяжной вентиляции на КНС №1 | м | 12 | Май-сентябрь | Иванов М.В. | МУП "АККП и Б" | 24
14 | Ремонт вентиляционной системы КНС №1 | шт | 1 | Май-август | Иванов М.В. | МУП "АККП и Б" | 32
15 | Отделочный ремонт здания ОС, хлораторной. | Объ. | 1 | Май-сентябрь | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 36
16 | Ревизия и ремонт силового электрооборудования ОС и КНС | объ. | 1 | Май-сентябрь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 42
| итого | [5 empty] | 662
Канализация п.г.т Алексеевка
1 | Ревизия пусковой аппаратуры и электродвигателей КНС №1,2,3,4 | Шт | 4 | Август | Дергилев В.Д | МУП "АККП и Б" | 48
2 | Промывка канализационных сетей | Км | 20 | Июнь-август | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 68
3 | Ремонт оголовков колодцев | Шт | 50 | Май-август | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 66
4 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на КНС | Шт | 20 | Май- август | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 56
5 | Строительство приемной камеры для КНС №2 с установкой технологического оборудования и насосов | шт. | 1 | Май-август | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 1500
| итого | [5 empty] | 1738
Участок канализационных очистных сооружений (КОС) г. Кинель
1 | Очистка, промывка, ремонт гидравлических емкостей и сооружений | шт. | 12 | май-сентябрь | Мордвинов В.А. | МУП "АККП и Б" | 60
2 | Ревизия и ремонт системы отопления зданий и сооружений КОС | объ. | 4 | май-сентябрь | Мордвинов В.А. | МУП "АККП и Б" | 45
3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры очистных сооружений | Шт | 26 | Май-сентябрь | Мордвинов В.А. | МУП "АККП и Б" | 48
4 | Ремонт и ревизия воздуходувки | Шт. | 1 | Апрель | Мордвинов В.А. | МУП "АККП и Б" | 36
5 | Ремонт песколовок | Шт. | 1 | Июль | Мордвинов В.А. | МУП "АККП и Б" | 25
6 | Ремонт иловых полей, колодцев и лотков иловых полей с вывозом отходов | Об. | 1 | Апрель-июль | Мордвинов В.А. | МУП "АККП и Б" | 52
7 | Ревизия и ремонт хлораторного оборудования | Обь. | 1 | май-сентябрь | Мордвинов В.А. | МУП "АККП и Б" | 20
8 | Ревизия и ремонт силового оборудования | Объ | 1 | май | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 16
9 | Отделочный ремонт объектов КОС | объ. | 2 | май-сентябрь | Мордвинов В.А. | МУП "АККП и Б" | 36
10 | Ревизия и ремонт РУ-0,4 с заменой магнитных пускателй и рубильников | объ. | 2 | май-сентябрь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 15
11 | Ревизия и ремонт электродвигателей насосного оборудования ОС | объ. | 1 | май-сентябрь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 36
12 | Ремонт мягкой кровли зданий очистных сооружений | кв.м | 1200 | май-сентябрь | Мордвинов В.А. | МУП "АККП и Б" | 1200
| итого | [5 empty] | 1589
Участок водоотведения г. Кинель
1 | Промывка канализационных сетей | км | 17.8 | май-сентябрь | Скобельников Д.В. | МУП "АККП и Б" | 66
2 | Ревизия и ремонт оголовков канализационных колодцев | шт | 220 | май-сентябрь | Скобельников Д.В. | МУП "АККП и Б" | 110
3 | Очистка и промывка приемных отделений КНС | шт | 12 | май-сентябрь | Скобельников Д.В. | МУП "АККП и Б" | 125
4 | Замена насосного оборудования | шт | 4 | май-сентябрь | Скобельников Д.В. | МУП "АККП и Б" | 400
5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 36 | май-сентябрь | Скобельников Д.В. | МУП "АККП и Б" | 100
6 | Ревизия и ремонт электросилового оборудования на всех КНС с заменой пусковой аппаратуры и силового кабеля | объ. | 12 | май-сентябрь | Дергилев Д.В. | МУП "АККП и Б" | 360
7 | Замена вводных кабелей СИП-4х35 по ул. Маяковского КНС №1 | м | 35 | май-сентябрь | Дергилев Д.В. | МУП "АККП и Б" | 5
8 | Замена вводных кабелей СИП-4х35 по ул. Октябрьская КНС №3 | м | 120 | май-сентябрь | Дергилев Д.В. | МУП "АККП и Б" | 15
9 | Ремонт Кладки стен КНС № | куб.м | 16 | май-сентябрь | Скобельников Д.В. | МУП "АККП и Б" | 22
10 | Отделочный ремонт КНС № | объ. | 1 | май-сентябрь | Скобельников Д.В. | МУП "АККП и Б" | 32
11 | Капитальный ремонт обвязки КНС-4 по ул. Украинской | объ. | 1 | май-сентябрь | Скобельников Д.В. | МУП "АККП и Б" | 1850
12 | Устройство отопления КНС-4 | объ. | 1 | май-сентябрь | Скобельников Д.В. | МУП "АККП и Б" | 16
13 | Устройство отопления КНС- | объ. | 1 | май-сентябрь | Скобельников Д.В. | МУП "АККП и Б" | 12
14 | Ремонт напорной канализации | м | 220 | май-сентябрь | Скобельников Д.В. | МУП "АККП и Б" | 36
| итого | [5 empty] | 3149
| Итого водоотведение | [5 empty] | 7366
НФС п.г.т Усть-Кинельский
1 | Смена водопровода Д160 от хлораторной НФС до резервуара | м | 20 | Июнь-июль | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 39
2 | Ревизия запорной арматуры | Шт. | 12 | июль | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 15
3 | Водолазное обследование оголовка водозабора | Шт. | 1 | март | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 350
4 | Ревизия и ремонт силового оборудования | Объ | 1 | май | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 16
5 | Реконструкция системы обеззараживания воды (переход на гиппохлорид) | Объ. | 1 | май | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 1800
6 | Ремонт кровли НФС | кв.м | 36 | Май-август | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 25
7 | Ревизия и ремонт сетевых насосов | Шт. | 3 | май | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 120
8 | Изготовление и установка отстойника | Шт. | 1 | Май-август | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 85
9 | Устройство ограждения | Об. | 1 | Май-август | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 31
10 | Гидроизоляция отстойников | М2 | 180 | Май-июнь | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 120
| итого | [5 empty] | 2601
Водозабор п.Бугры
1 | Реконструкция хлораторной (переход на гипохлорид) | Объ. | 1 | Август сентябрь | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 1800
2 | Смена насосов на СКВ.№5,7 | Шт | 2 | Июль-август | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 120
3 | Ремонт оголовков скважин | Шт | 13 | Сентябрь | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 10
4 | Ревизия силового оборудования подстанций | Шт. | 1 | Май | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 138
5 | Ревизия и ремонт хлораторного оборудования | Обь. | 1 |  | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 20
6 | Ремонт и ревизия электрооборудования | объ. | 1 | июнь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 20
7 | Мониторинг скважин | Шт | 13 | Пост. | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 88
8 | Ревизия и ремонт оголовков колодцев | Шт | 15 | Май-август | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 100
9 | Ограждение зоны санитарной охраны | Пр. | 13 | Март-октябрь | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 128
| итого | [5 empty] | 2424
Объект 617 п.г.т. Усть-Кинельский
1 | Ремонт ограждений на скважинах | объ. | 6 | Май | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 15
3 | Смена насосов на СКВ.№4,6,7 | Шт | 3 | Июль-август | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 270
4 | Ремонт оголовков скважин | Шт | 5 | Сентябрь | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 10
5 | Ремонт резервуаров чистой воды с обетонированием и обваловкой | объ. | 1 | Май-август | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 38
6 | отделочный ремонт дежурного здания | объ. | 1 | Май-август | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 26
7 | Ремонт ограждения скважин | М | 158 | Май-август | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 68
8 | Ремонт запорной арматуры | Шт | 12 | Май-август | Иванов М.В | МУП "АККП и Б" | 22
9 | Ревизия силового оборудования | Шт. | 1 | Май | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 38
10 | Смена сигнального кабеля (управления скважинами) КВВГ19х1,5 и КГ3х16+1х10 | Км. | 4.5 | Май | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 250
| итого | [5 empty] | 737
Водопровод пгт Усть-Кинельский
1 | Ремонт, замена и установка пожарных гидрантов | шт.. | 12 | Май- сентябрь | Подковыркин Ю.А. | МУП "АККП и Б" | 30
2 | Промывка водопроводных сетей | км | 35 |  | Марков М.И. | МУП "АККП и Б" | 320
3 | Ремонт оголовков колодцев | Шт | 15 | Май- сентябрь | Подковыркин Ю.А. | МУП "АККП и Б" | 35
4 | Привязка колодцев к объектам на местности | Шт | 50 | Май-сентябрь | Подковыркин Ю.А. | МУП "АККП и Б" | 15
5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Шт | 60 | Май-сентябрь | Подковыркин Ю.А. | МУП "АККП и Б" | 60
6 | Смена труб водопровода по ул. Набережная Д63 | п.м. | 180 | май- сентябрь | Подковыркин Ю.А. | МУП "АККП и Б" | 345
9 | Смена труб водопровода по ул. Бугранова Д63 | м | 300 | Май-сентябрь | Подковыркин Ю.А. | МУП "АККП и Б" | 704
10 | Смена труб водопровода по ул. Центральная-набережная Д63 | м | 40 | Май-сентябрь | Подковыркин Ю.А. | МУП "АККП и Б" | 80
| итого | [5 empty] | 1589
Водопровод п.г.т. Алексеевка
1 | Ул.Молодежная Д.63 | м. | 120 | Май- сентябрь | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 450
2 | ул. Северная | м. | 160 | Май- сентябрь | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 480
3 | Ул. Молодежная Д110 | м. | 160 | Май- сентябрь | Сумский А.А. | МУП "АККП и Б" | 480
4 | Ремонт здания ст.3-го подъема |  |  | Июнь |  | МУП "АККП и Б" | 52
5 | Восстановление резервного питания ст.2-го подъема | объ | 1 | Июнь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 78
6 | Ревизия и ремонт электросилового оборудования 2 и 3 подъема | объ. | 2 | июнь-август | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 32
7 | Замена участка водопровода ул. Дорожная | м | 350 | 30.04.-07.07.14г. | Управление архитектуры и градостроительства | местный бюджет | 607.76
| итого | [5 empty] | 2179.76
НФС п.Луговой
1 | Очистка, промывка и хлорирование резервуаров чистой воды | шт. | 2 | сентябрь | Давиденко А.Г. | МУП "АККП и Б" | 3
2 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 12 | август | Давиденко А.Г. | МУП "АККП и Б" | 12
3 | Подводно технические работы по ремонту на оголовках водозабора на р. Большой кинель | м3 | 100 | 31.03-10.04 | Управление архитектуры и градостроительства | местный бюджет | 843.15
4 | Ревизия и ремонт силового оборудования | Объ | 1 | май | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 16
5 | Ремонт ограждения | Об. | 1 | Май-август | Давиденко А.Г. | МУП "АККП и Б" | 31
6 | Смена кабеля КГ4х2,5 | м. | 100 | май | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 6
7 | Замена вводных автоматов на ВРУ 0,4 кВ НФС второго подъема | шт. | 1 | май | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 35
8 | Замена шин ВРУ 0,4 кВ НФС 2 подъема | м. | 5 | май | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 2
9 | Замена рубильников ВРУ 0,4 кВ марки РПС-4 | шт. | 2 | май | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 5
| итого | [5 empty] | 953.15
Участок водоснабжения Кинель
1 | Ремонт оголовков водопроводных колодцев | шт | 75 | май-сентябрь | Кацубин Р.С. | МУП "АККП и Б" | 80
2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 160 | май-сентябрь | Кацубин Р.С. | МУП "АККП и Б" | 220
3 | Смена задвижек | шт. | 20 | май-сентябрь | Кацубин Р.С. | МУП "АККП и Б" | 42
4 | Смена ПГ | шт | 16 | май-сентябрь | Кацубин Р.С. | МУП "АККП и Б" | 160
5 | Ремонт и ревизия пусковой аппаратуры на водопроводных насосных станциях по ул. Крымская, Ульяновская и Советская | объ. | 3 | май-сентябрь | Дергилев В.Д. | МУП "АККП и Б" | 48
6 | Смена запорной арматуры Д100-600 | шт. | 36 | май-сентябрь | Кацубин Р.С. | МУП "АККП и Б" | 2300
7 | Смена водовода по ул. Промышленности Д100 | м | 1200 | май-сентябрь | Кацубин Р.С. | МУП "АККП и Б" | 3820
8 | Смена центрального водовода на участке НФС Д600 | м | 120 | май-сентябрь | Кацубин Р.С. | МУП "АККП и Б" | 2650
9 | Смена центрального водовода на участке НФС Д500 | м | 60 | май-сентябрь | Кацубин Р.С. | МУП "АККП и Б" | 1320
| итого | [5 empty] | 10640
| итого водоснабжение | [5 empty] | 21123.91
| Всего по предприятию | [5 empty] | 49904.35
ООО "Евгриф"
1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 3000 | апрель-сентябрь | Волошко А.И. | ООО "Евгриф" | 2013.6
2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 150 | апрель-сентябрь | Волошко А.И. | ООО "Евгриф" | 95.1
3 | Устройство козырьков над входами в подъезд | шт | 2 | май-июнь | Волошко А.И. | ООО "Евгриф" | 20.4
| Ремонт подъездов | шт | 8 | апрель-август | Волошко А.И. | ООО "Евгриф" | 760.6
| Ремонт крылец | шт | 6 | май-сентябрь | Волошко А.И. | ООО "Евгриф" | 50
| Замена задвижек | шт | 18 | май-сентябрь | Байгушкин А.М. | ООО "Евгриф" | 70.2
| Замена вентилей | шт | 110 | май-сентябрь | Байгушкин А.М. | ООО "Евгриф" | 45.5
| Замена труб отопления , х/воды, канализации | м/п | 500 | апрель-сентябрь | Байгушкин А.М. | ООО "Евгриф" | 571.7
| Остекление | м2 | 50 | июль-октябрь | Волошко А.И. | ООО "Евгриф" | 47
| Замена эл. провода | м.п. | 200 | июль-октябрь | Кошевой В.И. | ООО "Евгриф" | 27
| Ревизия вентилей | шт | 120 | май- август | Байгушкин А.М. | ООО "Евгриф" | 33.4
| Ревизия задвижек | шт | 250 | май- август | Байгушкин А.М. | ООО "Евгриф" | 477.8
| Итого по предприятию | [5 empty] | 4212.3
ООО "Рустеп"
1 | Выборочный ремонт мягкой кровли, примыканий к вент.шахтам | м2 | 550 | май-август | Трошина Н.П. | ООО "Рустеп" | 340
2 | Выборочный ремонт шиферной кровли, коньков, ендовых | м2 | 30 | май-август | Трошина Н.П. | ООО "Рустеп" | 54
3 | Ремонт створок,остекление окон в подъездах (2-я нитка) | м2 | 60 | май-сентябрь | Трошина Н.П. | ООО "Рустеп" | 90
4 | Ремонт межпанельных швов | п.м | 80 | май-август | Трошина Н.П. | ООО "Рустеп" | 40
5 | Ремонт водосточных труб, замена участков, отметов, отливов | п.м. | 40 | май-август | Трошина Н.П. | ООО "Рустеп" | 36
6 | Укрепление,запенивание откосов входных,тамбурных дверей,люков | п.м | 120 | май-сентябрь | Трошина Н.П. | ООО "Рустеп" | 20
7 | Установка пружин, доводчиков, подгонка входных и тамбурных дверей в подъездах, установка замков на входа в подвал, люки выхода на крышу, тех.этажи, чердаки | шт | 110 | май-сентябрь | Трошина Н.П. | ООО "Рустеп" | 40
8 | Восстановление теплоизоляции труб отопления и ГВС на чердаках, тех.этажах, в подвалах и патернах | м3 | 15 | май-август | Яхненко В.Я. | ООО "Рустеп" | 75
9 | Ревизия задвижек и вентелей | шт | 250 | май-август | Яхненко В.Я. | ООО "Рустеп" | 72
10 | Смена задвижек Ф 50 (по жилому фонду) | шт | 18 | май-август | Яхненко В.Я. | ООО "Рустеп" | 63
11 | Смена задвижек Ф 80 (по жилому фонду) | шт | 6 | май-август | Яхненко В.Я. | ООО "Рустеп" | 24
12 | Смена задвижек Ф 100 (по жил. фонду) | шт | 4 | май-август | Яхненко В.Я. | ООО "Рустеп" | 20
13 | Замена вентелей на шаровые краны Ф15,20,25,32 | шт | 310 | май-август | Яхненко В.Я. | ООО "Рустеп" | 192
14 | Замена труб отопления Ф 15,20,50 | п.м. | 140 | май-август | Яхненко В.Я. | ООО "Рустеп" | 140
15 | Замена труб ГВС Ф25, 50 | п.м. | 85 | май-август | Яхненко В.Я. | ООО "Рустеп" | 128
16 | Замена труб ХВС 15,20, 32, 40 | п.м. | 200 | май-август | Яхненко В.Я. | ООО "Рустеп" | 300
17 | Замена труб водоотведения Ф100,150 | п.м. | 90 | май-август | Яхненко В.Я. | ООО "Рустеп" | 135
18 | Восстановление подъездного отопления | компл. | 18 | май-август | Яхненко В.Я. | ООО "Рустеп" | 48
| Итого по предприятию | [5 empty] | 1817
ООО "Комплекс-Сервис"
1 | Ремонт подъездов | шт. | 6 | август-сентябрь | Гаврилина О.В. | ООО "Коплекс-Сервис" | 600
2 | Ремонт кровли | м2 | 990 | май-август | Гаврилина О.В. | ООО "Коплекс-Сервис" | 700
3 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | май-август | Гаврилина О.В. | ООО "Коплекс-Сервис" | 100
4 | Ремонт и ревизия манометров, термометров, подвальной разводки системы отопления | шт | 130 | май-август | Коваленко В.З. | ООО "Коплекс-Сервис" | 215
5 | Ремонт и ревизия задвижек и элеваторов | шт | 380 | май-август | Коваленко В.З. | ООО "Коплекс-Сервис" | 780
6 | Промывка системы отопления | п.м. | 415.2 | май-август | Коваленко В.З. | ООО "Коплекс-Сервис" | 257.5
7 | Опрессовка системы отопления | п.м. | 415.2 | май-август | Коваленко В.З. | ООО "Коплекс-Сервис" | 290.5
| Всего | [5 empty] | 2943
ООО "Жилсервис"
1 | Ремонт мягкой кровли МКД | м² | 535 | июнь | Иовлев А.И. | ООО "Жилсервис" | 264.3
2 | Ремонт шиферной кровли МКД | м² | 1164 | июнь | Иовлев А.И. | ООО "Жилсервис" | 800.1
3 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 4776 | август | Филатов В.Е. | ООО "Жилсервис" | 1590.4
4 | Замена подвальной разводки труб отопления | м.п. | 48 | август | Филатов В.Е. | ООО "Жилсервис" | 220.4
5 | Замена тепловых вводов в МКД | шт/м.п. | 3/12 | август | Старков С.М. Филатов В.Е. | ООО "Жилсервис" | 18
6 | Замена задвижек | Шт. | 15 | июнь | Старков С.М. Филатов В.Е. | ООО "Жилсервис" | 79.1
7 | Замена вентилей | Шт. | 210 | июнь-август | Старков С.М. Филатов В.Е. | ООО "Жилсервис" | 134.4
8 | Замена радиаторов отопления в подъездах | шт. | 4 | июль | Старков С.М. | ООО "Жилсервис" | 26.7
9 | Ревизия вентилей | шт. | 420 | май-август | Старков С.М. Филатов В.Е. | ООО "Жилсервис" | 6
10 | Ревизия задвиджек | шт. | 58 | май-август | Старков С.М. Филатов В.Е. | ООО "Жилсервис" | 6
11 | Замена оконных блоков в подъездах | шт. | 24 | сентябрь | Иовлев А.И. | ООО "Жилсервис" | 120
| Итого по предприятию | [5 empty] | 3265.4
ЗАО «Самарская сетевая компания»
1 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | км | 6.15 |  | А.В. Казанцев
2 | Ремонт строительной части ТП (11,64,65,70,15,82,РП-1) | шт. | 7 |  | А.В. Казанцев
| Всего по мероприятиям | [5 empty] | 62142.05
| в т.ч. за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 9647.85
в том числе:
| теплоснабжение | [5 empty] | 21414.44
| в т.ч. за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 8196.94
| водоснабжение | [5 empty] | 21123.91
| в т.ч. за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 1450.91
| водоотведение | [5 empty] | 7366
| жилфонд | [5 empty] | 12237.7

## свод
Информация о финансировании мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в ОЗП на 2014-2015г.г. муниципального образования городской округ Кинель
тыс.руб.
№ | Виды коммунальных услуг | Муниципальный бюджет | Средства заложенные в тарифе | Собственные средства предприятий | Средства отсутствуют | Всего
| Всего | 9647.85 | 52494.2 |  |  | 62142.05
| теплоснабжение | 8196.94 | 13217.5 |  |  | 21414.44
| водоснабжение | 1450.91 | 19673 |  |  | 21123.91
| водоотведение |  | 7366 |  |  | 7366
| жилфонд |  | 12237.7 |  |  | 12237.7