## прил 1
Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Кинель
От 09.02.2015г. № 527
"Приложение № 1
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области "Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-2017 годы"
Перечень программных мероприятий
№ | Наименование мероприятия | Срок реализации, гг. | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
I ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1 | Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, остановочных павильонов, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления) | 2014-2017 | 51787.844 | 12987.25 | 13636.751 | 14249.843 | 10914 | МБУ «Управление ЖКХ»
2 | Обкос газонов с естественной травяной растительностью | 2014-2016 | 5951.568 | 1891.036 | 1985.59 | 2074.942 |  | МБУ «Управление ЖКХ»
3 | Текущее содержание водоотводных кюветов | 2014-2016 | 3307.775 | 1051.005 | 1103.555 | 1153.215 |  | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого: |  | 61047.187 | 15929.291 | 16725.896 | 17478 | 10914
II БЛАГОУСТРОЙСТВО
Места захоронения
4 | Текущее содержание мест захоронения | 2014-2017 | 3784.104 | 882 | 926.104 | 968 | 1008 | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого: |  | 3784.104 | 882 | 926.104 | 968 | 1008
Уличное освещение
5 | Оплата за потребленную электрическую энергию объектами наружного уличного освещения | 2014-2016 | 37540.067 | 15555.8 | 17484.267 | 4500 |  | МБУ «Управление ЖКХ»
6 | Замена осветительных устройств для наружного уличного освещения | 2015 | 100 |  | 100 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
7 | Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов наружного уличного освещения | 2014-2015 | 8629.733 | 4085 | 4544.733 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого: |  | 46269.8 | 19640.8 | 22129 | 4500 | 0
Прочие мероприятия
8 | Текущее содержание парка Победы в г. Кинеле | 2014-2015 | 1128.601 | 550.537 | 578.064 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
9 | Текущее содержание Детского парка в г. Кинеле | 2014-2015 | 1597.737 | 779.384 | 818.353 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
10 | Установка уличных сборно-разборных конструкций в качестве праздничного оформления новогодних мероприятий | 2014-2015 | 378.747 | 184.8 | 193.947 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
11 | Оформление праздничной иллюминацией мест общего пользования | 2014-2015 | 1335.985 | 651.7 | 684.285 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
12 | Текущее содержание памятника в г. Кинеле | 2014-2015 | 156.15 | 76.171 | 79.979 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
13 | Текущее содержание обелиска в п.г.т. Усть-Кинельский | 2014-2015 | 151.98 | 74.14 | 77.84 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
14 | Текущее содержание памятников, обелиска в п.г.т. Алексеевка | 2014-2015 | 824.7 | 402.29 | 422.41 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
15 | Текущее содержание базы отдыха | 2014-2015 | 893.105 | 435.66 | 457.445 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
16 | Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий защиты населения – отлов безнадзорных животных (собак) | 2014-2015 | 1444.328 | 704.55 | 739.778 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
17 | Содержание зеленых насаждений (спиливание сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей) | 2014-2015 | 1922.838 | 922.838 | 1000 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
18 | Содержание контейнерных площадок | 2014-2015 | 13101.766 | 6391.105 | 6710.661 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
19 | Оплата за потребленную электрическую энергию светофорными объектами | 2014-2015 | 933.661 | 448.661 | 485 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
20 | Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов | 2014-2015 | 2286.058 | 1115.15 | 1170.908 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
21 | Техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков | 2014-2015 | 1409.166 | 603.092 | 806.074 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
22 | Приобретение контейнеров - мусоросборников | 2014-2015 | 578.84 | 208.4 | 370.44 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
23 | Покраска контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | 2014-2015 | 346.113 | 120.1 | 226.013 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
24 | Ремонт и устройство контейнерных площадок | 2014-2015 | 1861.6 | 861.6 | 1000 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
25 | Приобретение и установка уличных урн |  | 0 |  |  |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
26 | Приобретение и установка остановочных павильонов | 2014-2015 | 1150.87 | 561.4 | 589.47 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
27 | Приобретение и установка малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений | 2014-2015 | 1919.25 | 919.25 | 1000 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
28 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2014-2015 | 1082.12 | 500 | 582.12 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
29 | Покраска уличных урн | 2015 | 14.715 |  | 14.715 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
30 | Ремонт остановочных павильонов | 2014-2015 | 99.111 | 43.3 | 55.811 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
31 | Обслуживание систем видеонаблюдения | 2014-2015 | 148.995 | 63 | 85.995 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
32 | Приобретение и установка скамеек уличных | 2015 | 55.125 |  | 55.125 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
33 | Благоустройство территорий массового отдыха населения (пл. Мира, г. Кинель) | 2014-2015 | 205 | 100 | 105 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
34 | Устройство ограждения мест захоронения | 2014-2015 | 1083.074 | 225.78 | 857.294 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
35 | Техническое обследование строительных конструкций мостовых сооружений | 2015 | 506.559 |  | 506.559 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
36 | Установка торговых рядов уличных | 2015 | 273.854 |  | 273.854 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
37 | Поставка и транспортировка газа для газового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь" | 2014-2015 | 282.746 | 39.38 | 243.366 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
38 | Техническое обслуживание газового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь" | 2014-2015 | 19.918 | 2.424 | 17.494 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
39 | Компенсация выпадающих доходов по вывозу крупногабаритных отходов | 2015 | 4450 |  | 4450 |  |  | Администрация городского округа Кинель
40 | Благоустройство Детского парка в г. Кинеле | 2015 | 500 |  | 500 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель
41 | Благоустройство парка Победы в г. Кинеле | 2015 | 2000 |  | 2000 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель
42 | Технологическое присоединение спортивной площадки к электрическим сетям | 2014 | 0.55 | 0.55 |  |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого: |  | 44143.262 | 16985.262 | 27158 | 0 | 0
III КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
43 | Приобретение люков для канализационных и водопроводных колодцев | 2014-2017 | 1162.6 | 274.6 | 288 | 300 | 300 | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого: |  | 1162.6 | 274.6 | 288 | 300 | 300
IV ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
44 | Закупка техники для муниципальных нужд | 2014-2017 | 47482.1 | 35482.1 |  | 6000 | 6000 | Администрация городского округа Кинель
45 | Проведение ремонта фасадов многоквартирных жилых домов, дворовых территорий (проездов) многоквартирных жилых домов | 2014-2017 | 19740 | 3740 | 8000 | 4000 | 4000 | Администрация городского округа Кинель
в том числе:
| софинансирование ремонта фасадов многокватирных жилых домов (городской бюджет) | 2015 | 87.1 |  | 87.1
| софинансирование ремонта фасадов многокватирных жилых домов (областной бюджет) |  | 0
| проведение ремонта фасадов многокватирных жилых домов | 2014-2017 | 15751.137 | 3740 | 4011.137 | 4000 | 4000
| софинансирование ремонта дворовых территорий (проездов) многокватирных жилых домов (городской бюджет) | 2015 | 3113.5 |  | 3113.5
| софинансирование ремонта дворовых территорий (проездов) многокватирных жилых домов (областной бюджет) |  | 0
| ремонт дворовых территорий (проездов) многокватирных жилых домов | 2015 | 788.263 |  | 788.263
46 | Компенсация выпадающих доходов по вывозу нечистот | 2015 | 1175 |  | 1175 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого: |  | 68397.1 | 39222.1 | 9175 | 10000 | 10000
V ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
47 | Обеспечение выполнения муниципального задания учреждения на предоставление муниципальных услуг (МБУ "Управление ЖКХ") | 2015-2017 | 38080 |  | 12100 | 12680 | 13300 | МБУ «Управление ЖКХ»
48 | Мероприятия в области содействия занятости населения | 2015-2017 | 610 |  | 210 | 200 | 200 | Администрация городского округа Кинель
| Итого: |  | 38690 | 0 | 12310 | 12880 | 13500
| Всего по Программе: |  | 263494.053 | 92934.053 | 88712 | 46126 | 35722