|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |  |  | |
| от | 09.03.2016 | № | 851 |  |  | |
|  | | | |
| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Кинель на 2014-2018 годы по итогам 2015 года | | | | | |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Кинель на 2014-2018 годы по итогам 2015 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Кинель Самарской области в сети Интернет.

Глава городского округа В.А.Чихирев

Козлов 47060

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области  от 09.03.2016 № 851 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области

| Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Кинель на 2014-2018 годы (в редакции постановления администрации городского округа Кинель от 31.01.2014 № 284, от 21.04.2014 № 1275, от 21.10.2014 № 3287, от 31.03.2015 № 1218, от 30.06.2015 № 2060, от 15.07.2015 № 2184, от 03.08.2015 № 2367, от 11.09.2015 № 2881, от 30.09.2015 № 3101, от 31.12.2015 № 4132) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | | | | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | | | | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) | | | | |
| всего | за счет средств бюджета городского округа | | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | | за счет иных источ-ников | | всего | за счет средств бюджета городского округа | | за счет иных источ-ников | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | |
|  | | 1.1. Разработка проектов постановлений Главы городского округа Кинель по работе межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений, | Администрация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | | 1.2.Приобретение оргтехники для организации работы комиссии, | Админист-рация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
|  | | 2.1.Приобретение и установка оборудования уличного видеонаблюдения. | Админист-рация г.о. Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 92,0 | 92,0 | 0 | | 92,0 | 92,0 | 0 | | 100 | | | 100 | 0 | |
|  | | 2.2.Освещение правовых тем в средства массовой информации г.о. Кинель, подготовленных субъектами системы профилактики правонарушений. | Админист-рация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | | 3.1.Организация и проведение конкурса проектов по безопасности дорожного движения «Город без опасности» (приобретение и вручение призов и подарков участникам и победителям) | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
|  | | 3.2.Организация и проведение спартакиады под девизом «Молодое поколение против преступности» с привлечением несовершеннолетних детей, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приобретение и вручение призов и подарков участникам и победителям) | Админист-рация г.о. Кинель | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о. Кинель | 39,935 | 39,935 | 0 | | 39,935 | 39,935 | 0 | | 100 | | | 100 | 0 | |
|  | | 3.3.Участие в проведении городского конкурса «Безопасное колесо» (приобретение и вручение призов и подарков участникам и победителям). | Админист-рация г.о. Кинель | МКУ «Управление семьи» | 40,0 | 40,0 | 0 | | 40,0 | 40,0 | 0 | | 100 | | | 100 | 0 | |
|  | | 3.4.Участие в проведении городского конкурса агитбригад юных инспекторов движения (ЮИД) (приобретение и вручение призов и подарков участникам и победителям). | Админист-рация г.о. Кинель | МКУ Управление семьи» | 34,456 | 34,456 | 0 | | 34,456 | 34,456 | 0 | | 100 | | | 100 | 0 | |
|  | | 3.5.Разработка и изготовление информационного материала по профилактике преступлений и правонарушений, безопасности дорожного движения (буклеты, листовки, плакаты, баннеры и др.) | Админист-рация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
|  | | 3.6.Организация и проведение родительских собраний и лекториев по вопросам профилактики преступлений и правонарушений и пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних с привлечением органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Админист-рация г.о. Кинель, Управление культуры и молодежной политики | МКУ «Управление семьи, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о. Кинель, Управление культуры и молодежной политики | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | | 3.7.Организация и проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, уголовной и административной ответственности с привлечением органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Админист-рация г.о. Кинель, Управление культуры и молодежной политики | МКУ «Управление семьи, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о. Кинель, Управление культуры и молодежной политики | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | 3.8.Проведение совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рейдов по местам концентрации несовершеннолетних детей и молодежи. | Админист-рация г.о. Кинель, Управление культуры и молодежной политики | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о. Кинель, МКУ «Управление семьи, Управление культуры и молодежной политики | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | 4.1.Организация охраны общественного порядка в п.г.т. Алексеевка общественными организациями правоохранительной направленности и населением в форме добровольных народных дружин | Админист-рация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | 305,35 | 187,9 | 117,45 | | 305,35 | 187,9 | 117,45 | | 100 | | | 100 | 100 | |
|  | | 4.2.Организация охраны общественного порядка в п.г.т. Усть-Кинельский общественными организациями правоохранительной направленности и населением в форме добровольных народных дружин | Админист-рация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | 305,35 | 187,9 | 117,45 | | 305,35 | 187,9 | 117,45 | | 100 | | | 100 | 100 | |
|  | | 4.3.Организация страхования от несчастных случаев членов добровольных народных дружин | Админист-рация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | 32,2 | 32,2 | 0 | | 32,2 | 3,2 | 0 | | 100 | | | 100 | 0 | |
|  | | Всего |  |  | 849,291 | 849,291 | 0 | | 849,291 | 849,291 | 0 | | 100 | | | 100 | 0 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к отчету об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Кинель на 2014-2018 годы по итогам 2015 года |

Степень достижения показателей (индикаторов)

муниципальных программ городского округа Кинель

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  индикатора | Ед.  измерения | Значения целевых индикаторов | | Степень  достижения  целевых  индика-торов, % |
| плановые  значения по  Программе | факти-чески достиг-нутые  значения |
|  | 1.Оборудование территории г.о.Кинель камерами уличного видеонаблюдения2 | Ед. | 3 | 3 | 100 |
|  | 2.Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах3 | Ед. | 190 | 158 | 120 |
| 2.1.% снижения, вычисленный к АППГ | % | 2,0 | 16,84 |  |
| 2.2.% снижения, вычисленный по отношению к базовому 2012 году | % | 6,8 | 22,55 |  |
|  | 3.Количества зарегистрированных преступлений на улицах3 |  | 113 | 113 | 100 |
| 3.1.% снижения, вычисленный к АППГ | % | 2,5 | 2,5 |  |
| 3.2.% снижения, вычисленный по отношению к базовому 2012 году | % | 8,8 | 8,8 |  |
|  | 4.Количество статей правовой тематики, опубликованных в СМИ г.о.Кинель2 | Ед. | 50 | 76 | 152 |
|  | 5.Охват общеобразовательных учреждений городского округа при проведении родительских собраний, семинаров, лекций для обучающихся по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, уголовной и административной ответственности с привлечением органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.2  (в процентах) | % | 100 | 100 | 100 |

\* При расчете значения целевого индикатора применяются данные межмуниципального отдела МВД России «Кинельский», линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

2 При расчете оценки социальной экономической эффективности реализации программы используется формула 1.

3 При расчете оценки социальной экономической эффективности реализации программы используется формула 2.

Порядок расчета целевых показателей (индикаторов)

Формула 1

**Индикатор = Тг / Пг \* 100%** = (значение в процентах),

Формула 2

**Индикатор = Пг / Тг \* 100%** = (значение в процентах),

где:

Тг - количественное значение показателя за отчетный период текущего года;

Пг - количественное значение показателя за аналогичный период прошлого года.

где процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений рассматривается как : > 90 %- высокая; 70%< но <90%- средняя; <70%- низкая

**Пояснительная записка к отчету**

**об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Кинель на 2014-2018 годы по итогам 2015 года**

В целях реализации федерального и регионального законодательства по противодействию распространению преступности в городском округе Кинель Самарской области действует муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Кинель на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Кинель от 30.09.2013 № 2878 (в редакции постановления администрации городского округа Кинель от 31.01.2014 № 284, от 21.04.2014 № 1275, от 21.10.2014 № 3287, от 31.03.2015 № 1218, от 30.06.2015 № 2060, от 15.07.2015 № 2184, от 03.08.2015 № 2367, от 11.09.2015 № 2881, от 30.09.2015 № 3101, от 31.12.2015 № 4132).

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет бюджета городского округа Кинель и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в городской бюджет средств областного бюджета. Общая сумма средств, запланированных на обеспечение правопорядка на территории городского округа Кинель в 2015 году, составила 849 291,0 (восемьсот сорок девять тысяч двести девяносто один) рубль. Освоены средства в сумме 849 291,0 (восемьсот сорок девять тысяч двести девяносто один) рубль. Из них, за счет городского бюджета – 614 391,0 рубль, за счет областного бюджета 234 900.0 рублей. Главный распорядитель средств - администрация городского округа Кинель.

Указанные средства были направлены на снижение уровня преступности в общественных местах и улицах городского округа, проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, привлечение общественных организаций к работе по профилактике правонарушений и охране общественного порядка, повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан.

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности совместные усилия правоохранительных органов, учреждений образования, администрации городского округа, общественных объединений были направлены на стабилизацию правопорядка в общественных местах и на улицах городского округа, совершенствование форм и методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, освещение в СМИ тем правоохранительной тематики, что позволило достичь показателей социально-экономической эффективности.