|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |  |  |
| от | 09.03.2016 | № | 852 |  |  |
|  | | | |
| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы по итогам 2015 года | | | |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы по итогам 2015 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Кинель Самарской области в сети Интернет.

Глава городского округа В.А.Чихирев

Козлов 47060

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области  от 09.03.2016 № 852 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области

| Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы (в редакции постановлений администрации городского округа от 31.01.2014 № 283, от 07.07.2014 № 2138, от 29.07.2014 № 2365, от 02.09.2014 № 2761, от 22.09.2014 № 2954, от 24.10.2014 № 3350, от 08.12.2014 № 3908, от 09.02.2015 № 529, от 06.04.2015 № 1265, от 02.06.2015 № 1787, от 15.07.2015 № 2185, от 04.09.2015 № 2777, от 29.10.2015 № 3402, от 31.12.2015 № 4131) | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | | | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | | | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) | | |
| всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  | 1.1.Освещение тематики безопасности дорожного движения в СМИ: газетах «Кинельская жизнь», «Неделя Кинеля», на сайте городского округа Кинель (по предоставлению информации ОГИБДД МО МВД России «Кинельский») | Администрация г.о.Кинель | Администрация г.о.Кинель | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | |  |  |  | |
|  | 1.2.Участие в профилактических акциях, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ПМ «Альянс молодых» | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | |  |  |  | |
|  | 2.1.Ремонт автодорог, тротуаров | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 7111,273 | 7111,273 | 0 | 7110.832 | 7110.832 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | |
|  | 2.2.Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 272,02 | 272,02 | 0 | 271.929 | 271.929 | 0 | 99.97 | 99.97 | 0 | |
|  | 2.3.Ремонт автодорог, тротуаров (софинансирование) | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 37393,273 | 2065,1 | 35328,173 | 36739,704 | 2021.839 | 34717.865 | 98.25 | 97.91 | 98.27 | |
|  | 2.4.Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов, искусственных дорожных неровностей. | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 7379,4 | 7379,4 | 0 | 7379,349 | 7379,349 | 0 | 99.999 | 99.999 | 0 | |
|  | 2.5.Установка сборно-разборных конструкций искусственных дорожных неровностей на проезжей части автодорог | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 285,13 | 285,13 | 0 | 285,121 | 285,121 | 0 | 99.997 | 99.997 | 0 | |
|  | 2.6.Поставка щебня | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 1626,1 | 1626,1 | 0 | 1626,085 | 1626,085 | 0 | 99.999 | 99.999 | 0 | |
|  | 2.7.Внесение изменений в Дислокацию технических средств организации дорожного движения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 100,0 | 100,0 | 0 | 99,900 | 99.900 | 0 | 99.9 | 99.9 | 0 | |
|  | 2.8.Ремонт грунтовых дорог | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 2386,9 | 2386,9 | 0 | 2386,847 | 2386,847 | 0 | 99.999 | 99.999 | 0 | |
|  | 2.9.Нанесение дорожной разметки | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 719,1 | 719,1 | 0 | 719,090 | 719,090 | 0 | 99.999 | 99.999 | 0 | |
|  | 2.10.Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 1096,25 | 1096,25 | 0 | 1091.647 | 1091.647 | 0 | 99.58 | 99.58 | 0 | |
|  | 2.11.Приобретение и установка дорожных (пешеходных) ограждений | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 722,02 | 722,02 | 0 | 722,015 | 722,015 | 0 | 99.999 | 99.999 | 0 | |
|  | 2.12.Ремонт мостовых сооружений | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 2.13.Приобретение и установка светофорных объектов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 539,0 | 539,0 | 0 | 538.975 | 538.975 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0 | |
|  | 2.14.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 2.15.Разработка сметной документации на ремонт дорог местного значения, ремонт дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 3.1.Мероприятия, финансируемые из муниципального дорожного фонда. | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 15559,216 | 15559,216 | 0 | 13685.384 | 13685.384 | 0 | 87.95 | 97.95 | 0 | |
|  | 4.1.Участие в профилактических акциях, направленных на профилактику детского дорожного травматизма и обучающих детей безопасному поведению | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ПМ «Альянс молодых» | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | |  |  |  | |
|  | Всего |  |  | 75189,682 | 35861.509 | 35328.173 | 72656.878 | 37939.013 | 34717.865 | 96.63 | 95.18 | 98.27 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к отчету об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на территории городского округа Кинель на 2014-2018 годы по итогам 2015 года |

Степень достижения показателей (индикаторов)

муниципальных программ городского округа Кинель

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  индикатора | Ед.  Измере-ния | Значения целевых индикаторов | | Степень достиже-ния  целевых  индикаторов, %\*\* |
| плановые  значения по Прог-рамме | Факти-чески достиг-нутые  значения |
| 1.\* | Количество ДТП с пострадавшими1 | ед. | 21 | 24 | 87,5 |
| 3.\* | Количество ДТП с участием пешеходов1 | ед. | 12 | 14 | 85,71 |
| 4. | Оснащение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения согласно дислокации технических средств организации дорожного движения2 | % | 70 | 70 | 100 |
| 5.\* | Доля ДТП, произошедших по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети1. | % | 49 | 20,83 | 235,24 |
| 7. | Оснащению пешеходных переходов к образовательным учреждениям техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ |  |  |  |  |
| 7.1. | в части установки светофорных объектов типа | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | в части установки пешеходных ограждений | п.м. | 0 | 0 | 0 |

\*При расчете значения целевого индикатора применяются данные ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кинельский».

1При расчете оценки социальной экономической эффективности реализации программы используется формула 2.

2 При расчете оценки социальной экономической эффективности реализации программы используется формула 1.

Порядок расчета целевых показателей (индикаторов)

Формула 1

**Индикатор = Тг / Пг \* 100%** = (значение в процентах),

Формула 2

**Индикатор = Пг / Тг \* 100%** = (значение в процентах),

где:

Пг - количественное значение показателя за аналогичный период прошлого года;

Тг - количественное значение показателя за отчетный период текущего года.

где процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений рассматривается как : > 90 %- высокая; 70%< но <90%- средняя; <70%- низкая.

**Пояснительная записка к отчету**

**об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы по итогам 2015 года**

В целях реализации федерального и регионального законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Кинель Самарской области, начиная с 2014 года, действует муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы, которая утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 30.09.2013 № 2879.

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет бюджета городского округа Кинель и бюджета Самарской области. Общая сумма средств, запланированных на обеспечение безопасности дорожного движения в 2015 году, составила 75189682 (семьдесят пять миллионов сто восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля. Освоены средства в сумме 72656878 (семьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей.

Комплексное и системное решение проблем на основе определения конкретных целей, задач и мероприятий, концентрации ресурсов при реализации мероприятий, осуществляемых в сфере безопасности дорожного движения, повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения, позволило достичь результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности.

В 2015 году проведена значительная работа по оснащению улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения с большим акцентом на оснащение подъездных путей к образовательным учреждениям и пешеходных переходов городского округа, проведен ремонт автомобильных дорог местного значения, тротуаров и дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов.