|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |  |
| от | 28.03.2016 г. | № | 1168 |  |
|  | | | | |
| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Совершенствование ЕДДС городского округа Кинель на 2014-2016 годы» за 2015 год | | | | |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городскогоокруга Кинель «Совершенствование ЕДДС городского округа Кинель на 2014-2016 годы» за 2015 год, утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель от 30.08.2013 г. № 2594, (в редакции от 26.09.2013 г. № 2829, от 05.05.2014 г., № 1442, от 28.08.2014 г., № 2702, от 26.12.2014 г. № 4198, от 25.09.2015 г. № 3047, от 15.03.2016 г. № 959(прилагается).

2. Опубликовать настоящий отчет на официальном сайте городского округа Кинель в сети Интернет.

Глава городского округа В.А. Чихирев

Слезко 21557

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено  постановлением администрации городского округа Кинель  от 28.03.2016 г. № 1168 |

Текущий отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы: муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Совершенствование ЕДДС городского округа Кинель на 2014-2016 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 30.08.2013 г. № 2954 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия,  n подпункта по программе | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель | План по программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовом у году | | | Факт по программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году | | | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) | | |
| всего | за счет средств бюджета  город­ского округа | за  счет иных источ­ников | всего | за счет средств бюджета  город­ского округа | за  счет иных источ­ников | всего | за счет средств бюджета  город­ского округа | за  счет иных источ­ников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Поддержание в рабочем состоянии комплекса систем оснащения ЕДДС (техническое обслуживание и оснащение дополнительным оборудованием) | Администрация городского округа Кинель | Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа | 180,0 | 180,0 | 0 | 179,6 | 179,6 | 0 | 99,7 | 99,7 | - |
|  | ИТОГО |  |  | 180,0 | 180,0 | 0 | 179,6 | 179,6 | 0 | 99,7 | 99,7 | - |

**Пояснительная записка к отчету**

**об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель**

**Самарской области «Совершенствование ЕДДС городского округа Кинель на 2014-2016 годы» за 2015 год**

В целях реализации федерального и регионального законодательства в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, начиная с 2014 года действует муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Совершенствование ЕДДС городского округа Кинель на 2014-2016 годы», которая утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 30.08.2013 г. № 2594 (в редакции от 26.09.2013 г. № 2829, от 05.05.2014 г. № 1442, от 28.08.2014 г. № 2702, от 26.12.2014 г. № 4198, от 25.09.2015 г. № 3047, от 15.03.2016 № 959).

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет бюджета городского округа Кинель. Общая сумма средств, запланированных на совершенствование ЕДДС городского округа Кинель Самарской области в 2015 году, составляет 180,0 тыс. руб. (сто восемьдесят тысяч) рублей. Из предусмотренных Программой на 2015 год финансовых средств 180,0 тыс. руб. освоено 179,6 тыс. руб., что составляет 99,7%.

Экономия средств по программе произошла за счет уменьшения стоимости работ по результатам участия в электронном аукционе.

Указанные средства направились на выполнение мероприятий по совершенствованию ЕДДС городского округа Кинель согласно требованиям Главного управления МЧС России по Самарской области, а именно:

1. Финансирование затрат на техническое обслуживание оборудования, установленного на ЕДДС городского округа.

2. Финансирование затрат на приобретение дополнительного оборудования в виде источника бесперебойного питания.

Результаты достижения показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение целевых индикаторов | | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |
| 1 | Поддержание в рабочем состоянии комплекса систем оснащения ЕДДС (техническое обслуживание и оснащение дополнительным оборудованием) | ед. | 2 | 2 | 100 |