## Приложение № 1

## к постановлению админитсрации

## городского округа Кинель

## от 28.03.2016 г. № 1208

## Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании  городской округ  Кинель  (2012 - 2017 годы)» по итогам 2015 года

| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Кинель (2012 - 2017 годы)», утвержденная постановлением администрации г.о.Кинель от 27.05.2011 г. № 1535 ( с изменениями) по итогам 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе |  | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Испол-нитель |  | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  |  |  |  |  | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего |  |  | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников |  |  | всего |  | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, подключение в системе электронного документооборота выделенного канала связи передачи данных, внедрение телекоммуникационных сервисов защиты информации |  | Администрация городского округа Кинель |  | Аппарат администрации городского округа Кинель |  | 56 | 56 | - | 56 |  |  | 56 | - |  |  | 100 |  | 100 | - |
| 2. | 3.Информационно-статистические услуги, в том числе: |  | Администрация городского округа Кинель, Дума городского округа Кинель |  |  |  | 3031 | 3031 |  | 3031 |  |  | 3031 | - |  |  | 100 |  | 100 | - |
| 3. | 3.1.Информационные услуги, не входящие в Федеральный план статистических работ Федеральной службы государственной статистики |  | Администрация городского округа Кинель |  |  |  | 223,4 | 223,4 |  | 223,4 |  |  | 223,4 | - |  |  | 100 |  | 100 | - |
| 4. | 3.2.Информационные услуги в периодической печати |  | Администрация городского округа Кинель, Дума городского округа Кинель |  |  |  | 1281,6 825 | 1281,6 825 |  | 1255,98 825 |  |  | 1255,98 825 | - |  |  | 98 100 |  | 98 100 | - |
| 5. | 3.3.Информационные услуги в области телевидения |  | Администрация городского округа Кинель, Дума городского округа Кинель |  |  |  | 370 331 | 370 331 |  | 369 331 |  |  | 369 331 | -- |  |  | 99,72 100 |  | 99,72 100 | - |  |  |  |
| 6. | 4.Приобретение технических средств и программного обеспечения в органах администрации муниципального образования «Городского округа Кинель» для внедрения электронного документооборота |  | Администрация городского округа Кинель, Управление финансами администрации |  | Аппарат администрации городского округа Кинель |  | 435 230 | 435 230 |  | 435 226 |  |  | 435 226 | - - |  |  | 100 98,26 |  | 100 98,26 | - |  |  |  |  |  |
| 7. | 5.Развитие локальной вычислительной сети администрации города, внедрение телекоммуникационных сервисов |  | Администрация городского округа Кинель |  | Аппарат администрации городского округа Кинель |  | 50 | 50 | - | 50 |  |  | 50 | - |  |  | 100 |  | 100 | - |  |  |  |  |  |
| 8. | 8.Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Многофункциональный центр пре доставления государственных и муниципальных услуг» |  | Администрация городского округа Кинель |  |  |  | 10649,88 | 4649,88 | 6000 | 10540 |  |  | 3530,56 | 7009,51 |  |  | 98,96 |  | 75 | 116,82 |  |  |  |  |  |
| 9. | 8.1В том числе: |  | Администрация городского округа Кинель |  |  |  | 9520,36 | 3520,36 | 6000 | 9520,36 |  |  | 3520,36 | 6000 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | 8.2В том числе предоставление субсидии на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. |  | Администрация городского округа Кинель |  |  |  | 1129,52 | 13,64 | 1115,88 | 1019,70 |  | 10,198 |  | 1009,51 |  | 90,27 |  | 74,76 |  | 90,46 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Внедрение комплексной системы защиты ИСПДн и оценка соответствия требованиям нормативных документов | Администрация городского округа Кинель | Аппарат администрации городского округа Кинель |  | 88 |  | 88 | - |  | 88 | 88 |  |  | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

## Таблица № 1

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов |  | Степень достижения целевых индикаторов, %* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Количество общедоступных публичных муниципальных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 256 Кбит/с, | единиц | 4 | 5 | 125 |
| 2 | Доля рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте, единиц | единиц | 90 | 78 | 86 |
| 3 | Доля персональных компьютеров, подключенных к локальной вычислительной сети здания администрации, со скоростью не менее 1 гига-бит, % | % | 60 | 63 | 105 |

## * Где процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений рассматривается как  : > 90 %- высокая; 70%< но <90%- средняя;  <70%- низкая.