## отчет
Утверждено
постановлением администрации городского округа Кинель
от 28.03.2016 № 1178
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ"
ЗА 2015 ГОД
№ п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100)
|  |  |  | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Содержание дорог и инженерных сооружений
1 | Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка территории к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления) | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 13636.751 | 9636.751 | 4000 | 13455.338 | 9455.338 | 4000 | 99 | 98 | 100
2 | Обкос газонов с естественной травяной растительностью | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 1985.59 | 1985.59 | 0 | 1985.59 | 1985.59 | 0 | 100 | 100
3 | Текущее содержание водоотводных кюветов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 1103.555 | 1103.555 | 0 | 1103.555 | 1103.555 | 0 | 100 | 100
4 | Текущее содержание остановочных павильонов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого по разделу 1: |  |  | 16725.896 | 12725.896 | 4000 | 16544.483 | 12544.483 | 4000 | 99 | 99 | 100
Раздел 2. Содержание мест захоронения
1 | Текущее содержание мест захоронения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 926.104 | 926.104 |  | 924.035 | 924.035 |  | 100 | 100
| Итого по разделу 2: |  |  | 926.104 | 926.104 | 0 | 924.035 | 924.035 | 0 | 100 | 100
Раздел 3. Уличное освещение
1 | Оплата за потребленную электрическую энергию объектами наружного уличного освещения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 17321.667 | 5321.667 | 12000 | 16572.279 | 5275 | 11297.279 | 96 | 99 | 94
2 | Замена и установка осветительных устройств для наружного уличного освещения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 773.3 | 772.55 | 0.75 | 773.249 | 772.499 | 0.75 | 100 | 100 | 100
3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов наружного уличного освещения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 3544.633 | 914.633 | 2630 | 3544.57 | 914.57 | 2630 | 100 | 100 | 100
| Итого по разделу 3: |  |  | 21639.6 | 7008.85 | 14630.75 | 20890.098 | 6962.069 | 13928.029 | 97 | 99 | 95
Раздел 4. Прочие мероприятия по благоустройству
1 | Текущее содержание парка Победы в г. Кинеле | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 578.064 | 178.064 | 400 | 567.612 | 167.612 | 400 | 98 | 94 | 100
2 | Текущее содержание Детского парка в г. Кинеле | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 818.353 | 418.353 | 400 | 789.081 | 389.081 | 400 | 96 | 93 | 100
3 | Установка уличных сборно-разборных конструкций в качестве праздничного оформления новогодних мероприятий | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 193.947 | 193.947 |  | 193.947 | 193.947 |  | 100 | 100
4 | Мероприятия по праздничному ооформлению мест общего пользования | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 668.685 | 668.685 |  | 662.716 | 662.716 |  | 99 | 99
5 | Текущее содержание памятника в г. Кинеле | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 79.979 | 79.979 |  | 79.961 | 79.961 |  | 100 | 100
6 | Текущее содержание обелиска в п.г.т. Усть-Кинельский | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 77.84 | 77.84 |  | 77.84 | 77.84 |  | 100 | 100
7 | Текущее содержание памятников, обелиска в п.г.т. Алексеевка | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 422.41 | 422.41 |  | 422.328 | 422.328 |  | 100 | 100
8 | Текущее содержание базы отдыха | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 457.445 | 157.445 | 300 | 457.282 | 157.282 | 300 | 100 | 100 | 100
9 | Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий защиты населения – отлов безнадзорных животных (собак) | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 735.278 | 235.278 | 500 | 731.724 | 231.724 | 500 | 100 | 98 | 100
10 | Содержание зеленых насаждений (спиливание сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей) | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 2278.165 | 1168.165 | 1110 | 2278.073 | 1168.073 | 1110 | 100 | 100 | 100
11 | Содержание контейнерных площадок | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 6710.661 | 710.661 | 6000 | 6703.305 | 703.305 | 6000 | 100 | 99 | 100
12 | Оплата за потребленную электрическую энергию светофорными объектами | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 476.2 | 476.2 |  | 446.834 | 446.834 |  | 94 | 94
13 | Техническое обслуживание и ремонт светофорных объектов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 1108.408 | 1108.408 |  | 1059.762 | 1059.762 |  | 96 | 96
14 | Техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 753.974 | 753.974 |  | 753.885 | 753.885 |  | 100 | 100
15 | Приобретение контейнеров - мусоросборников | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 346.94 | 346.94 |  | 346.922 | 346.922 |  | 100 | 100
16 | Покраска контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 188.913 | 188.913 |  | 188.889 | 188.889 |  | 100 | 100
17 | Ремонт и устройство контейнерных площадок | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 595.6 | 94.055 | 501.545 | 595.556 | 94.017 | 501.539 | 100 | 100 | 100
18 | Приобретение и установка уличных урн | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 21.038 | 21.038 |  | 21.037 | 21.037 |  | 100 | 100
19 | Приобретение и установка остановочных павильонов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 579.47 | 310.765 | 268.705 | 579.296 | 310.591 | 268.705 | 100 | 100 | 100
20 | Приобретение и установка малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 1010 | 310 | 700 | 1009.937 | 309.944 | 699.993 | 100 | 100 | 100
21 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 582.12 | 182.12 | 400 | 582.12 | 182.12 | 400 | 100 | 100 | 100
22 | Покраска уличных урн | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
23 | Ремонт остановочных павильонов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 14.711 | 14.711 |  | 14.679 | 14.679 |  | 100 | 100
24 | Обслуживание систем видеонаблюдения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 85.995 | 25.995 | 60 | 85.995 | 25.995 | 60 | 100 | 100 | 100
25 | Приобретение и установка скамеек уличных | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 127.541 | 127.541 |  | 127.233 | 127.233 |  | 100 | 100
26 | Благоустройство территорий массового отдыха населения (пл. Мира, г. Кинель) | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 105 | 65 | 40 | 104.77 | 64.77 | 40 | 100 | 100 | 100
27 | Устройство ограждения мест общего пользования | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 447.294 | 138.294 | 309 | 446.81 | 138.104 | 308.706 | 100 | 100 | 100
28 | Техническое обследование строительных конструкций мостовых сооружений | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 805.659 | 805.659 |  | 805.587 | 805.587 |  | 100 | 100
29 | Установка торговых рядов уличных | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 238 | 238 |  | 238 | 238 |  | 100 | 100
30 | Поставка и транспортировка газа для газового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь" | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 236.366 | 236.366 |  | 56.685 | 56.685 |  | 24 | 24
31 | Техническое обслуживание газового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь" | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 17.494 | 17.494 |  | 17.133 | 17.133 |  | 98 | 98
32 | Технологическое присоединение спортивной площадки к электрическим сетям | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
33 | Приобретение и установка информационных щитов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 99.6 | 99.6 |  | 98.724 | 98.724 |  | 99 | 99
34 | Текущий ремонт малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
35 | Текущее содержание парка в п.г.т.Алексеевка | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
36 | Текущее содержание и ремонт дорожных (пешеходных) ограждений | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого по разделу 4: |  |  | 20861.15 | 9871.9 | 10989.25 | 20543.723 | 9554.78 | 10988.943 | 98 | 97 | 100
Раздел 5. Коммунальное хозяйство
1 | Приобретение люков для канализационных и водопроводных колодцев | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 213.75 | 213.75 |  | 213.75 | 213.75 |  | 100 | 100
| Итого по разделу 5: |  |  | 213.75 | 213.75 | 0 | 213.75 | 213.75 | 0 | 100 | 100
Раздел 6. Жилищное хозяйство
1 | Проведение ремонта многоквартирных домов и благоустройства их дворовых территорий | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 6476.177 | 3238.1 | 3238.077 | 5308.89 | 2654.445 | 2654.445 | 82 | 82 | 82
в том числе:
| софинансирование ремонта многоквартирных домов и благоустройства их дворовых территорий (городской бюджет) |  |  | 3238.1 | 3238.1 |  | 2654.445 | 2654.445
| софинансирование ремонта многоквартирных домов и благоустройства их дворовых территорий (областной бюджет) |  |  | 3238.077 |  | 3238.077 | 2654.445 |  | 2654.445
2 | Проведение отдельных видов работ по ремонту многокватирных жилых домов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 4043.437 | 4043.437 |  | 4043.358 | 4043.358 |  | 100 | 100
3 | Ремонт дворовых территорий (проездов) многокватирных жилых домов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 827.863 | 827.863 |  | 827.778 | 827.778 |  | 100 | 100
| Итого по разделу 6: |  |  | 11347.477 | 8109.4 | 3238.077 | 10180.026 | 7525.581 | 2654.445 | 90 | 93 | 82
Раздел 7. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
1 | Обеспечение выполнения муниципального задания учреждения на предоставление муниципальных услуг (МБУ "Управление ЖКХ") | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 12265.78 | 7265.78 | 5000 | 11941.532 | 6941.532 | 5000 | 97 | 96 | 100
2 | Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных домов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 1175 | 1175 |  | 1032.595 | 1032.595 |  | 88 | 88
3 | Компенсация выпадающих доходов по вывозу крупногабаритных отходов | Администрация г.о.Кинель | Администрация г.о.Кинель | 6269 | 6269 |  | 6269 | 6269 |  | 100 | 100
4 | Закупка техники для муниципальных нужд | Администрация г.о.Кинель | Администрация г.о.Кинель | 8060 | 5300 | 2760 | 8014.27 | 5264.42 | 2749.85 | 99 | 99 | 100
5 | Компенсация затрат по организации рабочих мест | Администрация г.о.Кинель | Администрация г.о.Кинель | 210 | 210 |  | 210 | 210 |  | 100 | 100
6 | Благоустройство Детского парка в г. Кинеле | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель
7 | Благоустройство парка Победы в г. Кинеле | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | 2709 | 2510 | 199 | 2231.74 | 2231.74 |  | 82 | 89
8 | Ремонт памятников, обелисков | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | 791 |  | 791 | 790.833 |  | 790.833 | 100 |  | 100
9 | Содержание МКУ Ритуал | Администрация г.о.Кинель | МКУ Ритуал | 481 | 481 |  | 479.191 | 479.191 |  | 100 | 100
10 | Ремонт рекламных конструкций | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | 100 | 100 |  | 99.992 | 99.992 |  | 100 | 100
| Итого по разделу 7: |  |  | 32060.78 | 23310.78 | 8750 | 31069.153 | 22528.47 | 8540.683 | 97 | 97 | 98
| Всего по Программе: |  |  | 103774.757 | 62166.68 | 41608.077 | 100365.268 | 60253.168 | 40112.1 | 97 | 97 | 96