|  | Приложение к итоговому отчету об исполнении муниципальной программы «Поддержка семей с детьми в городском округе Кинель Самарской области на 2013-2015 годы» |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к итоговому отчету об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Поддержка семей с детьми в городском округе Кинель Самарской области  на 2013-2015 годы»

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Поддержка семей с детьми в городском округе Кинель Самарской области на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель № 3848 от 10.12.2012 года (в редакциях от 08.04.2013 №1081, от 30.09.2013 года №  2881, от 12.11.2013 года № 3285, от 28.05.2014 года № 1682, от07.07.2014 года № 2140, от 30.10.2014 года № 3442, от 31.03.2015 № 1202, от 20.04.2015 № 1426, от 27.07.2015 № 2315, от 11.09.2015 № 2884, от 08.12.2015 № 3863).

Цель программы – улучшение социально-демографической ситуации на территории городского округа Кинель.

В рамках программы решались следующие задачи:

- Осуществление комплекса мероприятий по укреплению института семьи, пропаганде положительного семейного опыта, здорового образа жизни.

- Оказание адресной материальной помощи.

- Снижение уровня социального сиротства и совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного благополучия.

- Организация мероприятий с участием несовершеннолетних в период каникул и в свободное от учебы время.

- Совершенствование  и создание условий психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации подростков.

- Реализация мер по повышению эффективности функционирования и координации деятельности системы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа.

На финансирование мероприятий программы в 2013-2015 годах из бюджета городского округа Кинель выделено 7 597 000 (семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) рублей. Денежные средства использованы на 99,47%.

В рамках реализации  программы было увеличено количество семей на 2,9%, вовлеченных в реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации. 658 семей охвачены получением адресной материальной помощи. Произошло снижение количества несовершеннолетних до 66 человек (- 16%), состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Результаты достижения целевых показателей  Программы  представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов |  | Степень достижения целевых индикаторов,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по Программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Количество семей, вовлеченных в реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации |  |  |  |  |
|  | 2013 год | шт. | 7727 | 7767 | 100,5% |
|  | 2014 год | шт. | 7844 | 7884 | 100,5% |
|  | 2015 год | шт. | 7953 | 7993 | 100,5% |
| 2 | Количество семей, участвующих в мероприятиях по укреплению института семьи, пропаганде положительного семейного опыта, здорового образа жизни |  |  |  |  |
|  | 2013 год | шт. | 1233 | 1402 | 113,7% |
|  | 2014 год | шт. | 1253 | 1300 | 103,8% |
|  | 2015 год | шт. | 1273 | 1249 | 98,1% |
| 3 | Количество семей, получивших адресную материальную помощь |  |  |  |  |
|  | 2013 год | шт. | 90 | 164 | 182,2% |
|  | 2014 год | шт. | 105 | 230 | 219% |
|  | 2015 год | шт. | 120 | 658 | 548,3% |
| 4 | Количество семей, состоящих на учете в службе семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
|  | 2013 год | шт. | 51 | 56 | 91,1% |
|  | 2014 год | шт. | 48 | 57 | 84,2% |
|  | 2015 год | шт. | 45 | 57 | 78,9% |
| 5 | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в работу по профилактике наркомании и алкоголизма |  |  |  |  |
|  | 2013 год | шт. | 2192 | 840 | 38,3% |
|  | 2014 год | шт. | 2220 | 1232 | 55,5% |
|  | 2015 год | шт. | 2250 | 1867 | 83,0% |
| 6 | Количество несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью и оздоровлением |  |  |  |  |
|  | 2013 год | шт. | 1700 | 1802 | 106,0% |
|  | 2014 год | шт. | 1730 | 1690 | 97,7% |
|  | 2015 год | шт. | 1750 | 1617 | 92,4% |
| 7 | Количество несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую, медицинскую, правовую поддержку и реабилитацию |  |  |  |  |
|  | 2013 год | шт. | 2360 | 2160 | 91,5% |
|  | 2014 год | шт. | 2390 | 2167 | 90,7% |
|  | 2015 год | шт. | 2420 | 2602 | 107,5% |
| 8 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления |  |  |  |  |
|  | 2013 год | шт. | 5 | 18 | 27,8% |
|  | 2014 год | шт. | 4 | 11 | 36,4% |
|  | 2015 год | шт. | 3 | 11 | 27,3% |
| 9 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии |  |  |  |  |
|  | 2013 год | шт. | 96 | 79 | 121,5% |
|  | 2014 год | шт. | 94 | 79 | 119,0% |
|  | 2015 год | шт. | 92 | 66 | 139,4% |

Степень достижения показателей программы в среднем по годам составила:

2013 год – 97%;

2014 год –  100,7%;

2015 год – 141,7%.

Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности, учитывая степень достижения ожидаемых результатов, степень эффективности результатов реализации Программы – высокая.