Приложение к постановлению

администрации городского округа

Кинель Самарской области

от____________№__________

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013–2017 ГОДЫ

по итогам 2015года

| Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2013–2017 годы (утвержденная постановлением администрации городского округа № 3393 от 31.10.2012 г с изменениями от 30.12.2015 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | Главный распорядитель бюджетных средств | Испол-нитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  |  |  |  | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа |  |  | за счет иных источ-ников |  | всего |  | за счет средств бюджета городского округа |  | за счет иных источ-ников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1. | 4.1Реализация культурно-массовой работы в г.о. Кинель |  |  | 2000,0 | 2000,0 | - | 1994,3 | 1994,3 |  |  | - |  | 99,7 |  | 99,7 |  | - |
|  | 4.1.1- Фестиваль детского и юношеского творчества «Юность. Красота. Здоровье.» -Русская масленица- проводы зимы - День защитника Отечества - Международный женский день -День работника культуры -Проведение творческих встреч в арт-кафе «Звездный дождь» -Городской фестиваль «Играй гармонь, звени частушка» -День Победы - Международный День защиты детей -День России -День памяти и скорби -начало ВеликойОтечественной войны - Фестиваль детского и юношеского творчества «Алексеевские звездочки» - День города - Губернский фестиваль - Фестиваль «Юные таланты» - Фестиваль «Мир танца» - Конкурс «Супер читатель» - Конкурс «Слово» - День государственного флага Российской Федерации -Программа летних чтений -День Знаний -Дни поселков (п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка) -День народного единства -День матери - Областной фестиваль по спортивным бальным танцам «Круг друзей» -Городской новогодний бал -Карнавал в новогоднюю ночь -Прочие мероприятия -Транспортные услуги -Приобретение елок -Приобретение цветов -Приобретение сувениров | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа МАУК «Городской Дом культуры» МБУК «Дом культуры «Дружба» МБУДО «Детская школа искусств № 1» МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» МБУДО «Детская школа искусств № 3» МБУДО «Детская школа искусств «Камертон» МБУДО «Центр эстетического воспитания» МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система» МАУ «Танцевально-спортивный клуб «Пульсар» . | 2000,0 | 2000,0 |  | 1994,3 | 1994,3 |  |  |  |  | 99,7 |  | 99,7 |  |  |
| 2. | 4.2Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт) | - | - | 111189,7 | 11292,0 | 99897,7 | 80611,2 |  | 11197,2 |  |  | 69414,0 |  | 72,5 |  | 99,2 | 69,5 |
|  | 4.2.1. Муниципальное бюджетное (автономное)учреждение культуры «Городской Дом культуры» (проектные работы, капитальный ремонт) | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель | 6936,0 | 6936,0 |  | 6930,0 |  |  | 6930,0 |  |  |  | 99,9 |  | 99,9 | - |
|  | 4.2.2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба»(ремонт здания, помещения) | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | 4.2.3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» (капитальный ремонт ,подготовка и проверка сметной документации, экспертиза) | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | 4.2.4.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» (капитальный ремонт: туалетных комнат, хореографического класса)ремонт кровли. | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | 4.2.5.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Камертон» капитальный ремонт. | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель | 892,0 | 892,0 |  | 892,0 |  |  | 892,0 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 4.2.6.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» (капитальный ремонт туалетных комнат, капитальный ремонт) | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | 4.2.7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система» | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель | 642,0 | 642,0 |  | 617,3 |  |  | 617,3 |  |  |  | 96,2 |  | 96,2 |  |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система» | 144,8 | 144,8 |  | 144,8 |  |  | 144,8 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 4.2.8.Проектирование и строительство культурного центра. *сметная стоимость объекта-110915,5 тыс.руб. *вводимые мощности: общая S-1493,2 кв.м., количество посадочных мест- 160. | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель | 2677,2 49897,7 50000,0 | 2677,2 | 49897,7 50000,0 | 2613,1 49897,7 19516,3 |  |  | 2613,1 |  | 49897,7 19516,3 |  | 97,6 100,0 39,0 |  | 97,6 | 100,0 39,0 |
| 3. | 4.3Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений культуры согласно нормам пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 4. | 4.4Модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Кинель |  |  | 224,0 | 224,0 |  | 224,0 |  |  | 224,0 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 4.4.1.Оснащение муниципальных учреждений культуры городского округа специализированным оборудованием и материально-техническими средствами | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система» | 134,7 | 134,7 |  | 134,7 |  |  | 134,7 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 4.4.2.Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для образовательных учреждений в сфере культуры(оснащение и модернизация детских школ искусств) | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | 4.4.3.Комплектование библиотечных фондов и организация библиотечного обслуживания | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система» | 89,3 | 89,3 | - | 89,3 |  |  | 89,3 |  | - |  | 100 |  | 100 | - |
|  | 4.4.4.Приобретение сценических костюмов | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | 4.4.5.Приобретение выставочного оборудования | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 5. | 4.5Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли культуры |  |  | 52,0 | 52,0 | - | 52,0 |  |  | 52,0 |  | - |  | 100 |  | 100 | - |
|  | 4.5.1.Повышение квалификации специалистов учреждений культуры | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система» | 52,0 | 52,0 | - | 52,0 |  |  | 52,0 |  | - |  | 100 |  | 100 | - |
| 6. | 4.6 Субсидии на выполнение муниципального задания учреждений культуры. |  |  | 64835,0 | 23635,0 | 41200,0 | 64835,0 |  |  | 23635,0 |  | 41200,0 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 4.6.1.Субсидия на выполнение муниципального задания МАУК «Городской Дом культуры» | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | МАУК «Городской Дом культуры» | 17178,0 | 5793,0 | 11385,0 | 17178,0 |  |  | 5793,0 |  | 11385,0 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 4.6.2.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУК «Дом культуры «Дружба» | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | МБУК «Дом культуры «Дружба» | 6720,0 | 2720,0 | 4000,0 | 6720,0 |  |  | 2720,0 |  | 4000,0 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 4.6.3.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система» | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система» | 16300,0 | 6945,0 | 9355,0 | 16300,0 |  |  | 6945,0 |  | 9355,0 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 4.6.4.Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Танцевально-спортивный клуб «Пульсар» | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | МАУ «Танцевально-спортивный клуб «Пульсар» | 1475,0 | 475,0 | 1000,0 | 1475,0 |  |  | 475,0 |  | 1000,0 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 4.6.5.Субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Камертон» | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Камертон» | 4470,0 | 1570,0 | 2900,0 | 4470,0 |  |  | 1570,0 |  | 2900,0 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 4.6.6.Субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2» | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2» | 3880,0 | 1180,0 | 2700,0 | 3880,0 |  |  | 1180,0 |  | 2700,0 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 4.6.7.Субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» | 9054,0 | 2954,0 | 6100,0 | 9054,0 |  |  | 2954,0 |  | 6100,0 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 4.6.8.Субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» | 2720,0 | 960,0 | 1760,0 | 2720,0 |  |  | 960,0 |  | 1760,0 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 4.6.9.Субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания» | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания» | 3038,0 | 1038,0 | 2000,0 | 3038,0 |  |  | 1038,0 |  | 2000,0 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | Всего по программе: |  |  | 178300,7 | 37203,0 | 141097,7 | 147716,5 |  |  | 37102,5 |  | 110614,0 |  | 62,0 |  | 99,7 | 78,3 |