Таблица 1

Отчет  о результатах оценки  эффективности городской целевой программы  «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2013 – 2017 годы» за 2015 год

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов |  | Степень достижения целевых индикаторов, %* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Доля проведенных мероприятий от общего числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Чел. | 130000 | 154580 | 119 |
| 3 | Доля исполненных мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры по отношению к плановым мероприятиям текущего года | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля исполненных мероприятий по пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа по отношению к основному перечню мероприятий в соответствии с нормативными требованиями | % | 5 | 5 | 100 |
| 5 | Доля исполненных мероприятий по пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры по отношению к основному перечню мероприятий в соответствии с нормативными требованиями | % | 10 | 10 | 100 |
| 6 | Доля исполненных мероприятий по пожарной безопасности зданий муниципальных библиотек по отношению к основному перечню мероприятий в соответствии с нормативными требованиями | % | 10 | 10 | 100 |
| 7 | Доля обновления и приобретения специализированного оборудования муниципальных учреждений культурно-досугового типа по отношению к имеющемуся оснащению | % | 93 | 93 | 100 |
| 8 | Доля обновления инструментарием учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры по отношению к имеющемуся инструментарию | % | - | - | - |
| 9 | Ежегодное обновление книжного фонда муниципальных библиотек | Экз. | 3500 | 6151 | 175,7 |
| 10 | Доля обновления книжного фонда по отношению к основному фонду | % | 1,4 | 2,1 | 150 |
| 11 | Доля работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 18 | 36 | 200 |
| 12 | Доля работников в системе муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 28 | 28 | 100 |
| 13 | Доля работников муниципальных библиотек, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 70 | 70 | 100 |