Приложение к постановлению 
администрации городского округа Кинель 
Самарской области от _____№___

| Отчет по исполнению муниципальной программы «Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи» на 2013- 2017 годы, утвержденной Постановлением № 139 от 23.01.2012 г. «Об утверждении городской целевой программы «Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи на 2012-2015 годы» (с изменениями от 06.09.2013 №2636, от 11.10.2013 №2993, от 28.02.2014 №614, от 05.08.2014 №2445, 24.12.2014 №4149, от 24.08.2015 № 2635, от 01.03.2016 №793) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | Главный распорядитель бюджетных средств | Испол-нитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) |  |  |
|  |  |  |  | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 1.3. Разработка положения о премии городского округа за успехи в патриотическом воспитании (для работников учреждений и организаций) «Добрые сердца». Вручение премии. | Управление культуры и молодежной политики | Отдел молодежной политики | 20,0 | 20,0 |  | 25998,84 | 25998,84 | - | 129,9% | 129,9% | - |
| 2. | 1.4. Организация и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа над фашизмом | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | 100% | 100% | - |
| 3. | 2.1.1. Организация и проведение экологического марафона по уборке памятников и обелисков (утверждение шефства над памятниками ОУ) | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых», Усть-Кинельское территориальное управление, Алексеевское территориальное управление | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 |  | 100% | 100% |  |
| 4. | 2.2.1. Проведение акций: - «Ветеран живет рядом» - «Ветеранам Великой Отечественной - нашу заботу» - «Дети и взрослые против войн и насилия» - «Обелиск» -«Георгиевская ленточка | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 100% | 100% |  |
| 5. | 2.2.2. Организация встреч: - с ветеранами ВОВ «Этот День мы приближали, как могли..» - с тружениками тыла - с детьми военных лет «Детство, опаленное войной» - вопросов и ответов «Вопрос, который я хочу задать ветеранам» - классных часов «Священной памяти верны» - уроков мужества с участием ветеранов армии и флота, участников локальных военных конфликтов и антитеррористических операций | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 100% | 100% |  |
| 6. | 2.2.4.Организация эстафеты добрых дел наследников Победы над фашизмом | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 100% | 100% |  |
| 7. | 2.2.6. Организация экскурсий работающей молодежи в культурно-досуговые центры области и городского округа | Управление культуры и молодежной политики | Усть-Кинельское территориальное управление | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  | 100% | 100% |  |
| 8. | 2.2.7. Организация декад, посвященных Дню Победы и Дню Защитника Отечества, День поселка | Управление культуры и молодежной политики | Усть-Кинельское территориальное управление | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100% | 100% |  |
| 9. | 2.3.1. Организация и проведение фестивалей: - инсценированной песни - молодежной прессы | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 |  | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 |  | 100% | 100% |  |
| 10 | 2.3.3. Проведение конкурса детского художественного творчества – молодых художников, фотографов « за счастливое детство в мирном мире» | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 100% | 100% |  |
| 11 | 2.3.4. Проведение митингов, посвященных памятным историческим датам: - «День вывода войск из Афганистана»; - «День памяти и скорби» | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 36,0 2,0 | 36,0 2,0 |  | 30,0 2,0 | 30,0 2,0 |  | 88,8% | 88,8% |  |
| 12 | 2.3.5. Вечер памяти Сергея Кафидова | Управление культуры и молодежной политики | Алексеевское территориальное управление | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 100% | 100% |  |
| 13 | 2.4.3. Проведение грантового конкурса социальных проектов | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 179,0 | 179,0 |  | 178,7 | 178,7 |  | 99,8% | 99,8% |  |
| 14 | 2.4.4. Проведение акций по повышению гражданской активности молодежи: -«День народного единства»; - «День России»; - «День семьи, любви и верности»; - «День Российского флага»; - «День Победы» - «Вандализму – бой!» | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых», Усть-Кинельское территориальное управление, Алексеевское территориальное управление | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 100% | 100% |  |
| 15 | 3.1. Торжественные проводы в армию «Патриоты России» | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 100% | 100% |  |
| 16 | 5.1. Организация акций: «Цветы для ветеранов»; «Юные следопыты»; « Мы выбираем МИР!» | Управление культуры и молодежной политики | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 100% | 100% |  |
|  | Итого: |  |  | 379,0 | 379,0 | - | 378, 698,84 | 378, 698,84 | - | 99,9% | 99,9% | - |