Приложение к постановлению 
администрации городского округа Кинель 
Самарской области от _____№___

| Отчет об исполнении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории городского округа Кинель Самарской области» на 2013- 2017 годы, утвержденной Постановлением № 3450 от 06.11.2012 г. «Об утверждении городской целевой программы «Реализация молодежной политики в городском округе Кинель Самарской области » на 2013 - 2017 годы» (с изменениями от 24.05.2013 №1593, от 06.09.2013 №2635, от 11.10.2013 №2994, от 28.02.2014 №615, от 05.08.2014 №2444, от 10.09.2014 №2839, от 04.09.2015 №2780, от 14.10.2015 № 3252, от 01.03.2016 №794) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | Главный распорядитель бюджетных средств | Испол-нитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) |  |  |
|  |  |  |  | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 1.1. Конкурс «Молодежный лидер» | Управление культуры и молодежной политики | Алексеевское терриориаль ное управление | 8,0 | 8,0 | - | 8,0 | 8,0 | - | 100% | 100% | - |
| 2. | 1.2. Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних | Управление культуры и молодежной политики | МБУ МП «Альянс молодых» | 732,8 | 400,0 | 332,8 | 732,8 | 400,0 | 332,8 | 100% | 100% | 100% |
| 3. | 3.1. Проведение городских мероприятий для молодежи: - «День молодежи»; - торжественная церемония награждения рабочей молодежи у Главы города; Молодежная шоу-программа, посвященная Дню студента Финал школьной лиги команд КВН Торжественное вручение медалей выпускникам города «Твои успехи – успехи городского округа!». Городской бал активистов города «Созвездие». Молодежные данс-пати: - «День влюбленных»; - «Вот и закончились школьные годы!»; - «Новый год к нам мчится!». - «Танцевальная лихорадка» - «Встречаем День города» Фестиваль молодежных субкультур «Молодежный микс. Весенний сезон». Соревнования по экстремальным видам спорта «Уличный контест». Проведение социальный акций, направленных на профилактику негативных видов зависимости и пропаганду здорового образа жизни: - акция «Белая ромашка – символ чистого дыхания» (Всемирный день борьбы с туберкулезом); - акция «Счастье быть здоровым!» (Всемирный день здоровья); - акция по профилактике табакокурения «Курению нет!»; - акция «Мне не все равно!» (Международный день борьбы с наркоманией); - акция «Жить здорово!» (Международный день борьбы со СПИДом); - акция по профилактике алкоголизма. Акция по безопасному поведению на дорогах. Конкурс «Алексеевская красавица». Фестиваль «Алексеевская гитара». Молодежная программа «Прощай, лето!». Осенний бал. День знаний Молодежная маевка | Управление культуры и молодежной политики | Отдел молодежной политики, Усть-Кинельское территориальное управление, Алексеевское териториальное управление | 391467,85 | 391467,85 | - | 391380,0 | 391380,0 | - | 99,9% | 99,9% | - |
| 4. | 4.1. Освещение реализации молодежной политики на территории городского округа: 1) Выпуск ежеквартального вестника «Квартал»: - «Мы этой памяти верны»; - «Талантливая молодежь»; - «Вот и лето пролетело»; - «Подводим итоги». PR-сопровождение реализации молодежной политики (выпуск листовок, афиш, буклетов, пресс-релизов по каждому проведенному мероприятию). Рейтинг учреждений образования | Управление культуры и молодежной политики | Отдел молодежной политики | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | 100% | 100% | - |
| 5. | 5.1. Транспортные расходы | Управление культуры и молодежной политики | МБУ МП «Альянс молодых» | 46,0 | 46,0 | - | 46,0 | 46,0 | - | 100% | 100% | - |
| 6. | 6.1. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ МП «Альянс молодых» | Управление культуры и молодежной политики | МБУ МП «Альянс молодых» | 2130000,0 | 2130000,0 |  | 2130000,0 | 2130000,0 |  | 100% | 100% | - |
| 7. | 6.2. Осуществление ремонта здания МБУДМО « Альянс молодых» | Управление архитектуры и градостороительства | МБУ МП «Альянс молодых» | 2280430,0 | 2280430,0 |  | 2280242,44 | 2280242,44 | - | 99,9% | 99,9% | - |
|  | Итого |  |  | 5638697,85 | 5305897,85 | 332,8 | 5638442,44 | 5305622,44 | 332,8 | 99,9% | 99,9% | 100% |