Приложение к отчету об исполнении муниципальной 
программы  «Реализация молодежной политики 
на территории городского округа  
Кинель Самарской области» 
на 2013- 2017 годы по итогам 2015 года

Пояснительная записка

Реализация молодежной политики в г.о. Кинель осуществляется в соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением правительства Самарской области от 29.11.2013 №700 с изменениями от 29.12.2014 года.

Основной целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития Самарской области. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в городском округе Кинель» на 2013 - 2017 годы (далее – Программа) представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные направления молодежной политики в Самарской области, которые осуществляют Отдел молодежной политики Управления культуры и молодежной политики Администрации городского округа Кинель, Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики «Альянс молодых» городского округа Кинель Самарской области, учреждения культуры, а также общественные организации, действующие на территории городского округа.

Целью Программы является создание комплекса условий и эффективных механизмов по реализации молодежной политики на территории городского округа Кинель для социализации и самореализации молодежи.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития и трудоустройства;

2. Организационное, техническое и методическое обеспечение мероприятий патриотической направленности;

3. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

4. Развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и оценки реализации городской молодежной политики.

Для достижения целей и задач проводились и организовывались мероприятия, на которые из бюджета городского округа израсходовано 5305622,44 рублей.

Показатели социально-экономической эффективности в 2015 году составили:

1) количество молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий государственной молодежной политики на территории городского округа Кинель составило 20556 чел., что выше планового показателя на 9056 человек;

2) количество молодых людей, участвующих в волонтерском движении составило 2125 чел., что выше планового показателя на 525 человек;

3) количество молодых людей, зарегистрированных в качестве волонтера и получивших «Личную книжку волонтера» составило 81человек, что ниже планового показателя на 119 человек.;

4) количество молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству составило 157 человек, профессиональной ориентации 617 чел.;

5) количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде составило 2324 человек, на пропаганду здорового образа жизни – 5748человек, что выше планового показателя на 3572 человек.;

8) количество разработанных и распространенных методических материалов для детских и молодежных объединений составило 43 штуки, что ниже запланированного на 5 штук.;

9) численность молодых людей, информированных о потенциальных возможностях их развития, трудоустройства ниже запланированного на 1967 человек.

В результате реализации вышеуказанной программы, в процессе проведения оценки эффективности, степень достижения целевых индикаторов составила 159,8 процента.

Результаты достижения целевых показателей ( индикаторов) программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Отчет о результатах оценки эффективности  муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории городского округа Кинель Самарской области» 
на 2013- 2017 годы за 2015 год.

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значения целевых индикаторов |  | Степень достижения целевых индикаторов,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1. | Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий государственной молодежной политики на территории г.о. Кинель. | чел | 11500 | 20556 | 178,7 |
| 2 | Увеличение количества молодых людей, участвующих в волонтерском движении. | чел | 1600 | 2125 | 132,8 |
| 3 | Увеличение количества молодых людей, зарегистрированных в качестве волонтера и получивших «Личную книжку волонтера». | чел | 200 | 81 | 40,5 |
| 4 | Увеличение количества молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации. | чел | 600 | 774 | 129,0 |
| 5 | Увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия в сфере патриотического воспитания. | чел | 8900 | 16723 | 187,9 |
| 6 | Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. | чел | 4500 | 8072 | 179,3 |
| 7 | Увеличение количества разработанных и распространенных методических материалов для детских и молодежных объединений. | чел | 48 | 43 | 89,5 |
| 8 | Увеличение численности молодых людей, информированных о потенциальных возможностях их развития, трудоустройства. | чел | 4500 | 2533 | 56,2 |