ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ		-- городская целевая программа «Развитие

ПРОГРАММЫ			   физической культуры и спорта в городском

округе Кинель Самарской области на 2010 -

2011 годы».

.

ГОЛОВНОЙ			-- управление культуры и молодежной

ИСПОЛНИТЕЛЬ			политики   администрации городского округа
ПРОГРАММЫ 			Кинель, МУ «Спортивный центр «Кинель».

ОСНОВНЫЕ			-- управление культуры и молодежной

РАЗРАБОТЧИКИ		политики администрации городского округа

ПРОГРАММЫ			Кинель, МУ «Спортивный центр «Кинель».

ПЕРЕЧЕНЬ 	-- совершенствование нормативно-правовой

ОСНОВНЫХ                             базы в области физической культуры и спорта,

МЕРОПРИЯТИЙ                       кадровое обеспечение отрасли физической

ПРОГРАММЫ                           культуры и спорта, развитие массового спорта среди различных групп населения, создание условий для подготовки спортсменов высокого класса.

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ	--затраты на реализацию программы составят

ФИНАНСИРОВАНИЯ	3727300 рублей.

ПРОГРАММЫ

| СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ | Структурные и социальные изменения последних лет привели к значительным экономическим утратам и снижению человеческого потенциала. В городском округе, как и во всей стране, ухудшилось состояние здоровья населения, серьезную опасность представляют наркомания, злоупотребление алкоголем и табакокурением. Особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и подростков, более половины которых имеют хронические заболевания. Основными причинами, негативно влияющими на состояние здоровья населения, являются снижение уровня жизни, состояние окружающей среды, качество и структура питания, увеличение стрессовых нагрузок, низкий уровень физической подготовленности различных групп населения, отсутствие потребности и возможности у большей части населения заниматься физической культурой и спортом. Проблемы развития физической культуры и спорта связаны в первую очередь с их недостаточным финансированием. Многие спортивные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются проблемы в организации детско-юношеского и молодежного спорта как эффективного средства по укреплению здоровья и профилактики асоциального поведения в молодежной среде из-за отсутствия достаточного количества действующих спортивных площадок и инвентаря. Ощущается дефицит в квалифицированных спортивных кадрах: многие выпускники физкультурных вузов работают не по специальности из-за низкой заработной платы. В последние годы ослаблена пропаганда здорового образа жизни и ценностей физической культуры и спорта в средствах массовой информации. Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинель Самарской области на 2010 - 2011 годы» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни и преодоление негативных социальных явлений в обществе. |
| --- | --- |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | Основными целями программы являются: создание условий гражданам для занятий физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения, а также достойное выступление кинельских спортсменов на областных и российских соревнованиях. Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта являются: -- обеспечение граждан города возможностью заниматься физической культурой и спортом; -- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни; -- совершенствование процесса физического воспитания населения, проведение мониторинга физической подготовки и физического развития детей и молодежи; -- развитие физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; -- создание эффективной системы подготовки спортивного резерва. |
| КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация городского округа Кинель. |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Важнейшим результатом реализации программы станет увеличение числа жителей городского округа, занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни, что в конечном счете будет способствовать: -- укреплению здоровья и снижению заболеваемости населения городского округа; -- сохранению и укреплению генетического потенциала нации; -- продлению активного творческого долголетия людей, что позволит повысить экономический потенциал городского округа; -- организации досуга; -- разработке и внедрению новых технологий физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы; -- повышению эффективности использования физической культуры и спорта в социальной и физической адаптации инвалидов; -- совершенствованию системы профилактики наркомании, табакокурения и правонарушений, в первую очередь среди детей и молодежи. |

Приложение

к постановлению

№__________от__________

5. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 – 2011 гг. | 2010 г. |  | 2011 г. | 2010 г. |  | 2011 г. |  |
| I. Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка единых календарных планов городских мероприятий и участия спортсменов города в областных соревнованиях. | МУ «Спортивный центр «Кинель» | -- | -- |  | -- | Декабрь 2009 г. |  | Декабрь 2010 г. | -- |
| 2. Научно-методическое и информационное обеспечение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ деятельности Детско- юношеской спортивной школы на основе статистических данных. | Управление культуры и молодежной политики г.о. Кинель | -- | -- |  | -- | Декабрь 2010 г. |  | Декабрь 2011 г. | -- |
| 2.2 | Анализ физкультурно-оздоровительной работы в городе на основе статистических данных. | Управление культуры и молодежной политики г.о. Кинель | -- | -- |  | -- | Декабрь 2010 г. |  | Декабрь 2011 г. | -- |
| 2.3 | Анализ выступления спортсменов городского округа Кинель на областных соревнованиях. | Управление культуры и молодежной политики г.о. Кинель | -- | -- |  | -- | Декабрь 2010 г. |  | Декабрь 2011 г. | -- |
| 2.4 | Проведение мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи. | Управление культуры и молодежной политики г.о. Кинель | -- | -- |  | -- | Декабрь 2010 г. |  | Декабрь 2011 г. | -- |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с руководителями органов управления физической культурой и спортом муниципальных образований, спортивных школ, с руководителями спортсооружений, с тренерами и преподаватнелями. | Управление культуры и молодежной политики г.о. Кинель | -- | -- |  | -- | ежеквар-тально |  | ежеквар-тально | -- |
| 4. Развитие материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации всех спортивных сооружений города, корректировка паспортов на спортсооружения. | КУМИ | -- | -- |  | -- | по указанию |  | по указанию | -- |
| 5. Физкультурно-оздоровительная работа среди детей, подростков и учащейся молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 | Проведение городских соревнований среди учащихся общеобразовательных школ: Первенство города по лыжным гонкам в зачет спартакиады школ и лицеев. | МУ «Спортивный центр «Кинель» | 9,0 | 4,5 |  | 4,5 | 4.02.10. |  | 3.02.11. | За счет основных средств МУ «Спортивный центр «Кинель» |
|  | Городской конкурс «А ну-ка, парни». |  | 10,0 | 5,0 |  | 5,0 | 18.02.10 |  | 17.02.11 |  |
|  | Первенство города по баскетболу среди юношей и девушек в зачет спартакиады школ и лицеев. |  | 24,0 | 12,0 |  | 12,0 | С 25.02.10 по календарю |  | С 24.02.11 по календарю |  |
|  | Лыжные гонки на приз газеты «Кинельская жизнь». |  | 3,2 | 1,6 |  | 1,6 | февраль |  | февраль |  |
|  | Городской турнир по русским шашкам на приз клуба «Чудо шашки» и личное первенство среди юношей и девушек. |  | 11,2 | 5,6 |  | 5,6 | 15.03.10-19.03.10 |  | 15.03.11-19.03.11 |  |
|  | Городской турнир по баскеболу памяти Отличника ФК России А. С. Диденко среди юношей и девушек 1995– 1996 г.р., |  | 19,2 | 9,6 |  | 9,6 | с 23.03.10 по календарю |  | с 22.03.11 по календарю |  |
| 5.7 | Кубок города по волейболу среди школ и лицеев. |  | 15,2 | 7,6 |  | 7,6 | с 6.04.10 по 14.04.10. |  | с 5.04.10 по 13.04.10. |  |
| 5.8 | Открытый кубок городского округа Кинель по тхеквон-до. |  | 40,0 | 20,0 |  | 20,0 | 17.04.10. |  | 16.04.11. |  |
| 5.9 | Легкоатлетический кросс на призы газеты «Кинельская жизнь». |  | 3,2 | 1,6 |  | 1,6 | 22.04.10. |  | 21.04.11. |  |
| 5.10 | Открытое первенство городского округа Кинель по боевому САМБО. |  | 40,0 | 20,0 |  | 20,0 | 9.05.10. |  | 9.05.11. |  |
| 5.11 | Первенство городского округа Кинель по легкой атлетике в зачет спартакиады школ и лицеев. |  | 21,6 | 10,8 |  | 10,8 | 11.05.10.- 12.05.10. |  | 10.05.11.-11.05.11. |  |
| 5.12 | Спортивные мероприятия в честь «Дня защиты детей» под девизом «Спорт против наркотиков!» |  | 9,2 | 4,6 |  | 4,6 | 2.06.10.-3.06.10. |  | 1.06.11.-2.06.11. |  |
| 5.13 | Открытый междугородний детский турнир по футболу памяти Е. Бутрова. |  | 8,8 | 4,4 |  | 4,4 | июнь |  | июнь |  |
| 5.14 | Спартакиада оздоровительных лагерей городского округа Кинель. (1 смена). |  | 10,6 | 5,3 |  | 5,3 | 16.06.10.-17.06.10. |  | 15.06.11.-16.06.11. |  |
| 5.15 | Спартакиада оздоровительных лагерей городского округа Кинель. (2 смена). |  | 7,4 | 3,7 |  | 3,7 | 14.07.10.-15.07.10. |  | 13.07.11.-14.07.11. |  |
| 5.16 | VI малые летние олимпийские игры на территории городского округа Кинель. |  | 42,0 | 21,0 |  | 21,0 | 15.09.10.-16.09.10. |  | 14.09.11.-15.09.11. |  |
| 5.17 | Футбол на приз «Золотая осень» в зачет спартакиады школ и лицеев. |  | 19,0 | 9,5 |  | 9,5 | сентябрь |  | сентябрь |  |
| 5.18 | Легкоатлетический кросс на приз «Золотая осень» памяти отличника ФК и С России А. С. Диденко в зачет спартакиады школ и лицеев. |  | 17,0 | 8,5 |  | 8,5 | 23.09.10. |  | 22.09.11. |  |
| 5.19 | Первенство городского округа по волейболу среди школьников в зачет спартакиады школ и лицеев. |  | 17,0 | 8,5 |  | 8,5 | 19.10.10.-22.10.10. |  | 18.10.11.-21.10.11. |  |
| 5.20 | Кубок города по баскетболу среди школ и лицеев. |  | 16,0 | 8,0 |  | 8,0 | с 9.11.10. по календарю |  | с 8.11.11. по календарю |  |
| 5.21 | Городские соревнования по шахматам на приз клуба «Белая ладья». |  | 6,8 | 3,4 |  | 3,4 | 22.11.10.-30.11.10. |  | 21.11.11.-29.11.11. |  |
| 5.22 | Лично-командное первенство городского округа по настольному теннису в зачет спартакиады среди школ и лицеев. |  | 7,6 | 3,8 |  | 3,8 | 13.12.10.-15.12.10. |  | 13.12.11.-15.12.11. |  |
| 5.23 | Лыжные гонки на приз «Открытие сезона». |  | 8,0 | 4,0 |  | 4,0 | 22.12.10. |  | 21.12.11. |  |
| 5.24 | Участие трудовых коллективов и школьников в областных соревнованиях. | МУ «Спортивный центр «Кинель» | 247,7 | 77,4 |  | 170,3 | ежемесячно |  | ежемесячно | За счет основных средств МУ «Спортивный центр «Кинель» |
| 5.25 | Транспортные услуги для проведения городских мероприятий. |  | 248,0 | 147,0 |  | 101,0 | в течение года |  | в течение года |  |
|  | ИТОГО |  | 861,7 | 407,4 |  | 454,3 |  |  |  |  |
| 6. Физкультурно-оздоровительная работа среди трудового населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение соревнований среди трудящей молодежи: 30 – й чемпионат среди мужчин по шахматам. | МУ «Спортивный центр «Кинель» | 7,0 | 3,5 |  | 3,5 | 9.01.10.-21.03.10. |  | 8.01.11.-20.03.11. | За счет основных средств МУ «Спортивный центр «Кинель» |
| 6.2 | Спартакиада «Здоровье» среди трудовых и производственных коллективов. |  | 80,0 | 40,0 | 40,0 |  | февраль-июнь 2010 г. | февраль-июнь 2011 г. |  |  |
| 6.3 | Личное первенство по русским шашкам среди мужчин. |  | 4,4 | 2,2 | 2,2 |  | 27.02.10-7.03.10. | 26.02.11.-6.02.11. |  |  |
| 6.4 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ. |  | 19,0 | 9,5 | 9,5 |  | 9.05.10. | 9.05.11. |  |  |
| 6.5 | Состязания на приз главы городского округа Кинель. |  | 24,0 | 12,0 | 12,0 |  | 25.07.10. | 31.07.11. |  |  |
| 6.6 | Первенство городского округа по футболу среди трудовых коллективов. |  | 23,0 | 11,5 | 11,5 |  | июнь-июль | июнь-июль |  |  |
| 6.7 | Спортивный праздник в честь Дня города. |  | 22,0 | 11,0 | 11,0 |  | 1.08.10. | 7.08.11. |  |  |
| 6.8 | Соревнования, посвящённые Дню физкультурника. |  | 9,4 | 4,7 | 4,7 |  | 7.08.10. | 14.08.11. |  |  |
| 6.9 | Кубок города по футболу среди трудовых коллективов. |  | 12,2 | 6,1 | 6,1 |  | сентябрь по калндарю | сентябрь по калндарю |  |  |
| 6.10 | Кубок города по настольному теннису среди трудовых коллек- тивов. |  | 13,6 | 6,8 | 6,8 |  | 16.10.10.-17.10.10. | 15.10.11.-16.10.11. |  |  |
| 6.11 | Спортивный праздник, посвященный Дню Единства. |  | 26,0 | 13,0 | 13,0 |  | 4.11.10. | 4.11.11. |  |  |
| 6.12 | Кубок города по волейболу среди трудовых коллективов. |  | 28,0 | 14,0 | 14,0 |  | 13.11.10.-14.11.10. | 12.11.11.-13.11.11. |  |  |
| 6.13 | Лично-командное первенство городского округа по русским шашкам среди трудовых коллективов. |  | 4,2 | 2,1 | 2,1 |  | 18.12.10.-19.12.10. | 17.12.11.-18.12.11. |  |  |
| 6.14 | Турнир по футболу на снегу памяти Евгения Бутрова среди трудовых коллективов. |  | 8,0 | 4,0 | 4,0 |  | 18.12.10.-19.12.10. | 17.12.11.-18.12.11. |  |  |
|  | ИТОГО |  | 280,8 | 140,4 | 140,4 |  |  |  |  |  |
| 7. Физическая культура и спорт среди инвалидов и людей пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение спортивных праздников и турниров среди детей-инвалидов реабилитационного центра. | МУ «Спортивный центр «Кинель» | 12,0 | 6,0 | 6,0 |  | 23.12.10. | 22.12.10. |  | За счет основных средств МУ «Спортивный центр «Кинель» |
| 7.2 | Участие инвалидов (в том числе и детей) в городских и областных паралимпийских играх. |  | 4,0 | 2,0 | 2,0 |  | 18.11.10. | 17.11.11. |  |  |
| 7.3 | Спартакиада «Третьего возраста». |  | 5,0 | 2,5 | 2,5 |  | 28.07.10. | 27.07.11. |  |  |
|  | ИТОГО |  | 21,0 | 10,5 | 10,5 |  |  |  |  |  |
| 8. Проведение спортивно-массовых мероприятий в п.г.т. Усть-Кинельский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Открытое первенство п.г.т. Усть-Кинельский по мини-футболу на призы администрации. | Администрация п.г.т. Усть-Кинельский | 19,0 | 9,0 | 10,0 |  | 1 квартал | 1 квартал |  | За счет средств Администра-ции п.г.т. Усть-Кинельский |
| 8.2 | Участие юношеской команды п.г.т. Усть- Кинельский в первенстве области по футболу. |  | 26,0 | 12,0 | 14,0 |  | 2 -- 3 квартал | 2 -- 3 квартал |  |  |
| 8. 3 | Спортивные соревнования, посвященные Дню победы. |  | 13,0 | 6,0 | 7,0 |  | 9.05.10. | 9.05.11. |  |  |
| 8.4 | Спортивные состязания, посвященные Дню молодежи. |  | 11,0 | 5,0 | 6,0 |  | июнь | июнь |  |  |
| 8.5 | Спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника. |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3 квартал | 3 квартал |  |  |
| 8.6 | Общепоселковые соревнования: «Спорт-здоровье для всех», «Спорт - мой друг!». |  | 18,0 | 9,0 | 9,0 |  | 3 квартал | 3 квартал |  |  |
| 8.7 | Спортивные состязания, освященные 115 годовщине образования поселка. |  | 28,0 | 14,0 | 14,0 |  | октябрь | октябрь |  |  |
| 8.8 | Проведение соревнований по шахматам и настольному теннису. |  | 4,0 | 2,0 | 2,0 |  | 4 квартал | 4 квартал |  |  |
|  | ИТОГО |  | 125,0 | 60,0 | 65,0 |  |  |  |  |  |
| . 9. Проведение спортивно-массовых мероприятий в п.г.т. Алексеевка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Кубок администрации п.г.т. Алексеевка по мини-футболу. | Админ9. Проведение спортивно-массовых мероприятий в п.г.т. Алексеевка. истрация п.г.т. Алексеевка. | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  | январь | январь |  | За счет средств Администра-ции п.г.т. Алексеевка |
| 9.2 | Участие в Спартакиаде «Здоровье» (транспорт). |  | 34,0 | 17,0 | 17,0 |  | февраль-июнь | февраль- июнь |  |  |
| 9.3 | Конкурс «А, ну-ка, парни!». |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  | февраль | февраль |  |  |
| 9.4 | Соревнования по лыжным гонкам среди жителей поселка. |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  | март | март |  |  |
| 9.5 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню победы в ВОВ. |  | 7,0 | 3,0 | 4,0 |  | 9 мая | 9 мая |  |  |
| 9.6 | Открытое первенство п.г.т. Алексеевка по футболу. |  | 4,0 | 2,0 | 2,0 |  | май | май |  |  |
| 9.7 | Спортивные мероприятия в честь Дня защиты детей. |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  | июнь | июнь |  |  |
| 9.8 | День здоровья. |  | 4,0 | 2,0 | 2,0 |  | июнь | июнь |  |  |
| 9.9 | Участие в первенстве городского округа Кинель по футболу среди трудовых коллективов. |  | 3,8 | 1,8 | 2,0 |  | июль-август | июль-август |  |  |
| 9.10 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню молодежи. |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  | август | август |  |  |
| 9.11 | Участие в состязаниях на приз главы городского округа Кинель. |  | 8,0 | 4,0 | 4,0 |  | август | август |  |  |
| 9.12 | Участие в спортивные мероприятия, посвященных Дню города. |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  | август | август |  |  |
| 9.13 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню поселка. |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  | август | август |  |  |
| 9.14 | Спартакиада по мини-футболу, волейболу, баскетболу среди школ п.г.т. Алексеевка. |  | 10.0 | 5,0 | 5,0 |  | октябрь | октябрь |  |  |
| 9.15 | Спортивный праздник, посвященный Дню народного единства. |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  | ноябрь | ноябрь |  |  |
| 9.16 | Малые зимние игры среди учащейся молодежи поселка. |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  | декабрь | декабрь |  |  |
| 9.17 | Соревнования по лыжным гонкам. |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  | декабрь | декабрь |  |  |
|  | ИТОГО |  | 138,8 | 68,8 | 70,0 |  |  |  |  |  |
| 10.Подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Увеличение числа детей и подростков, занимающихся в группах начальной спортивной подготовки детско-юношеских спортивных школ и в спортивных секциях общеобразовательных учреждений. | МОУ ДОД ДЮСШ, КУМОН |  |  |  |  |  |  |  | -- |
| 10.2 | Открытие новых спортивных отделений на базе ДЮСШ. | МОУ ДОД ДЮСШ, КУМОН |  |  |  |  |  |  |  | -- |
| 10.3 | Развитие программы футбола (ФК «СК «Кинель», «Алекс», ДФК). | МУ «Спортивный центр «Кинель» | 2000,0 | 1205,2 | 1094,8 |  | январь-октябрь | январь-октябрь |  | За счет основных средств МУ «Спортивный центр «Кинель» |
|  | ИТОГО |  | 2000,0 | 1205,2 | 1094,8 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 3727,3 | 1892,3 | 1835,0 |  |  |  |  |  |