Приложение

к постановлению администрации

городского округа Кинель

от 06.09.2012г. № 2802

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в  городском округе Кинель на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

городского округа Кинель на 2013-2015 гг.

| Наименование программы: | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округа Кинель на 2013-2015 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки: | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |  |  |  |
|  | Федеральный Закон от 24.07.07 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» |  |  |  |
|  | «Устав городского округа Кинель Самарской области» |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Координатор Программы: | Администрация городского округа Кинель |  |  |  |
| Разработчики Программы: | Администрация городского округа Кинель, АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |
| Основные исполнители Программы: | АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Начало реализации Программы: - 01.01.2013г. |  |  |  |
|  | Окончание реализации Программы: - 31.12.2015г. |  |  |  |
|  | Этапы реализации программы: |  |  |  |
|  | 1-й этап- 2013 год |  |  |  |
|  | 2-й этап- 2014 год |  |  |  |
|  | 3-й этап – 2015год |  |  |  |
|  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель |  |  |  |
| Цель Программы: | Формирование условий, обеспечивающих устойчивое развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; |  |  |  |
| Задачи Программы: | -Увеличение численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса; -Содействие и повышение качества и конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых услуг субъектами малого и среднего предпринимательства; -Внедрение новых форм финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства; -Информатизация малого и среднего предпринимательства, внедрение современных технологий ведения бизнеса; -Обеспечение субъектов малого предпринимательства консультационными услугами по всем аспектам ведения предпринимательской деятельности; -Возможность участия субъектов малого и среднего предпринимательства в исполнении заказов для муниципальных нужд; -Стимулирование вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность; -Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства. |  |  |  |
| Основные мероприятия Программы: | -Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе нежилыми помещениями; -Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; -Расширение деловых возможностей малого и среднего предпринимательства; -Информирование, консультирование, обучение предпринимателей; -Поддержка приоритетных направлений развития предпринимательства, обеспечение реализации Программы |  |  |  |
| Финансовое обеспечение Программы: | Финансирование программы осуществляется в рамках утвержденного городского бюджета и выделяемых на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства средств. |  |  |  |
|  | Общий объем финансирования в 2013- 2015 годах (тыс. руб.)- 2920 |  |  |  |
|  | Бюджет г. о Кинель- 2920,0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе по годам: |  |  |  |
|  | Бюджет г.о. Кинель: | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  | 900,0 | 970,0 | 1050,0 |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы: | Совет при Главе городского округа Кинель по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель; Управление финансов администрации городского округа Кинель (контроль за использованием бюджетных средств). |  |  |  |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мероприятия муниципальной программы определены на основе анализа состояния развития малого предпринимательства в городском округе Кинель (далее городской округ), с учетом результатов выполнения предыдущих программ развития и поддержки малого предпринимательства в городском округе.

При разработке муниципальной программы использованы статистические данные, данные Межрайонной ИФНС  №4 по Самарской области.

Настоящая Программа представляет собой комплексный план действий по созданию благоприятной среды для малого предпринимательства, определяет основные пути, формы и методы решения проблем развития малого предпринимательства. В Программе определены конкретные структуры и организации, ответственные за каждое из направлений поддержки малого и среднего бизнеса. Основой организации работы по Программе является система мероприятий.

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Развитие малого бизнеса является  залогом роста экономического благосостояния населения городского округа Кинель. В течение 2011 года  в городском округе проводились мероприятия, направленные на помощь начинающим предпринимателям.

По итогам 2011 года расходы местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель на 2010-2012 годы»  составили 2543,2 тыс. рублей (770,0 тыс. рублей из бюджета г.о. Кинель и 1773,2 тыс. рублей из областного бюджета).

АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», по  Программе предоставления  микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2011 году предоставил 51 предпринимателю займов на приобретение основных и оборотных средств на общую сумму 16 680,0 тыс. рублей.

На протяжении 2011 года оказывалась помощь предпринимателям в юридических вопросах, по бухучету и налогообложению. Предприниматели городского округа Кинель получали информационно-консультационную  поддержку бесплатно, безработные граждане консультировались по вопросам регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» совместно с ГУ «Информационно-консалтинговым агентством Самарской области» провели бесплатные семинары по следующим темам: «Трудовые отношения. Коллективный договор»; «Аренда (общее положение об аренде, прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда (лизинг)»; «Привлечение к материальной ответственности работника по итогам проведенной ревизии»; «Бизнес-планирование», «Обучение пожарно-техническому минимуму лиц, ответственных за пожарную безопасность».

В 2011 году проведены обучающие семинары и круглые столы по темам: «Основы предпринимательской деятельности (Открой свое дело)»;

«Обучение пожарно-техническому минимуму лиц, ответственных за пожарную безопасность»;«Охрана труда» с выдачей  удостоверений;«Виды и приоритеты существующих систем налогообложения», «Кадровое делопроизводство».

В 2011году  1179 субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Кинель получили информационную, консультационную, юридическую помощь и обучились бесплатно.

На областной конкурс грантов для начинающих предпринимателей от городского округа Кинель в 2011 году подано 25 заявок,  все проекты прошли во второй тур. Победителями в конкурсном отборе стали 17 предпринимателей. Каждый предприниматель получил из областного бюджета по 300,0 тыс. руб. на компенсацию затрат на покупку оборудования. Общий объем средств, привлеченных на территорию г.о. Кинель составит 5 100,0 тыс. руб. В результате на территории г.о. Кинель появились три детских клуба, производиться детская одежда, открыто производство газобетонных блоков, пошив свадебных и вечерних платьев, производство хлеба и хлебобулочных изделий, производство изделий из камня, производство изделий из стеклопластика, предприятие общественного питания, кафе, автомойка, кремация животных,  производство памятников, предприятие по благоустройству территории.

По состоянию на 01.07.2012 года в городском округе зарегистрировано 1638индивидуальных предпринимателей.

В целях создания стабильного развития потребительского рынка, удовлетворение потребностей населения городского округа  Кинель в товарах и услугах, соответствующих стандартам качества и безопасности, постановлением администрации городского округа от 24.03.2011 года № 883 утверждена муниципальная программа «Развития торговли  городского округа Кинель на 2011-2013 гг.».

Постановлением администрации городского округа Кинельот  15.12. 2011г. № 3436 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кинель. Утвержденная схема решает вопросы упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории городского округа, создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения.

Развитие малого бизнеса является важной составляющей экономики городского округа Кинель. В 2012 году продолжается реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель на 2010-2012 годы» с целью активизации предпринимательской деятельности, пополнения бюджета налоговыми доходами и снижения уровня безработицы. В 2012 году на реализацию мероприятий Программы из бюджета городского округа выделено 835,0 тыс. руб.

АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» по  Программе предоставления  микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства  за первое полугодие 2012 года  предоставил 23 предпринимателям займов на общую сумму 7470,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде  оказывалась помощь предпринимателям в юридических вопросах, по бухучету и налогообложению. 396 предпринимателей городского округа Кинель получали информационно-консультационную  поддержку бесплатно, безработные граждане консультировались по вопросам регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» провел семинары, круглые столы на следующие темы:

«Изменения в законодательстве о лицензировании. Порядок выдачи разрешений для деятельности такси по Самарской области»;

- «Новое положение по кассовой дисциплине. Порядок работы с денежной наличностью»;

- «Кредитные продукты для малого бизнеса»

- «Основам предпринимательской деятельности».

Развитие малого бизнеса играет большую роль в экономике городского округа, так как оно направлено не только на обеспечение потребности населения в товарах и услугах, но и на создание дополнительных рабочих мест.

На основании решения Думы городского округа от 29.12.2008 г. №612 создан Совет при Главе городского округа Кинель по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель. Целькоторого -   взаимодействие представителей бизнеса с органами власти по вопросам социально-экономического развития городского округа Кинель.

Основной задачей Совета является:

- изучение и обобщение проблем малого и среднего предпринимательства, выработка рекомендаций,  направленных на содействие его развитию;

- подготовка предложений по совершенствованию нормативно – правовой базы малого и среднего предпринимательства, финансово-кредитной, налоговой, имущественной и лицензионной политики, а также устранение барьеров входа на рынок новых малых и средних предприятий;

- защита законных прав и интересов малого и среднего бизнеса в органах государственной власти и управления.

Администрация городского округа Кинель в поддержку малого и среднего бизнеса:

- разрабатывает муниципальные программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель»;

- предоставляет в аренду земельные участки и помещения;

- создает и развивает инфраструктуру для поддержки малого и среднего предпринимательства.

В конце 2008 года создано МУ «Центр поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства», учредителем которого является администрация городского округа Кинель.  В 2010 году Центр из муниципального учреждения преобразован в автономную некоммерческую организацию.

Центр осуществляет следующие мероприятия в помощь предпринимателям и физическим лицам желающим открыть свое дело:

- проводит бесплатные семинары и консультационные мероприятия для предпринимателей городского округа Кинель;

- оказывает помощь предпринимателям и безработным гражданам в разработке бизнес-планов;

- консультирует по вопросам государственной регистрации ИП, ООО, по составлению устава для ООО;

- консультирует предпринимателей по бухучету и налогообложению;

- консультирует по вопросам проведения проверок субъектов малого и среднего предпринимательства – «неотложная правовая помощь малому и среднему предпринимательству»;

- предоставляет займы субъектам малого и среднего предпринимательства;

- помогает предпринимателям принимать участие в областных конкурсах проводимых департаментом развития предпринимательства Самарской области в получении грантов, субсидий на развитие собственного дела.

Несмотря на  существенный прогресс в секторе малого и среднего бизнеса, очевидна  актуальность  принятия государством, в том числе и на муниципальном уровне, мер для его дальнейшего развития, обусловленная необходимостью увеличения темпов экономического роста за счет активизации внутренних факторов, в числе которых малое и среднее предпринимательство является одним из ключевых, а также повышения уровня благосостояния населения, главным образом за счет формирования экономически активного среднего класса.

3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В настоящее время на первый план выходят трудности, объективно присущие малому и среднему бизнесу не только в переходной, но и развивающейся рыночной экономике.

- слабая имущественная база малых и средних предприятий и, как следствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

- высокая, по сравнению с доходностью бизнеса, ставка платы за кредитные ресурсы;

- психологический барьер у части предпринимателей при  работе с коммерческим банком и отсутствие навыков в составлении инвестиционных предложений, бизнес-планов.

Развитие малого и среднего бизнеса и переход на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального продукта требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого предпринимательства не только в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами, но и в части обеспечения  нежилыми помещениями.

К числу иных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе, относятся:

- неполная информированность субъектов малого и среднего  предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности;

- ограниченное количество инновационных проектов субъектов малого и среднего  предпринимательства, имеющих коммерческие перспективы.

Решение перечисленных выше проблем, планирование и реализация программных мероприятий в рамках Программы обусловлены необходимостью координации разноплановых мероприятий нормативно-методического, организационного, образовательного и технологического характера.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Для достижения цели необходимо решение ряда задач:

- совершенствование нормативно-правовой базы и правового обеспечения предпринимательской деятельности в целях реализации государственной политики в отношении предпринимательства, предусматривающей, в том числе совершенствование налогового законодательства, обеспечение доступности аренды муниципального имущества;

- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятого населения;

- создание условий для роста капитализации малого и среднего бизнеса, обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства нежилыми помещениями;

- внедрение новых форм финансовой поддержки малого  и среднего предпринимательства, расширение доступа малых и средних предприятий к внебюджетным источникам финансирования с использованием возможностей фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание некоммерческой организации «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», предоставляющей займы и  информационно- консультационную поддержку предпринимателям городского округа Кинель;

- обеспечение устойчивого развития  малых и средних предприятий с использованием современных форм и методов информационной, маркетинговой и иной поддержки;

-информатизация малого предпринимательства, внедрение современных технологий ведения бизнеса с широким использованием возможностей информационной сети Интернет;

- максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса в комплексных услугах по ведению предпринимательской деятельности путем развития и совершенствования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет:

- средств бюджета городского округа;

- субсидии из областного бюджета.

5.1. Средства бюджета городского округа Кинель

За счет бюджетных средств городского округа осуществляется финансирование проектов, предусмотренных Программой поддержки и развития малого и   среднего предпринимательства в городском округе Кинель на 2013-2015 годы. Указанные проекты утверждаются постановлением Главы администрации городского округа Кинель.

5.2. Средства областного бюджета.

В рамках софинансирования муниципальных программ из областного бюджета на конкурсной основе выделяются средства на мероприятия по развитию малого бизнеса.

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

6.1. Реализация приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с целями Программы необходимо оказывать содействие реализации приоритетных проектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставление льготных займов для развития предприятий занимающихся производством и предоставляющим социально значимые услуги.

6.2. Информационно- консультационная поддержка.

Предоставление бесплатных консультационных услуг физическим лицам желающим организовать собственное дело. Подготовка документов для регистрации в качестве ИП, ООО. Выбор системы налогообложения. Помощь в составлении отчетов для предоставления в Межрайонную ИФНС №4 по Самарской области,  Пенсионный фонд, ФСС.Бесплатные семинары и консультационные мероприятия для предпринимателей городского округа Кинель. Помощь предпринимателям и безработным гражданам в разработке бизнес-планов. Консультации для  предпринимателей по бухучету и налогообложению;

6.3. Консультирование по вопросам проведения проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.

Повышение информированности предпринимателей о деятельности контролирующих и надзорных органов.

Как показывает практика, многие проблемы, возникающие между контролирующими органами и предпринимателями, основаны в основном на неосведомленности руководителей и работников малых и средних предприятий о своих правах и обязанностях, а также о правах и обязанностях контролирующих органов при проведении ими мероприятий по контролю, т.е. на незнании конкретных норм законодательства.  Предпринимателям для того, чтобы избежать недоразумений в ходе проведения проверок, необходимо знать требования к организации и проведению мероприятий по контролю.

Пути реализации:

- Обеспечение через Интернет доступа предпринимателей к сайту Департамента поддержки и развития малого предпринимательства, с целью получения информации о правах и обязанностях контролирующих органов.

- Обеспечение предпринимателей специализированной литературой, содержащей информацию о порядке проведения проверок различными контролирующими организациями.

- Проверки субъектов малого и среднего предпринимательства должны осуществляться в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ.

6.4. Развитие микрофинансирования.

Предоставление льготных займов для предпринимателей г.о.Кинель для приобретения основных и оборотных средств.

6.5. Имущественная поддержка.

Одним из направлений формирования благоприятной среды для развития предпринимательства является имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства.

6.5.1.  Предоставление малым и средним  предприятиям нежилых помещений и земельных участков.

Предоставление нежилых помещений и земельных участков осуществляется преимущественно на конкурсной основе. В отдельных случаях, предусмотренных федеральным законодательством, субъекты малого и среднего предпринимательства приобретают в собственность арендуемое ими недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, на внеконкурсной основе. 
Заявки субъектов малого и среднего  предпринимательства на получение нежилых помещений и земельных участков рассматривает комиссия городского округа.

6.6.Информационно-консультационная поддержка малого предпринимательства.

Предприниматели испытывают большую потребность в информационной поддержке, однако большинство предпринимателей не в состоянии платить за информационные услуги.

6.7. Участие малых и средних предприятий в выполнении городских заказов и программ.

Важным направлением реализации Программы является активное привлечение предприятий к выполнению городских (муниципальных) заказов и программ.

Городскому округу выгодно участие малых и средних предприятий в заказах, поскольку у данных предприятий меньше накладные расходы и исполнение заказа обходится дешевле. Участие малых и средних предприятий в конкурсах, аукционах может привести к более выгодным условиям заключения контракта, сокращению расходов бюджетных (внебюджетных) средств, выполнению заказов в более короткие сроки с лучшим качеством.

В ходе реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

- информирование субъектов малых и средних предприятий через СМИ о проводимых конкурсах (тендерах) на право участия в выполнении заказов в целях обеспечения доступности информации об условиях проведения конкурсов на право получения заказа для всех потенциальных участников;

- предоставление на конкурсной основе малым и средним предприятиям  заказов в рамках действующей нормативно-правовой базы.

| 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |
| --- | --- | --- |

В результате реализации основных мероприятий Программы ожидается достижение следующих результатов:

- создание новых и стабилизация действующих рабочих мест в сфере производства, науки и научного обслуживания, общественного питания, бытового обслуживания;

- увеличение количества функционирующих малых предприятий;

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджет города.

- В области финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства:

- Предоставление малым и средним предприятиям ежегодно льготных займов на приобретение оборудования.

- В области информационно-консультационного обеспечения и сопровождения малого и среднего предпринимательства:

- Предоставление  малому бизнесу комплексных консультационных услуг.

- Предоставление информационно-консультативных услуг, в том числе через Интернет.

- Предоставление бесплатных консультационных услуг для субъектов малого предпринимательства по различным аспектам предпринимательской деятельности.

- Предоставление нежилых помещений на льготных условиях малым предприятиям, осуществляющим приоритетные виды деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Малый бизнес и средний бизнес вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие городского округа, способствует повышению занятости, активизации потребительского спроса на рынке и его насыщению товарами и услугами, внедрению достижений научно-технического прогресса и имеет значительный потенциал для роста.

Муниципальная программа направлена на создание условий для роста деловой активности малых предприятий, особенно в таких сферах как инновационная деятельность, промышленное производство, переработка. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства призвано обеспечить поддержание занятости, социально-экономической стабильности, интенсификацию инновационных процессов, повышение конкурентоспособности малых предприятий. Комплексной программой предусматривается применение по отношению к малым и средним предприятиям специальных мер поддержки, исходя из потребностей и тех проблем, с которыми сталкивается малый и средний бизнес.

Реализация мероприятий Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа на 2013-2015 годы создает важные предпосылки для решения основных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства на уровне округа.

Система мероприятий муниципальной программы

«Развития малого и среднего предпринимательства  в городском округе Кинель  на 2013-2015 годы »

| № П/П | Наименование мероприятия | Планируемый объём финансирования из бюджета г. о Кинель, тыс. рублей |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Предоставление субсидий некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным учреждением), автономной некоммерческой организации «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на развитие микрофинансирования – в целях дальнейшей выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Кинель. Всего из бюджета г.о. Кинель: | 475,0 | 515,0 | 555,0 | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 2. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» - на проведение мероприятий по информационно-консультационной поддержке и содействию малым и средним предприятиям г.о.Кинель Всего из бюджета г.о. Кинель: | 350,0 | 370,0 | 400,0 | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 3. | Организация выставок, ярмарок, деловых миссий Всего из бюджета г.о. Кинель: | 50,0 | 55,0 | 60,0 | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 4. | Обучение начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности Всего из бюджета г.о. Кинель: | 25,0 | 30,0 | 35,0 | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |