| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2012г. № 2799, г. Кинель Об утверждении Городской целевой программы по созданию доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2013-2015годы |  |  |
| --- | --- | --- |

В целях создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан в городском округе Кинель

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Городскую целевую программу по созданию доступной  среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию  на 2013-2015 годы. (Приложение №1)

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам городского округа Кинель (Ускова А.А.)

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации                                                               А.А. Прокудин

Ускова 21370

Приложение № 1 к постановлению

администрации г.о. Кинель

Самарской области

от 06.09.2012г. № 2799

Городская целевая программа по созданию доступной среды                                                                                                                                               жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья на 2013-2015 годы.

Паспорт программы

| Наименование программы | Городская целевая Программа по улучшению нуждающихся категорий граждан городского округа Кинель Самарской области на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Кинель |
| Основные разработчики программы | Администрация городского округа Кинель, МБУ «Управление социальной защиты населения городского округа Кинель Самарской области» |
| Перечень основных мероприятий программы | - оборудование пандусом входа здания Лицея; - оборудование пандусом входа здания ГБОУ СОШ №8 ; - оборудование пандусом входа здания МБУК ДК «Дружба»; - оборудование пандусом входа здания МБОУ ДОД «Камертон»; - содействие инвалидов в трудоустройстве; - содействие безработным инвалидам в организации собственного дела; - содействие в организации и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню инвалидов |
| Объем и источники финансирования программы | Муниципальный бюджет, затраты на реализацию программы составят: Всего 302,475 тыс. руб. в том числе по годам: 2013год - 151,70 тыс. руб. 2014 год- 75,525 тыс. руб. 2015год- 75,25 тыс. руб. Областной бюджет, затраты на реализацию программы составят: Всего 302,475 тыс. руб. в том числе по годам: 2013год - 151,70 тыс. руб. 2014 год- 75,525 тыс. руб. 2015год- 75,25 тыс. руб. |
| Цель программы | Создание условий для равного с другими гражданами участия в жизни общества за счет формирования общей среды жизнедеятельности с учетом потребностей |
| Задачи программы | Основными задачами программы являются: - создание доступной условий для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями средствами общественного и индивидуального транспорта, - оборудование социально-значимых объектов инфраструктуры с целью обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья; - повышение качества и доступности оказания социальных услуг на территории города. - повышение информированности общества о проблемах инвалидов и инвалидности; - создание доступной информационной среды для инвалидов по слуху и по зрению; - проведение мониторинга доступности объектов социальной и инженерной инфраструктур и пользования транспортом общего пользования, средствами связи и информации. |

Приложение № 1 к программе

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА С учетом имеющихся проблем и в целях реализации Конвенции о правах инвалидов возникает необходимость в осуществлении на территории городского округа Кинель комплекса мероприятий по созданию условий для социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество. Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации. На территории городского округа Кинель проживает 4388 инвалидов, из них: 175 детей-инвалидов, инвалидов- колясочников – 36, по зрению- 69, по слуху- 58, инвалиды с детства -296 и прочее. За последние годы реализация мероприятий, направленных на обеспечение равных прав и равных возможностей людей с ограничением здоровья, стала более последовательной и комплексной. Этому во многом способствовала работа администрации городского округа. В городском округе Кинель возросло число объектов социальной инфраструктуры, оборудованных пандусами, что, несомненно, способствовало повышению уровня доступности инфраструктуры для маломобильной категории граждан. Так, в целях доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья установлены пандусы и поручни к ним в Кинельской ЦРБ, администрации городского округа, Пенсионном фонде, магазинах социальной значимости, городском доме культуры, школе № 5 «Лидер», оборудованы места для парковки автотранспортных средств инвалидов около организаций социального, медицинского, бытового обслуживания, культуры и спорта (дорожные знаки, таблички). Тротуары и пешеходные переходы (надземные) обустроены для пользования инвалидами – колясочниками. Ежегодно проводятся культурно-массовые спортивные мероприятия. Однако, несмотря на принимаемые меры, маломобильные группы населения по-прежнему остаются одной из малозащищенных категорий населения. На решение этих вопросов направлена городская целевая программа по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013-2015годы предназначение которой – создание условий для нормальной жизнедеятельности и устранение их дискриминации. |  |
| --- | --- |

Приложение № 2 к программе

Мероприятия по созданию доступной среды жизнедеятельности  для маломобильных  категорий граждан городского округа  на 2013-2015годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во ед. | Год установки | Сумма тыс.руб. | Источник финанси- рования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование пандусом входа здания Лицея | 1 | 2013 | 75.7 | Областной бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 75.7 | Бюджет муниципального образования |  |
| 2 | Оборудование пандусом входа здания ГБОУ СОШ №8 | 1 | 2013 | 76.0 | Областной бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 76.0 | Бюджет муниципального образования |  |
| 3 | Оборудование пандусом входа здания МБУК ДК «Дружба» | 1 | 2014 | 75.525 | Областной бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 75.525 | Бюджет муниципального образования |  |
| 4 | Оборудование пандусом входа здания МБОУ ДОД «Камертон» | 1 | 2015 | 75.25 | Областной бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 75.25 | Бюджет муниципального образования |  |