КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

№ 5/3 от «31» октября 2017 года

## РЕШЕНИЕ

О ходе реализации муниципальной программы

«Молодой семье – доступное жилье»

на 2016 – 2020 годы за 9 месяцев 2017 года

 Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2016 – 2020 годы за 9 месяцев 2017 года, коллегия администрации городского округа Кинель

Решила:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2016 – 2020 годы за 9 месяцев 2017 года принять к сведению.
2. Разместить информацию о ходе реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2016 – 2020 годы за 9 месяцев 2017 года на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (кинельгород.рф) в подразделе «Коллегия» раздела «Информация».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата администрации городского округа Ефимову О.Г.

Глава городского округа В.А. Чихирев

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Молодой семье – доступное жилье» на 2016 – 2020 годы

за 9 месяцев 2017 года

На территории городского округа Кинель Самарской области реализуется муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Молодой семье – доступное жилье на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации от 06.10.2010 года № 2794 (действующая редакция от 31.08.2016 года № 2735), подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 (в редакции от 25.08.2015 г. № 889).

В рамках программа программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2016 – 2020 годы» осуществляется государственная поддержка молодым семьям – гражданам Российской федерации, проживающим на территории городского округа Кинель, в улучшении жилищных условий, которая оказывается за счет средств бюджета городского округа Кинель, областного бюджета, средств федерального бюджета.

Средства выделенные на финансирование социальных выплат молодым семьям, на приобретение жилья в 2017 году составили 26 746 952, 40 рублей в т.ч.:

- средств федерального бюджета 7 396 523,31 руб.,

- средств областного бюджета 13 351 087,67 руб.,

- средств бюджета городского округа 5 999 341,42 руб. (соглашение №160 от 21.04.2017 года между министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и администрацией г.о. Кинель).

В 2017 году при реализации Программы выдано 33 свидетельства (из них 12 - многодетным семьям).

По состоянию на 01.10.2017 года 27 молодых семей улучшили свои жилищные условия на сумму 22 195 769, 40 рублей:

из федерального бюджета- 6 137 952, 67 рублей;

из областного - 11 079 305, 77 рублей;

из местного - 4 978 510,96 рублей.

Размер социальной выплаты определяется в зависимости от муниципальной стоимости квадратного метра, утверждаемой ежеквартально постановлением администрации городского округа Кинель. Так, постановлением администрации городского округа № 2196 от 13.07.2017 года был утвержден норматив стоимости 1 кв. метра общей площади в городском округе на 3 квартал 2017 года и составил 33342,00 рубля.

Ежедневно осуществляются консультации молодых семей с целью разъяснения интересующих их вопросов по Программе. По состоянию на 01.10.2017 за текущий год за консультациями обратились 160 молодых семей, посредством телефонной связи проконсультировано 190 семей, 47 семей представили документы для участия в Программе.

В связи с изменением состава молодых семей, личные дела постоянно дополняются документами, на основании которых вносится информация в состав молодых семей в Государственную информационную систему Самарской области "Электронная очередь".

На 01.09.2017 года откорректирован и утвержден список молодых семей, размещён в открытом доступе на официальном сайте администрации городского округа Кинель.

Всего на программе состоит 426 человек.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» список содержит минимальную информацию (ФИО заявителя и постановление администрации, когда молодая семья была поставлена на учет в программу).

В сети интернет в группе «Вконтакте» размещена информация об изменениях в Программе, внесённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 года № 466 в федеральную целевую программу «Жилище» на 2015-2020 годы, на основании которых предоставляемые социальные выплаты молодым семьям на приобретением (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» могут быть направлены на погашение взятого ранее ипотечного кредита.

Начальник отдела

молодежной политики Э.А. Мурашкин