|  |  |
| --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 28.03.2024 г. № 819 |
| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 31 декабря 2019 года № 3822 (в редакции от 29 декабря 2023 года) |
|  |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель» (в редакции от 27 декабря 2021 года № 3766),

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 31 декабря 2019 года № 3822 (в редакции от 29 декабря 2023 года) за 2023 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Продолжить реализацию муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы».

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф) в подразделе «Муниципальные программы и проекты» раздела «Информация».

Глава городского округа А.А. Прокудин

Слезко 8(84663)21557

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  городского округа Кинель  Самарской области  от 28.03.2024 г. № 819 |

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» за 2023 год**

***1.*** ***Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы)***

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 31 декабря 2019 года № 3822 (в редакции от 29 декабря 2023 года) далее - Программа.

***2.*** ***Цели и задачи муниципальной программы*** ***(подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы):***

Основной целью Программы является реализация на территории городского округа Кинель Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности, формирования уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов проживающих на территории городского округа Кинель Самарской области.

Для достижения указанной цели намечена реализация следующих задач:

- обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности функционирования объектов и мест массового пребывания людей на территории городского округа;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействия терроризму.

***3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:***

Постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 31 декабря 2019 года № 3822 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» в редакции от 18.01.2021 г. № 58, от 19.04.2021 г. № 1124, 06.09.2021 г. № 2523, от 29.12.2021 г. № 3792, от 01.02.2022 г. № 186, от 23.03.2022 г. № 704, от 24.10.2022 г. № 3117, от 13.02.2023 г. № 335, от 29.12.2023 г. № 3790.

***4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы):***

***4.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период***

За отчетный период 2023 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» были выполнены следующие мероприятия:

- приобретено 35 мобильных металлических барьеров для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий.

***4.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1):***

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | Степень достижения целевых индикаторов, % | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| Плановые значения по Программе | Фактически достигнутые значения |
| 1 | Количество экстремистских организаций на территории городского округа Кинель | шт. | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество фактов подготовки и совершения террористических актов на территории городского округа Кинель | шт. | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество приобретенных арочных стационарных или переносных металлодетекторов для мест массового пребывания людей | ед. | 1 | 0 | 0,0 | Мероприятия не финансировались |
| 4 | Количество приобретенных и установленных систем видеоаппаратуры наружного и внутреннего наблюдения в структурных подразделениях (детские сады) ГБОУ СОШ городского округа Кинель | ед. | 1 | 0 | 0,0 | Мероприятия не финансировались |
| 5 | Количество изготовленных и распространенных памяток, буклетов, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизма | шт. | 2000 | 5000 | 250,0 | В связи с принятыми решениями на АТК г.о. Кинель по информированию населения, направленному на обеспечение безопасности |
| 6 | Количество размещенных в СМИ профилактических статей, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан | шт. | 4 | 11 | 275,0 | В связи с принятыми решениями на АТК г.о. Кинель по информированию населения, направленному на обеспечение безопасности |
| 7 | Количество приобретенных фан-барьеров для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий | шт. | 0 | 35 | 350,0 | В связи с принятыми решениями на АТК г.о. Кинель по информированию населения, направленному на обеспечение безопасности |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы | % |  |  | 153,6 |  |

Степень достижения целевых показателей программы в 2023 году составила 153,6 %.

Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, учитывая степень достижения плановых значений индикаторов, эффективность реализации Программы признается высокой.

***4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки***

В 2023 году запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

***4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы***

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются: своевременное поступление бюджетных средств, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать запланированные мероприятия.

***4.5. Данные о бюджетных ассигнований и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) (по форме, представленной в таблице 2)***

Таблица 2

Отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы», утверждена постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 31 декабря 2019 года № 3822 (в редакции от 29 декабря 2023 года № 3790) | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия,  № пункта по Программе | Исполнитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | | | | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | | | | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) | | |
| всего | 2023 | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников | всего | 2023 | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | 13. Поставка мобильных металлических барьеров для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий | Отдел по делам ГО и ЧС | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 0,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| **ИТОГО:** | | | **119,0** | **119,0** | **119,0** | **0,0** | **119,0** | **119,0** | **119,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** |

Предусмотренные объемы бюджетного финансирования в целом по Программе составили 119,0 тыс. рублей, фактически освоено 119,0 тыс. рублей, что составило 100%. Денежные средства освоены в полном объеме.

Средства бюджета городского округа составили 119,0 тыс. рублей, фактически освоено 119,0 тыс. рублей, что составило 100 %.

Средства из иных источников финансирования не привлекались.

***4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы***

С учетом выполнения основных мероприятий и высокой степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» в 2023 году считаем целесообразным продолжить реализацию Программы.