**Приложение**

**к Решению Думы городского округа**

**Кинель Самарской области**

**от 28.07.2016 № 156**

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ**

**плана мероприятий администрации городского округа Кинель на 2016 год по реализации положений Послания Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона от 21.12.2015года по городскому округу Кинель**

**за 1 полугодие 2016года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Содержание мероприятия г.о. Кинель** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** | **Отчет о ходе выполнения** |
|  | **Повышение инвестиционной привлекательности городского округа, развитие поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 1 | Обеспечить внедрение успешных практик включенных в Атлас муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и обеспечение благоприятного инвестиционного климата в городском округе Кинель | В течение года | Управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о. Кинель,  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Кинель,  Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель,  Аппарат администрации г.о. Кинель  МБУ « МФЦ»;  АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация о проделанной работе по внедрению 7 успешных практик развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском округе Кинель и копии протоколов заседаний экспертной группы по проведению общественной экспертизы и мониторингу внедрения на территории городского округа Кинель Самарской области успешных практик от 05.05.2016г. №2 и 02.06.2016г. №3 направлены в Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области для проведения ведомственной экспертизы. |
| 2 | Актуализировать Инвестиционный паспорт городского округа Кинель | До 01.09.2016г. | Управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о. Кинель,  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Кинель,  Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель | - |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди населения по облигациям внутреннего займа Самарской области | В течение года | Управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о. Кинель | - |
| 4 | Провести обучение «Основам предпринимательской деятельности» начинающих предпринимателей желающих принять участие в областном конкурсе «грантов» и оказание им помощи в формировании пакета документов | В течение года | АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | За 1 полугодие 2016года АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставил 536консультационных услуг  предпринимателям и физическим лицам, желающим создать собственный бизнес, в том числе 20 изъявивших принять участие в областном конкурсе «грантов» . Консультации проведены по вопросам регистрации ИП, ООО, получения целевого займа, по налогообложению и налоговой отчетности. |
| 5 | Провести обучение школьников 10 классов «Основам предпринимательской деятельности», оказание помощи в организации собственного дела выпускникам высших и средних учебных заведений | В течение года | АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Совместно с ГКУ «Информационно-консалтинговым агентством Самарской области» при поддержке Управления образования городского округа Кинель провели ряд обучающих семинаров для **33** школьников 10 классов городского округа Кинель с **16.02.2016г**. по **18.02.2016г.** на следующие темы: «Основы предпринимательской деятельности», «Основы бизнес планирования», «Эффективное целеполагание. Таймменджмент. Деловая этика. Ведение переговоров. Виды переговоров». |
| 6 | Предоставление займов на приобретение основных средств субъектам малого и среднего бизнеса создающим и/или сохраняющим рабочие места | В течение года | АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Выдан **1** займ на сумму **500 000,0** (пятьсот тысяч) рублей на приобретение основных и оборотных средств. |
| 7 | Проведение внутрирегиональной экономической «Деловой миссии» с целью продвижения продукции местных товаропроизводителей | Сентябрь 2016года | АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | - |
|  | **Развитие строительного комплекса и жилищно-коммунальной сферы** | | | |
| 8 | Обеспечить достижение планового показателя ввода в эксплуатацию жилья на террито­рии г.о. Кинель | В течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель | План ввода жилья на 2016 г. – 49 000 кв.м., за 1полугодие 2016 г. введено 16 687,8 кв.м. или 34,1% |
| 9 | Проводить работу по недопущению выдачи разрешений на строительство, если в проекте не предусмотрено обеспечение площадок жилищной застройки детскими и спортивными площадками, парковками, не обеспечивается доступность среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию и другой необходимой инфраструктурой | В течение года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Кинель,  Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель | За отчетный период земельные участки для размещения многоквартирных домов не предоставлялись и разрешения на строительство многоквартирных домов не выдавались. |
| 10 | Обеспечить сокращение сроков на выдачу разрешений на строитель­ство объектов капитального строительства | В течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель | Сроки выдачи разрешения на строительство объектов капитального строительства в соответствии с регламентом 10 дней, средний срок выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства за 1 полугодие 2016года составил 5 дней. |
| 11 | Обеспечить реализацию муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы» | В течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель | В части объектов в сфере теплоснабжения  - осуществлена замена теплотрассы по ул. Маяковского от ГБОУ СОШ №11 до территории стадиона «Локомотив» протяженностью 80м. (за счет средств городского бюджета 755,3 т.руб.);  - заключен МК на замену сетевого насоса в котельной № 7, стоимостью 1022,219 тыс.руб. со сроком исполнения до 01.08.2016года;  В части объектов в сфере водоснабжения:  - проведено подводно-техническое обследование оголовков водозабора на р. Б. Кинель (оголовок НФС);  В части объектов в сфере водоотведения:  - заключен МК на перекладку напорной канализации по ул. Маяковского протяженность 550 м.п., стоимостью 6228,119 тыс.руб. со сроком исполнения до 29.07.2016года. |
| 12 | Реализовать комплекс мероприятий по капи­тальному ремонту фасадов много­квартирных домов | В течение года | МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | - |
| 13 | Обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству в рамках:  - муниципальной программы «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-2017годы»;  - муниципальной программы «Экологическая программа Кинель Самарской области на 2016-2020 годы» | В течение года | МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ»,  Отдел экологического, административного и муниципального контроля администрации г.о. Кинель | В первом полугодии 2016 года в рамках исполнения муниципальной программы «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-2017годы» проведены мероприятия, финансируемые из бюджета городского округа Кинель:  - текущее содержание автомобильных дорог и тротуаров (включая работы по содержанию дорог, тротуаров, мостовых сооружений, остановочных павильонов, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления) израсходовано средств в размере 9707,800 тыс. руб. или 48% от плана 2016года;  - приобретено 207 ед. полимерно-песчаных люков для канализационных и водопроводных колодцев на сумму 171,600 тыс. руб.;  - уличное освещение (техническое обслуживание и текущий ремонт объектов наружного уличного освещения, оплата услуг по поставке электроэнергии для освещения светофорных объектов и установок уличного освещения) израсходовано средств в размере 10 493,8т.руб. или 40% от плана 2016года;  - прочие мероприятия по благоустройству (текущее содержание водоотводных кюветов, обкос газонов с естественной травяной растительностью, содержание объектов благоустройства (парки, скверы, обелиски и памятники), содержание зеленых насаждений (спиливание сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей), техническое обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков, текущее содержание и ремонт дорожных (пешеходных) ограждений, содержание контейнерных площадок, техническое обслуживание систем видеонаблюдения, приобретение и установка малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений, ликвидация несанкционированных свалок, ремонт остановочных павильонов, поставка и транспортировка газа, техническое обслуживание газового оборудования (для организации функционирования мемориального комплекса «Вечный огонь» в парке Победы), благоустройство территорий массового отдыха населения, покраска уличных урн) израсходовано 7 058,7 тыс.руб. или 37,8 % от плана 2016года.  В первом полугодии 2016 года в рамках исполнения муниципальной программы «Экологическая программа Кинель Самарской области на 2016-2020 годы» проведены следующие мероприятия, финансируемые из бюджета городского округа Кинель:  - озеленение территории городского округа, благоустройство новостроек на сумму- 187,5 тыс.руб. Высажено в грунт 463 штуки саженцев деревьев и кустарников;  - дезинсекция в местах массового отдыха населения (мероприятия по уничтожению клещей и комаров) на сумму – 44,4 тыс.руб.;  - обработаны Детский парк и Парк Победы, общая площадь обработки составила 65626,9 м2.  - заключен муниципальный контракт по уходу за зелеными насаждениями и газонами стоимостью 200,0 тыс. руб. и сроком исполнения до 28.10.2016года;  - заключен муниципальный контракт на проведение инвентаризации зеленых насаждений в г.Кинель (северная сторона) стоимостью 237,5 тыс.руб. и сроком исполнения до 12.12.2016года.;  - образовательные учреждения городского округа приняли участие в окружном слёте юных экологов «Экотропы» - 10,0 тыс.руб.;  - с 25.04.2016 г. по 25.07.2016 г.на территории городского округа проводятся мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической опасности. Объем финансирования данного мероприятия составляет 120 тыс.руб. |
| 14 | Осуществлять взаимодействие административной комиссии с общественными советами многоквартирных домов по вопросам соблюдения правил благоустройства | В течение года | Отдел экологического, административного и муниципального контроля администрации г.о. Кинель | В первом полугодии 2016г. с целью взаимодействия административной комиссии с общественными советами многоквартирных домов по вопросам соблюдения правил благоустройства проводились встречи, в процессе которых производился обмен информацией, разъяснялись правила благоустройства г.о. Кинель.  Административной комиссией совместно с представителями общественных советов многоквартирных домов за 1 полугодие 2016г.проведено 7 проверок по вопросам благоустройства г.о. Кинель. По результатам данных проверок составлено 4 протокола об административных правонарушениях в отношении нарушителей действующего законодательства. |
| 15 | Продолжить установку общедомовых приборов учета по электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воде в многоквартирных домах и объектах социально-культурной сферы городского округа | В течение года | МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | В рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа от 14.10.2015г. №3250, запланирована установка общедомовых приборов учета по теплоснабжению в многоквартирных домах в количестве двух единиц на сумму 1000 тыс. руб. |
| 16 | Обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие с товариществами собственников жилья, терри­ториальными общественными советами, советами многоквартирных домов, общественными объединениями граждан по вопросам качества проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | В течение года | МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | Управлением ЖКХ в январе, апреле 2016г. с собственниками помещений 15 МКД, проведение капитального ремонта в которых запланировано в 2015-2016 годах, проведены общие собрания о согласовании перечня работ, ведомостей объемов работ и сметной стоимости капитального ремонта общего имущества в МКД, предложенных к рассмотрению региональным оператором. На собраниях по каждому МКД определено лицо, уполномоченное представлять интересы собственников МКД при взаимодействии с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта.  В феврале, апреле, июне 2016 года с собственниками помещений 18 МКД, проведение капитального ремонта в которых планируется в 2016-2017 годах, проведены собрания по определению первоочередного вида работ и выбору уполномоченных лиц для взаимодействия с региональным оператором. |
| 17 | Активизировать разъяснительную работу среди населения, с привлечением территориальных общественных советов, советов многоквартирных домов о необходимости соблюдения платежной дисциплины по оплате взносов на капитальный ремонт | В течение года | МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | С целью повышения информированности жителей городского округа опубликовано 4 статьи в газетах «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» по вопросу капитального ремонта многоквартирных домов. В статьях освещены темы:  - по вопросам оплаты взносов на капитальный ремонт («Кинельская жизнь» от 21.01.2016г.);  - основные моменты оплаты собственниками взносов на капитальный ремонт («Неделя Кинеля» от 26.03.2016г.);  - о выполнение работ в г.о. в рамках капитального ремонта на заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений («Неделя Кинеля» от 26.03.2016г.);  - о взаимодействии регионального оператора с подрядными организациями, которые проводят капитальный ремонт в многоквартирных домах («Кинельская жизнь» от 26.05.2016г.). |
| 18 | Обеспечить участие в обучающих семинарах с председателями советов МКД по вопросам капитального ремонта, взаимодействия с управляющими организациями | В течение года | МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | Управлением ЖКХ 23.03.2016 совместно с ассоциацией ТСЖ, ЖСК и советов многоквартирных домов Самарской области организовано проведение обучающего семинара с председателями советов многоквартирных домов и ТСЖ по теме: «Проведение общих собраний собственников жилья, перевод жилого помещения в нежилое, капитальный ремонт многоквартирных домов, ОДН». В работе семинара принял участие председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству общественной палаты Самарской области В.И. Часовских. |
| 19 | Обеспечить проведение контроля за деятельностью управляющих организаций в части обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг надлежащего качества | В течение года | МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | На еженедельных планерках руководителей предприятий сферы ЖКХ под председательством заместителя Главы г.о. Кинель по ЖКХ заслушиваются руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций о выполнении своих договорных обязательств и о проделанной работе по обращениям граждан. |
| 20 | Обеспечить проведение мероприятий муниципального жилищного контроля в части соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами | В течение года | Отдел экологического, административного и муниципального контроля администрации г.о. Кинель | За 1 полугодие 2016 года в орган муниципального жилищного контроля не поступало обращений о нарушениях обязательных требований жилищного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  Проверки соблюдения обязательных требований жилищного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 1 полугодии 2016года не проводились.  В ходе проверки муниципального жилищного фонда на предмет санитарно-технического состояния, нецелевого использования гражданами, нарушений не выявлено. Проверки проведены по адресам: г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 2, строение 1, ул. Селекционная, д. 2 строение 2, ул. Селекционная д. 6; г. Кинель, ул. Заводская, д. 9 строение 2. Вынесено 10 предупреждений по части 1 статье 83 Жилищного кодекса (долг по коммунальным услугам) 1 по части 3 статье 83 Жилищного кодекса.(нарушение прав и законных интересов соседей). |
| 21 | Обеспечить проведение контроля за погашением задолженности управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы | В течение года | МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | Постановлением администрации городского округа Кинель от 25.02.2013 г. №580 «О создании и утверждении состава Межведомственной комиссии по снижению дебиторской и кредиторской задолженности организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами» создана межведомственная комиссия по снижению дебиторской и кредиторской задолженности организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.  Состоялось 6 заседаний данной комиссии с приглашением ресурсоснабжающих организаций и должников за потребленные топливно-энергетические ресурсы, на которых приняты решения о необходимости принятия срочных мер по погашению задолженности с населения (направление исков в суд, отключение коммунальных услуг). |
| 22 | Усилить разъяснительную работу с населением по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги | В течение года | МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ»  Управляющие компании | По мере обращений собственников помещений специалистами Управления ЖКХ проводится разъяснительная работа, в том числе по вопросам оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги. |
| 23 | Обеспечить проведение мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | Управлением ЖКХ проведены следующие мероприятия:  - 05.04.2016 совещание по организации и проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Кинель;  - организовано участие управляющих организаций, ТСЖ, реурсоснабжающих организаций в 2 обучающих семинарах, проведенных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по темам: «Регистрация, внесение данных и работа в ГИС ЖКХ» (9, 10 марта 2016г.);  - организовано участие председателей советов МКД в 5 обучающих видеоконференциях, проведенных Общественной палатой Самарской области по темам: «Нормативы на коммунальные ресурсы в Самарской области на 2016г.» (29.01.2016), «Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги» (25.02.2016), «Проблема ЖКХ городских округов и муниципальных образований» (24.03.2016), «Отчет управляющей компании перед собственниками за 2015 год» (28.04.2016), «Роль собственников в процессе лицензирования управляющих компаний» (20.05.2016);  - Опубликовано 10 статей в газете «Кинельская жизнь» («Неделя Кинеля»). В статьях освещены темы: информация о тарифах для населения на жилищные и коммунальные услуги, установленные в 2016 году («Кинельская жизнь» от 02.02.2016г.), о возможности установки прибора учета по газу в рассрочку(«Неделя Кинеля» от 12.03.2016г.), освещение труда сотрудников жилищно-коммунального комплекса к дню работников коммунального хозяйства и бытового обслуживания («Неделя Кинеля» от 19.03.2016г.), о еженедельной планерке руководителей предприятий ЖКХ под председательством первого заместителя Главы городского округа («Кинельская жизнь» от 22.03.2016г.), постановление Администрации городского округа Кинель от 25.03.2016 №1081 "О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа"(«Неделя Кинеля» от 26.03.2016г.), о готовности служб к проведению весенних противопаводковых и летних противопожарных мероприятий на комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности г.о.(«Кинельская жизнь» от 29.03.2016г.), 1 апреля начало больших работ по наведению санитарного порядка и благоустройства(«Кинельская жизнь» от 31.03.2016г.), о проведении обучающего семинара для председателей советов МКД и ТСЖ с председателем комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунального хозяйства и с Ассоциацией товарищества собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и советов многоквартирных домов Самарской области («Кинельская жизнь» от 31.03.2016г.), о новом в расчетах за электроэнергию («Неделя Кинеля» от 25.06.2016г.) и о ценах на природный газ с 1 июля 2016г. («Неделя Кинеля» от 25.06.2016г.) . |
|  | **Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры** | | | |
| 24 | Обеспечить проведение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов в рамках мероприятий муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы | В течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель,  МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | В рамках реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы за счет средств городского бюджета проведены следующие мероприятия:   1. Заключен МК № 108447-10 от 27.06.2016 г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, общей стоимостью 89792,581 тыс.руб, со сроком исполнения до 15.11.2017года.   В рамках данного контракта в 2016году планируется провести ремонт автодороги в г.Кинель по ул. Маяковского на уч-ке от ул. Демьяна Бедного до ул. Каховская (1,367 км) .  В рамках данного контракта в 2017году будет проведен ремонт автодорог:  - в г.Кинель по ул. Первомайская на уч-ке от ул. Мичурина до ул. Деповская (0,2015 км); автодорога по ул. Ленина на уч-ке от ул. Пушкина до ул. Мичурина (1,0035 км) ;  - в пгт.Усть-Кинельский по ул. Спортивная в гр. от ул. Шоссейная до ул. Больничная, по ул. Студенческая в гр. от ул. Спортивная до ул. Сосновая, по ул. Сосновая в гр. ул. Студенческая до ул. Торговая, по ул. Торговая в гр. от ул. Сосновая до ул. Садовая (0,84 км);  - в пгт.Алексеевка по ул. Невская в гр. от обводной автомобильной дороги «Самара-Волгоград» до ул. Гагарина, по ул. Невская в гр. от ул. Гагарина до дома № 15а, по ул. Гагарина в гр. от ул. Невская до ДК «Дружба» (0,63 км).  2. На 29.07.2016года объявлен электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД (внутриквартальные проезды), предварительная стоимость 13,225,706тыс.руб.:  - по ул. 27 Партсъезда, д.5 (1421,3 кв.м);  - по ул. Маяковского д.72 (997,3 кв.м);  - по ул. Маяковского д.80 (1660,24кв.м),  - по ул. Фестивальная д.3б (399,07кв.м);  - п.г.т. Усть-Кинельский по ул. Шоссейная д.74 и ул. Селекционная д.7 (1263,6 кв.м).  3. На 25.07.2016года объявлен электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД (устройство тротуаров), предварительная стоимость 3201,740тыс.руб.:  - в пгт. Усть-Кинельский по ул. Учебная (505,9 м.п.); ул. Спортивная (869,55 м.п.);  - в п.г.т. Алексеевка ул. Шахтерская – 35 м.п., по ул. Гагарина – 58 м.п.  4. Стадия заключения контракта на выполнение ремонта дворовых территорий МКД (устройство тротуаров) со сроком исполнения до 31.10.2016года стоимостью 5695,827тыс.руб.  - в г. Кинель по ул. Шоссейная в гр. от ул. Пушкина до ул. Кооперативная (698 6 м.п.); ул. Ульяновская вдоль школы № 9 (120 м.п.); по ул. Крымская в гр. от вещевого рынка до переезда (867 м.п.);ул. Украинская между д.№26а и д.№28 (6 м.п.);  - в пгт. Усть-Кинельский ул. Транспортная от ул. Спортивная – 205 м.п.;  5.На 25.07.2016года объявлен электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение карточного ремонта автодорог в г.о. Кинель, предварительная стоимость 4829,085тыс.руб.;  - автодорог в г. Кинель. общей протяженностью 1,211 км. по ул. Д.Бедного в гр. ул. 50 лет Октября и ул. Орджоникидзе (0,34 км); по ул. Д.Бедного в гр. ул.Орджоникидзе и ул. Октябрьская (0,25 км), по ул. Железнодорожная п. Лебедь (0,441 км), по ул. Пушкина (0,18 км.).  6. Проведен текущий ремонт (ямочный ремонт) асфальтового покрытия автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов общей площадью 9229кв.м. на 6402,7тыс.руб. или 79,8% от плана 2016года;  7. Приобретено щебня на сумму 749,800 тыс. руб. или 20% от плана 2016года;  8. Выполнены работы по устранению повреждений на проезжей части и обочинах автомобильных дорог путем отсыпки щебнем общей площадью 8116кв.м. на сумму 1909,4 тыс.руб.;  9. Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на проезжую часть автомобильных дорог на сумму 493,252 тыс. руб.;  10. Заключен контракт на приобретение и установку дорожных знаков по исполнению предписаний ГИБДД на 100,0 тыс. руб. со сроком исполнения до 31.12.2016года, в рамках данного контракта в 1 полугодии установлено 5 ед. Оставшаяся сумма из предусмотренных на эти цели средств 970,0 тыс.руб. будет освоена во 2 полугодии 2016года. |
| 25 | Обеспечить исполнение подрядными организациями своих гарантийных обязательств по объектам строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог городского округа Кинель | В течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель,  МБУ г.о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | В результате проведенной претензионной работы с подрядной организацией восстановлена дорожная разметка на участке дороги по ул. Герцена. |
|  | **Развитие системы образования** | | | |
| 26 | Продолжить работу по обеспечению детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях Самарской области | В течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель | Выбраны три типовых проекта на «Строительство детского сада на 150 мест для их дальнейшей привязки к местности с целью выбора одного наиболее подходящего. |
| 27 | Принять меры по подготовке проектно-сметной документации по объектам: «Проектирование и строительство пристроя начальной школы к ГБОУ СОШ №2 на 240 мест по адресу: Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 9»;  «Проектирование и строительство пристроя начальной школы к ГБОУ СОШ №9 на 240 мест по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 27» | В течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель | Подготовлены технические задания на проектирование пристроев к ГБОУ СОШ № 2 и к ГБОУ СОШ №9. |
| 28 | Принять меры по включению в государственную программу Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014 - 2020 годы» объектов городского округа Кинель в части проведения капитального ремонта зданий образовательных учреждений | В течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель | Направлены заявки в Министерство образования и науки Самарской области по включению в государственную программу капитальный ремонт ГБОУ СОШ № 3 и ГБОУ СОШ №9 |
| 29 | Обеспечить распространение в общеобразовательных организациях городского округа Кинель Самарской области передовых практик предпрофильной подготовки и профессионального самоопределения обучающихся | В течение года | Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области  (по согласованию) | Кинельским управлением министерства образования и науки Самарской области:  - организовано участие учащихся 8-11 классов в видеоконференциях в рамках проекта «открытый урок», которые дают возможность напрямую пообщаться с представителями Вузов и работодателей по разным специальностям (место проведения- администрация городского округа Кинель, а так же онлайн конференции в образовательных организациях);  - в рамках проекта «Апрельские встречи» организованы встречи учащихся 8-11 классов с работодателями, а так-же «носителями» профессий, которые могут рассказать об интересующихся профессиях более подробно;  - в апреле 2016 года проведен предварительный мониторинг трудоустройства (поступления) выпускников 11-х классов образовательных организаций городского округа Кинель.  Ресурсный центр провел в феврале 2016 года «Ярмарки профессий» с представителями ВУЗов, в которых принимали участие 120 учащихся 10-11 классов городского округа Кинель и с представителями СПО, в которых принимали участие 180 учащихся 8-11 классов. |
| 30 | Обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи» на 2013-2017 годы.  Деятельность Волонтерского корпуса Победа на территории городского округа (проведение единых дней действий).  Активизировать работу молодёжных общественных объединений и организаций по нравственно-патриотическому воспитанию населения городского округа | В течение года | Управление культуры и молодежной политики администрации г.о. Кинель | В рамках муниципальной программы «Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи» на 2013 - 2017 годы, утвержденной Постановлением № 139 от 23.01.2012 г., активно ведут работу молодежные общественные объединения и организации по нравственно-патриотическому воспитанию населения городского округа. За 1 полугодие 2016 года проведено 133 мероприятия с количеством участников 22431 человек. Ключевыми стали мероприятия, посвященные празднованию 71 годовщины победы в Великой Отечественной войне.  На территории городского округа осуществляет деятельность Волонтерский корпус Победы, в нем состоит 268 волонтера. За 1 полугодие 2016 года им проведено 9 единых дней действий с участием 15659 человек. |
| 31 | Провести мероприятия в летних оздорови­тельных лагерях, направленные на повышение уровня грамотности детей и подростков в сфере информационно-коммуникационных технологий и их вовлечение в научно- техническое творчество через популяризацию робототехники | Июнь 2016 года | Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области  (по согласованию) | Кинельским управлением министерства образования и науки Самарской области организовано 20 мероприятий в летних оздоровительных лагерях (конкурсы, мастер-классы, интелектуально-интерактивные игры, турниры, беседы, концерты) в которых приняли участие 1345человек. |
|  | **Развитие и популяризация спорта** | | | |
| 32 | Обеспечить установку четырех спортивных площадок по месту жительства и учебы граждан городского округа для выполнения нормативов комплекса ГТО | В течение года | Управление культуры и молодежной политики администрации г.о. Кинель | В рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2018 годы» в 1 полугодии 2016 года:  - заключен контракт на установку многофункциональных спортивных площадок с искусственным покрытием, стоимостью 995,0 тыс.руб., со сроком исполнения до 01.09.2016года по адресам: г. Кинель, ул. Маяковского, д.49 (СОШ №11) и п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, д.8 (СОШ № 4);  - заключен контракт на установку многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием, стоимостью 1116,162 тыс.руб., со сроком исполнения до 31.08.2016года по адресу: г. Кинель, ул. Первомайская, д.31 (СОШ №3). |
| 33 | Обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2013-2017 годы» | В течение года | Управление культуры и молодежной политики администрации г.о. Кинель | В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2013-2017 годы» за 1 полугодие 2016 года проведено 54 спортивно-массовых мероприятия, 1534 игры, в которых приняли участие 2995 человек. В городском округе работают секции по 30 видам спорта, число занимающихся – 7206 человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом на постоянной основе среди всех возрастных групп и социальных слоев населения – 17689 человек. |
| 34 | Подготовить проектно-сметную документацию по строительству спортивных объектов на территории городского округа Кинель:  1. «Строительство ФОК в п.г.т. Алексеевка»;  2.«Строительство плавательного бассейна в г. Кинель, ул.Ульяновская, 27;  3. Реконструкция стадиона «Локомотив» в г. Кинель.  4. Строительство Ледового дворца в пгт.Усть-Кинельский. | В течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель | 1. Заключен МК на проектирование объекта «Строительство ФОК в п.г.т. Алексеевка»;   2. Сформирован земельный участок под размещение спортивного центра в г. Кинель (юго-восточная часть в районе завода АЛПЛА). |
|  | **Модернизация системы здравоохранения** | | | |
| 35 | Разработать и реализовать муниципальную программу поддержки здравоохранения | В течение года | Администрация г.о. Кинель | В целях повышения эффективности функционирования системы здравоохранения, повышения качества оказания медицинской помощи населению городского Кинель Самарской области постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 31.03.2016г. №1266 утверждена муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Кинель на 2016-2018 годы». В рамках данной программы приобретены две автомашины LADA 212140 стоимостью по 465,7тыс.руб. каждая и переданы в безвозмездное пользование ГБУЗ СО "Кинельская ЦБГиР". |
|  | **Совершенствование социальной защиты и реализация социальных гарантий** | | | |
| 36 | Обеспечить реализацию муниципальной программы по созданию доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2016-2020годы | В течение года | МКУ «Управление по вопросам семьи и демографического развития»,  Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель | Заключен контракт на оборудование мест парковки для инвалидов специальными знаками «Парковка для инвалидов» на объектах: МБУ «КГЦБС», ДК «Дружба», здание администрации г.о. Кинель, ДШИ «Камертон», ЦДО «Вундеркинд», ЦДО «Гармония», ГБОУ СОШ № 2, ГБОУ СОШ 3, ГБОУ СОШ 5 ОЦ «Лидер». Срок исполнения контракта до 01.09.2016года, стоимость 90,0тыс.руб. |
| 37 | Продолжить работу по обеспечению жильем граждан, имеющих право на обеспечение жи­льем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | В течение года | Администрация городского округа Кинель | В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» администрации городского округа Кинель в 2016 году выделено из средств федерального бюджета 1 229 256 рублей, за счет которых в 2016 году обеспечен жилым помещением 1 ветеран ВОВ |
| 38 | Продолжить работу по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, льготных категорий (молодые семьи, дети-сироты), имеющих право на обеспечение жильем за счет бюджетных средств, с предоставлением жилых помещений преимущественно на первичном рынке жилья в соответствии с федеральными и областными программами | В течение года | Отдел молодежной политики управления культуры и молодежной политики администрации г.о. Кинель,  Специалист 1 категории по жилищным вопросам администрации г.о. Кинель | На территории городского округа Кинель Самарской области в списке молодых семей – участников подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, изъявивших желание получить социальную выплату в 2016 году, состоит 348 семей.  В рамках данной программы сформированы пакеты документов на 38 молодых семей для выдачи свидетельств на социальную выплату в 2016 году.  Решением Думы городского округа от 23.06.2016 г. № 148 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель от 17.12.2015 г. № 48 «О бюджете городского округа Кинель на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в муниципальном бюджете утверждена сумма софинансирования на реализацию данной программы в размере 6 102 786 рублей 31 копейка. |
|  | **Развитие сферы культуры** | | | |
| 39 | Обеспечить проведение комплекса общественно значимых мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе направленных на поддержку молодых дарований и детского творчества в рамках муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2013-2017 годы | В течение года | Управление культуры и молодежной политики администрации г.о. Кинель | В рамках муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2013-2017 годы (с изменениями и дополнениями), утвержденной Постановлением администрации городского округа от 31.10.2012 года № 3393 программы на территории городского округа реализуется комплекс мероприятий по поддержке молодых дарований и детского творчества. За 1 полугодие 2016 года проведены фестивали детского и юношеского творчества «Юность. Красота. Здоровье» (928 участников), «Алексеевские звездочки» (131 участник) ), где приняли участие коллективы и солисты от 3 до 24 лет,, фестиваль учреждений дополнительного образования «Юные таланты"(155 участников), мероприятия Международного фестиваля «Кино-детям» (800 человек), фестиваль самодеятельного творчества «Играй гармонь, звени частушка» (305 чел.), хореографический фестиваль "Планета танца"(297 участников). |
| 40 | Обеспечить проведение мероприятий по улучшению технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе в рамках реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2013-2017годы | В течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель | На 18.07.2016года объявлен аукцион по определению подрядчика на проведение капитального ремонта помещений ДК «Дружба» с предварительной стоимостью 2000,0 тыс.руб. |
| 41 | Завершить строительство центра культурного развития в г. Кинель и обеспечить его функционирование | 2 квартал 2016 г. | Управление архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Кинель  Управление культуры и молодежной политики администрации г.о. Кинель | Планируемый срок ввода объекта «Строительство центра культурного развития в г.о. Кинель» август 2016 г. |
|  | **Повышение сбалансированности и эффективности бюджета городского округа** | | | |
| 42 | Обеспечить выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития г.о. Кинель для получения стимулирующих субсидий из областного бюджета | В течение года | Структурные подразделения администрации г.о. Кинель,  Организации и ИП БОЮЛ осуществляющие деятельность на территории г.о. Кинель | Выполнение показателей социально-экономического развития за 2016 год (% от плана):  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, относящимся к промышленному производству:  Январь - 87,4%,  Февраль - 92,4%,  Март - 93,5%,  Апрель - 100,8%,  Май –114,3%,  Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы:  Январь –99,2%,  Февраль –100,3%,  Март –99,0%,  Апрель –96,0%,  Численность официально зарегистрированных безработных граждан:  Январь –100,6%,  Февраль –100,2%,  Март –100,2%,  Апрель –103,3%,  Май – 101,8%,  Объем поступления в местный бюджет:  Январь – 96,3%,  Февраль – 79,6%,  Март – 94,1%,  Апрель – 88,4%,  Май – 109,4%,  Оборот розничной торговли:  Январь-март – 96,1%.  Сводный индекс составил:  1 квартал – 0,953,  Апрель - 0,958,  Май – 1,093. |
| 43 | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления | В течение года | Управление финансами администрации  г.о. Кинель | Плановые расходы на содержание органов местного самоуправления в 2016 году утверждены на уровне фактически сложившихся в 2015 году: факт 2015 – 84004 тыс.руб., план 2016 – 83983 тыс.руб. (99,9%).  По итогам 1 полуг.2016 г. утвержденные расходы на содержание ОМС ниже нормативного значения на 22,6% (норматив утвержден постановлением правительства Самарской области от 11.12.2015 №832). |
| 44 | Проводить мероприятия по актуализации сведений о земельных участках, учтенных в базе данных налоговых органов с целью увеличения поступления земельного налога и достижения плановых значений социально-экономического показателя | В течение года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Кинель | Проводятся работы по установлению категории земельных участков, уточнению видов разрешенного использования, а также присвоению структурированных адресов. Проведен анализ 394 кадастровых планов территории. За истекший период 2016 года в судебном порядке было аннулировано сведений о 85 земельных участках. В процессе судебного рассмотрения в настоящее время находятся 4 дела об аннулировании сведений о 29 объектах земельных отношений. |
| 45 | Организовать проведение мероприятий по передаче земельных участков, являющихся собственностью Российской Федерации в собственность муниципального образования | В течение года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Кинель | В течение года проводятся работы с целью передачи земельных участков находящихся в федеральной собственности на территории городской округ Кинель Самарской области. За 1 полугодие 2016года передано 29 земельных участков общей площадью 4,97 га. |
| 46 | Проводить мероприятия по увеличению собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Кинель | В течение года | Управление финансами администрации  г.о. Кинель,  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Кинель,  Отдел экологического, административного и муниципального контроля администрации г.о.Кинель,  Управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о. Кинель | - На 2016 год администрацией городского округа с межрайонной ИФНС № 4 по Самарской области утвержден план совместных мероприятий по увеличению собираемости налога на имущество физических лиц и земельного налога физических лиц. Проведен анализ по собираемости собственных доходов по фактическому исполнению за 1 полугодие 2016 год. Основная часть собственных доходов бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц - 52,8% и 15,6% составляют поступления имущественных налогов. Поступления НДФЛ составили 74573 тыс. рублей, имущественные налоги собраны в сумме 22053 тыс. рублей.  В первом полугодии 2016 г. возросли поступления по государственной пошлине, взимаемой многофункциональным центром сумма поступлений составила-2795 тыс. рублей, за 1 полугодие 2015г. поступления составили - 1694 тыс. рублей.  По результатам за 1 полугодия 2016 года сложился рост поступлений по штрафам на 80 % от уровня прошлого полугодия года (поступления 2015год-165,1 тыс. рублей, 2016 года- 297,3 тыс. руб.).  - С целью увеличения собираемости денежных средств наложенных административной комиссией проведены следующие мероприятия: лица не оплатившие штрафы повторно уведомлены в письменной и устной форме о необходимости оплаты штрафа, в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ направлено 15 материалов дел по неоплаченным штрафам в мировой суд, в службу судебных приставов предано постановлений для возбуждения исполнительного производства, осуществлено совместных выезда с сотрудниками службы судебных приставов по вопросу взыскания денежных средств наложенных административной комиссией.  В 1 полугодии 2016г. наложено административных штрафов на общую сумму -351600 руб., из них взыскано 297300 руб. или 85% ;  в аналогичном периоде прошлого года наложено административных штрафов на общую сумму 219100 руб., из них взыскано 165100 руб. или 75%.  - С целью увеличения собираемости налоговых платежей проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по сокращению недоимки по уплате налогов и сборов на территории городского округа Кинель на которых заслушано 22 физических лица, имеющих задолженность по налогам подлежащим зачислению в городской бюджет и 5 организаций, имеющих задолженность по земельному налогу и страховым взносам на ОПС. Всего по заслушанным физическим лицам снижена задолженность на 182,2тыс.руб., в том числе по налогу на имущество на 33,1 тыс.руб., по земельному налогу на 104,4тыс.руб. и НДФЛ на 182,3тыс.руб. По заслушанным организациям имеющих задолженность по земельному налогу снижена на 555,7 тыс.руб.  - Проводится работа по сокращению размеров просроченной задолженности по арендной плате за земельные участки. Принятие мер по реализации плана инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности. |
| 47 | Проводить мероприятия по взысканию сумм неосновательного обогащения за незаконное использование земельных участков | В течение года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Кинель | Комитетом по управлению муниципальным имуществом в рамках арбитражных дел А55-8855/2015 и А55-8858/2015 взысканы суммы неосновательного обогащения в отношении 12 земельных участков на общую сумму 5 621 136 рублей 41 копейка |
| 48 | Осуществлять мероприятия муниципального земельного контроля | В течение года | Отдел экологического, административного и муниципального контроля администрации г.о. Кинель | В рамках исполнения муниципального земельного контроля проведено проверок и обследований с составлением акта – 51 шт. (4,0495 га).  Материалы по 2 делам переданы в органы Росреестра для возбуждений административного делопроизводства.  Возбуждено 3 административных дела, наложено штрафов на сумму 7000 руб.  Выдано 14 предписаний по устранению выявленных нарушений. Исполнено 1 предписание. |
|  | **Взаимодействие власти и населения, развитие гражданского общества** | | | |
| 49 | Участие в формировании Общественной палаты и общественных советов на территории городского округа | 1 квартал 2016 | Аппарат администрации г.о. Кинель | Постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 21.01.2016 года № 163 утверждено Положение об Общественной палате городского округа Кинель Самарской области. Общественная палата городского округа Кинель Самарской области является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющая свою деятельность на общественных началах, созданная для обеспечения более тесного взаимодействия жителей городского округа Кинель с администрацией городского округа Кинель Самарской области в целях выявления общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам экономического и социального развития городского округа Кинель Самарской области. В состав Общественной палаты вошли 19 человек, избран председатель.  Постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 20.04.2015 года № 1423 утверждено Положение об Общественных Советах, создаваемых на территории городского округа Кинель Самарской области. В соответствии с указанным Положением на территории городского округа Кинель в целях усиления взаимодействия граждан, проживающих на территории городского округа Кинель, некоммерческих и общественных организаций, религиозных и национальных объединений, представителей бизнеса (коммерческих структур), осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Кинель, с органами местного самоуправления городского округа Кинель Самарской области создано 10 Общественных Советов, при этом, границы территорий созданных Общественных Советов по городу Кинелю совпадают с границами избирательных округов, по поселкам городского типа Алексеевка и Усть-Кинельский - с границами населенных пунктов. |
| 50 | Привлечение граждан к реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения городского округа Кинель | В течение года | Аппарат администрации г.о. Кинель | В 1 полугодие 2016 года проведено шесть встреч Главы городского округа с населением городского округа, на которых Главой городского округа представляется отчет о работе органов местного самоуправления, а также населением ставятся актуальные вопросы. |
| 51 | Проведение мониторинга обращений граждан | В течение года | Аппарат администрации г.о. Кинель | Аппарат администрации городского округа ежеквартально проводит мониторинг письменных, электронных и устных обращений граждан, поступивших в администрацию городского округа Кинель.  Ежеквартально на заседаниях коллегии администрации городского округа и комиссии по противодействию коррупции в городском округе Кинель заслушивается информация о работе с обращениями граждан в администрации городского округа, которая размещается в средствах массовой информации. |
| 52 | Организация обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, повышение правовой культуры и активности избирателей | В течение года | Территориальная избирательная комиссия города Кинеля,  Аппарат администрации г.о. Кинель | Территориальной избирательной комиссией города Кинеля Самарской области (далее -ТИК) утвержден План совместных действий ТИК и администрации городского округа Кинель Самарской области по реализации мероприятий, направленных на профессиональную подготовку членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, а также правовое просвещение избирателей на 2016 год.  ТИК совместно с аппаратом администрации городского округа Кинель организованы и проведены:  - 17 мая 2016 года - семинар для членов территориальной избирательной комиссией с правом решающего голоса на тему: «Участие ТИК города Кинеля в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года;  - 09 июня 2016 года - семинар для председателей, заместителей председателей и секретарей участковых избирательных комиссий на тему: «Основные изменения в законодательстве Российской Федерации и Самарской области, регулирующем порядок подготовки и проведения выборов и референдумов».  ТИК регулярно пополняется страница территориальной избирательной комиссии городского округа Кинель на официальном сайте администрации городского округа Кинель на странице Вестника Избирательной комиссии Самарской области в информационной сети Интернет.  В феврале-марте 2016 года прошли встречи Главы городского округа Кинель, депутатов Думы городского округа Кинель с населением городского округа Кинель в рамках которых население городского округа информировалось о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва.  В апреле и мае 2016 года были организованы и проведены парламентские уроки на тему «Один день с властью» для учащихся старшего звена общеобразовательных школ г.о.Кинель и учащихся ГБОУ СПО "Кинельский государственный техникум". |
| 53 | Развитие сети территориальных общественных советов в городском округе | В течение года | Аппарат администрации г.о. Кинель | В 1 полугодие 2016 года проведено 5 заседаний Общественной палаты. На повестку выносились вопросы о работе патологоанатомического отделения (морга), работе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, работе Алексеевского поликлинического отделения, подведение итогов проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории и др.  На повестку дня Общественных советов выносились следующие вопросы:благоустройство, подготовка к празднованию дня Победы, организация дворового проезда и др.  Основными задачами Общественных советов являются:  - выявление и поддержка инициативы населения, направленной на улучшение качества проживания в городском округе Кинель Самарской области;  - изучение мнения общественности о наиболее важных проблемах городского округа Кинель Самарской области;  - организация и обеспечение выполнения функций общественного контроля и общественной экспертизы социальных программ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, подготовка практических рекомендаций для органов местного самоуправления и другие.  Созданные в 2010 году Общественные советы при территориальных управлениях администрации в поселках городского типа Алексеевка и Усть-Кинельский городского округа Кинель доказали свою эффективность. |