ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы»**

**(далее - Программа)**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации городского округа Кинель Самарской области от 15.10.2025г. №230 |
| Разработчик Программы | Заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по социальным вопросам |
| Направление, цель, задачи в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года | **Стратегическое направление: «**Город – социум».  **Стратегическая цель:** формирование социокультурного пространства, способствующего развитию человеческого потенциала.  **Стратегическая задача:** социокультурное пространство как условие обеспечения высокого уровня и качества жизни. |
| Цель и задачи Программы | **Цель программы:** оптимизация системы здравоохранения, совершенствование механизмов предоставления медицинской помощи, повышения качества медицинских услуг и улучшения показателей общественного здоровья.  **Задачи Программы:**  1.Ликвидация кадрового дефицита в государственных учреждениях здравоохранения городского округа Кинель Самарской области;  2.Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреждений общего и дошкольного образования необходимым медицинским оборудованием и инвентарем;  3.Мотивация студентов к получению высшего медицинского образования посредством системы целевого обучения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2026-2030 годы.  Этапы реализации не выделяются |
| Показатели (индикаторы) Программы | 1.Количество медицинских работников ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде компенсации затрат на аренду жилого помещения в соответствии с заключенными договорами;  2.Количество лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде денежных выплат;  3.Доля образовательных учреждений общего и дошкольного образования, оснащенных медицинскими кабинетами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) и других нормативных правовых актов. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определённых Программой | Общий запланированный объем финансирования программных мероприятий из средств бюджета городского округа Кинель Самарской области  составляет 7 160,0 тыс. рублей.  По годам реализации программы:  в 2026 году – 1 204,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 1 318,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 1 432,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 1 546,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 1 660,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы обеспечит:  1. Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами.  2. Повышение уровня обеспеченности медицинскими специалистами по наиболее востребованным направлениям.  3. Обеспечение медицинских кабинетов в учреждениях общего и дошкольного образования материально-техническими ресурсами, соответствующими требованиям СанПиН и других нормативных актов действующего законодательства.  4. Мотивацию студентов к получению высшего медицинского образования через систему целевого обучения. |

1. **Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена Программа**

В сфере здравоохранения Российской Федерации, включая Самарскую область и городской округ Кинель, сохраняется ряд существенных проблем, требующих комплексного подхода и системного решения. Одной из ключевых проблем является недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами, что существенно влияет на качество и доступность медицинских услуг.

В городском округе Кинель функции по предоставлению медицинских услуг возложены на государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Кинельская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ СО «Кинельская ЦРБ»). Это учреждение играет ключевую роль в обеспечении доступности медицинской помощи для населения городского округа. Однако, несмотря на усилия по модернизации и оптимизации работы больницы, существующие проблемы кадрового обеспечения продолжают оказывать негативное влияние на качество предоставляемых услуг.

Для решения данной проблемы необходимо разработать и внедрить комплексные меры, направленные на привлечение и удержание квалифицированных медицинских кадров.

ГБУЗ СО «Кинельская ЦРБ» обладает мощностью амбулаторно-поликлинической помощи 1792 посещений в смену. Медицинскую помощь населению оказывают 178 врачей, 328 средних медицинских работников. Количество койко-мест – 268.

Для стабилизации и улучшения ситуации в сфере здравоохранения требуется проведение дополнительных мероприятий по привлечению медицинских специалистов. В рамках реализации Программы, финансируемой за счет бюджета городского округа, предлагается внедрение комплекса мер по компенсации затрат на аренду жилья для медицинских работников, не имеющих собственного жилья в данном муниципалитете.

В целях оптимизации условий для привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов в сфере здравоохранения в ГБУЗ СО «Кинельская ЦРБ», а также стимулирования студентов к получению высшего медицинского образования, предлагается предоставление социальной поддержки лицам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ СО «Кинельская ЦРБ». Данная инициатива позволит повысить уровень медицинского обслуживания населения и устойчивое развитие региональной системы здравоохранения. Интеграция целевых студентов в систему здравоохранения будет способствовать формированию кадрового резерва, обладающего необходимыми профессиональными компетенциями и мотивацией для профессионального роста.

Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики городского округа Кинель является обеспечение охраны и укрепления здоровья детей. Особое внимание следует уделить проблеме недостаточного медицинского обеспечения в образовательных учреждениях, что оказывает негативное влияние на состояние здоровья детей дошкольного и школьного возраста. Профилактическая работа в образовательных учреждениях является неотъемлемой частью системы первичной медико-санитарной помощи, однако большинство медицинских кабинетов в школах и детских садах недостаточно оснащены необходимым оборудованием для эффективного проведения профилактических мероприятий.

В целях устранения данной проблемы в рамках Программы планируется реализация комплекса мероприятий по обеспечению медицинских кабинетов образовательных учреждений общего и дошкольного образования городского округа Кинель необходимым медицинским оборудованием и инвентарем. Это позволит повысить качество профилактической работы и улучшить состояние здоровья детей, что является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципалитета.

**2. Основные цели и задачи Программы,**

**сроки и этапы реализации Программы**

Основная цель Программы заключается в обеспечении широкой доступности медицинских услуг и повышении их эффективности для населения городского округа Кинель Самарской области. Данная инициатива направлена на оптимизацию системы здравоохранения, включая совершенствование механизмов предоставления медицинской помощи, повышение качества медицинских услуг и улучшение показателей общественного здоровья.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Ликвидация кадрового дефицита в государственных учреждениях здравоохранения городского округа Кинель Самарской области;

2. Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреждений общего и дошкольного образования необходимым медицинским оборудованием и инвентарем;

3. Мотивация студентов к получению высшего медицинского образования посредством системы целевого обучения.

Срок реализации Программы: 2026-2030 годы.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

**3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход**

**и итоги реализации Программы**

Решение задач планируется осуществлять посредством следующих мероприятий:

1. Количество медицинских работников ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде компенсации затрат на аренду жилого помещения в соответствии с заключенными договорами;

2. Количество лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде денежных выплат;

3. Доля образовательных учреждений общего и дошкольного образования, оснащенных медицинскими кабинетами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) и других нормативных правовых актов.

**4. Перечень Программных мероприятий**

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общий запланированный объем финансирования программных мероприятий из средств бюджета городского округа Кинель Самарской области

составляет 7 160,0 тыс. рублей.

По годам реализации программы:

в 2026 году – 1 204,0 тыс. рублей;

в 2027 году – 1 318,0 тыс. рублей;

в 2028 году – 1 432,0 тыс. рублей;

в 2029 году – 1 546,0 тыс. рублей;

в 2030 году – 1 660,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской области. Объемы финансирования отдельных мероприятий, указанные в программе, являются предварительными. Уточнение объемов ассигнований будет производиться на основе прогноза финансовых возможностей бюджета городского округа.

**6. Механизм реализации Программы**

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учётом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 г. № 710.

Целевое использование бюджетных средств обеспечивает ответственный исполнитель мероприятий программы.

Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет Управление финансами администрации городского округа Кинель Самарской области.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней мероприятий, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по социальным вопросам.

**7. Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы обеспечит:

1. Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами.

2. Повышение уровня обеспеченности медицинскими специалистами по наиболее востребованным направлениям.

3. Обеспечение медицинских кабинетов в учреждениях общего и дошкольного образования материально-техническими ресурсами, соответствующими требованиям СанПиН и других нормативных актов действующего законодательства.

4. Мотивацию студентов к получению высшего медицинского образования через систему целевого обучения.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой оценки эффективности реализации Программы.

**8. Методика оценки эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется головным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателей (индикаторов) Программы городского округа Кинель представлены по форме, согласно таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | Степень  достижения  целевых  индикаторов, % |
| плановые  значения по  Программе | фактически  достигнутые  значения |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы оценивается: от 90% до 100% и более эффективность реализации Программы признаётся высокой; от 70% до 90% - средняя; менее 70% - низкая.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы»

**Значения показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы Самарской области**

**«Повышение эффективности работы системы здравоохранения**

**городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора (показателя)** | | | | | | | |
| **2024 год**  **(базовый)** | **2026 год** | | **2027 год** | | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| **Цель:** оптимизация системы здравоохранения, включая совершенствование механизмов предоставления медицинской помощи, повышение качества медицинских услуг и улучшение показателей общественного здоровья | | | | | | | | | | |
| **Задача:** ликвидация кадрового дефицита в государственных учреждениях здравоохранения городского округа Кинель Самарской области | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество медицинских работников ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде компенсации затрат на аренду жилого помещения в соответствии с заключенными договорами | человек | 5 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача:** мотивация студентов к получению высшего медицинского образования посредством системы целевого обучения. | | | | | | | | | | |
| 2 | Количество лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде денежных выплат | человек | 17 | | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Задача:** Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреждений общего и дошкольного образования необходимым медицинским оборудованием и инвентарем | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля образовательных учреждений общего и дошкольного образования, оснащенных медицинскими кабинетами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) и других нормативных правовых актов | % | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы»

**Методика расчета**

**показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области**

**на 2026-2030 годы»**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета показателя (индикатора) | Источник информации для расчета значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество медицинских работников ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде компенсации затрат на аренду жилого помещения в соответствии с заключенными договорами | Определяется по количеству медицинских работников, получивших компенсацию расходов по договору найма жилого помещения | Данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | Количество лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде денежных выплат | Определяется по количеству лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница» | Данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | Доля образовательных учреждений общего и дошкольного образования, оснащенных медицинскими кабинетами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) и других нормативных правовых актов | Показатель рассчитывается по формуле:  , где  УОмк – количество учреждений образования с укомплектованными медицинским кабинетами в городском округе Кинель Самарской области  УОмо – общее количество учреждений образования (школы, детские сады) в городском округе Кинель  Самарской области | Данные администрации городского округа Кинель Самарской области |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы»

**Перечень программных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области**

**«Повышение эффективности работы системы здравоохранения**

**городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем и источники финансирования (бюджет г.о. Кинель), тыс. рублей** | | | | | **Главные распорядители бюджетных средств (ответственные исполнители)** |
| **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| 1 | Приобретение медицинского оборудования и инвентаря в медицинские кабинеты учреждений дошкольного образования | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 2 | Приобретение медицинского оборудования и инвентаря в медицинские кабинеты общеобразовательных учреждений | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 3 | Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам найма жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда | 480,0 | 576,0 | 672,0 | 768,0 | 864,0 | Администрация  городского округа Кинель  Самарской области |
| 4 | Предоставление денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования, заключившим договоры на целевое обучение с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Кинельская центральная районная больница» | 324,0 | 342,0 | 360,0 | 378,0 | 396,0 | Администрация  городского округа Кинель  Самарской области |
| **ИТОГО по Программе** | | **1 204,0** | **1 318,0** | **1 432,0** | **1 546,0** | **1 660,0** | **7 160,0** |
| **Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области** | | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **2000,0** |
| **Администрация**  **городского округа Кинель Самарской области** | | **804,0** | **918,0** | **1 032,0** | **1 146,0** | **1 260,0** | **5 160,0** |