Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель # ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2011№ 2321 г.о. Кинель

О проведении «Месячника гражданской защиты» на территории городского округа Кинель

Во исполнение указания Главного управления МЧС России по Самарской области от 21 июля 2011 года № 5609-3-4 и в соответствии с «Планом основных мероприятий городского округа Кинель по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год», в целях дальнейшего развития и совершенствования форм организаторской работы, обучения населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области гражданской обороны и привлечения к этой работе городских структур и средств массовой информации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести на территории городского округа «Месячник гражданской  защиты» в период с 4 сентября по 4 октября 2011 года.

2. Утвердить прилагаемый «План проведения мероприятий «Месячника гражданской защиты».

3. Обязать начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа (Слезко А.Г.):

- довести «План проведения мероприятий «Месячника гражданской защиты» до руководителей предприятий, учреждений и организаций городского округа;

- контролировать выполнение мероприятий «Месячника гражданской защиты».

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа провести мероприятия «Месячника гражданской защиты» в установленные сроки.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС (Слезко А.Г.).

Глава администрации                                                                          А.А. Прокудин

Татаренцев 21557

Приложение

к постановлению администрации

городского округа

от «___»______________2011 г. №___

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий «Месячника гражданской защиты»

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание по организации и проведению «Месячника гражданской защиты» с участием представителей учреждений, предприятий, учебных заведений, общественных организаций | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | До 20 августа 2011 года |  |
| 2 | Представить в Главное управление МЧС России по Самарской области копию организационных указаний на проведение «Месячника гражданской защиты» | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | До 1 сентября 2011 года |  |
| 3 | Разработать и направить на объекты экономики методические материалы по подготовке и проведению «Месячника гражданской защиты» | Отдел по делам ГО и ЧС | До 20 августа 2011 года |  |
| 4 | В ходе «Месячника гражданской защиты» разработать, изготовить и распространить среди населения памятки о действиях населения в опасных ситуациях | Отдел по делам ГО и ЧС | Сентябрь-октябрь 2011 года |  |
| 5 | Организовать и провести в дни «Месячника гражданской защиты» экологические субботники | Отдел административного, экологического и муниципального контроля, отдел по делам ГО и ЧС | Сентябрь 2011 года |  |
| 6 | Освещать проводимые мероприятия «Месячника гражданской защиты» в электронных и печатных СМИ | Отдел по делам ГО и ЧС, МУП «Информационный центр» | Сентябрь 2011 года |  |
| 7 | Активировать работу по организации подписки на периодические издания по вопросам безопасности жизнедеятельности населения, гражданской обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций | Руководители предприятий, учреждений и организаций | Сентябрь 2011 года |  |
| 8 | Организовать и провести беседы, доклады, лекции с населением по вопросам ГО и защиты от ЧС | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители управляющих компаний | Сентябрь-октябрь 2011 года |  |
| 9 | На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях обновить наглядную агитацию по ГО и защите от ЧС | Руководители предприятий, Кинельское управление МО и Н Самарской области | Сентябрь-октябрь 2011 года |  |
| 10 | Совместно с работниками культуры оформить выставки литературы, стенды, информационные уголки, освещающие вопросы ГО, РСЧС и пожарной безопасности в ДК, библиотеках, УКП | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители ДК, библиотек | Сентябрь 2011 года |  |
| 11 | В учебных заведениях совместно с работниками ОГИБДД, ГПС организовать и провести открытые уроки с учащимися и студентами по вопросам безопасности на дорогах, предотвращения бытовых пожаров и действий при их возникновении | Кинельское управление МО и Н Самарской области, ОНД, ОГИБДД, директора школ | Сентябрь 2011 года |  |
| 12 | В рамках «Месячника гражданской защиты» провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по ГО и ЧС, на лучшее защитное сооружение | Отдел по делам ГО и ЧС, Кинельское управление МО и Н Самарской области, начальник ОНД, директора школ, управляющие компании | Сентябрь 2011 года |  |
| 13 | В учебных заведениях организовать викторины, выставки детского творчества, посвященные основам безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни | Кинельское управление МО и Н Самарской области | Сентябрь – октябрь 2011 года |  |
| 14 | В ходе «Месячника гражданской защиты» провести конкурсы по теме: «Человек и экология» | Кинельское управление МО и Н Самарской области, отдел административного, экологического и муниципального контроля | Сентябрь – октябрь 2011 года |  |
| 15 | Организовать и провести проверку учебных заведений по вопросам пожарной безопасности | Отдел по делам ГО и ЧС, ОНД, руководители учебных заведений | Август – сентябрь 2011 года |  |
| 16 | Организовать встречи молодежи с участниками ВОВ, ветеранами МПВО, ГО, МЧС | Отдел по делам ГО и ЧС, Кинельское управление МО и Н Самарской области | Сентябрь-октябрь 2011 года |  |
| 17 | Отчёт о проведении «Месячника гражданской защиты» представить в Главное управление МЧС России по Самарской области | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | До 10 октября 2011 года |  |