|  |  |
| --- | --- |
| Российская ФедерацияСамарская областьАДМИНИСТРАЦИЯгородского округа Кинель**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | ПРОЕКТ |
| от |  | № |  |  |
|  |
| О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29.12.2017 г. № 3878 (в редакции от 23.10.2024 г.)  |

В целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 20.12.2024 № 396 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 14.12.2023 № 309 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 29.02.2024 г., от 28.03.2024 г., от 25.04.2024 г., 30.05.2024 г., от 05.07.2024 г., от 29.08.2024 г., от 05.09.2024 г., 31.10.2024 г., 28.11.2024 г.), протоколом заседания общественной комиссии городского округа Кинель Самарской области по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области» от 21.11.2024 г. № 48, руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29.12.2017 г. № 3878 (в редакции от 23.10.2024 г.) (далее – Программа) следующие изменения:
	1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
	2. Приложение 7 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
	3. Приложение 10 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству городского округа.

Глава городского округа В.С. Тимошенко

Мартьянова 61459

**Администрация городского округа Кинель**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29.12.2017 г. № 3878 (в редакции от 23.10.2024 г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Занимаемая должность** | **Роспись,****дата согласования** | **Фамилия,** **инициалы** |
| Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству |  | В.Г. Нижегородов  |
| Руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка  |  | А.Н. Индерейкин  |
| И.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства |  | Ю.Ю. Быкова  |
| Руководитель управления финансами  |  | А.В. Москаленко  |
| Заместитель начальника правового отдела администрации |  | Н.Г. Галимова  |

Приложение 1

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 1

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа Кинель Самарской «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы»**

| **№ п/п** | **Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значение показателя по годам** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | **Цель: Повышение уровня комфорта городской среды на территории городского округа Кинель Самарской области**  |
|  | **Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) городского округа Кинель Самарской области** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД исходя из минимального перечня работ | ед. | - | - | - | - | 7 | 7  | 7  | 3 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|  | **Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству и общественных территорий городского округа Кинель Самарской области** |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования  | ед. | - | - | - | - | 6 | 6 | 6  | 6 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|  | **Обеспечение повышения уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД городского округа Кинель Самарской области** |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа Кинель Самарской области | % | - | - | - | - | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |

 -1  показатели подлежат уточнению при утверждении объемов финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов, а так же по результатам определения объектов и подготовки проектной документации по ним, подлежащих благоустройству в соответствующем году.

Приложение 2

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 7

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области

«Формирование современной городской среды

в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2030 годах (очередность благоустройства)

| № п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Площадь территории, кв.м. | Перечень мероприятий | Сметная стоимость, тыс.рублей | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский парк (г. Кинель, ул. Крымская, 22А) | 48854 | 1 этап: Устройство детской игровой площадки с антитравматическим покрытием, детским городком и различными видами оборудования для игр | 15 238,3 | 2018 |
| 2 этап: Устройство скейт-площадки, установка малых архитектурных форм | 13 264,7 | 2019 |
| 3 этап: Устройство «сухого пруда», устройство зоны для спокойного отдыха, устройство освещения и подсветки объектов, озеленение территории, обустройство памятных мест брусчаткой с установкой малых архитектурных форм | 15 402,4 | 2020 |
| 4 этап:Устройство асфальтового покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, монтаж трибун для зрителей, установка спортивного оборудования, монтаж ограждений, устройство площадки для волейбола, освещение, озеленение территорий | 7 236,6 | 2021 |
| 2. | Сквер по ул. Советской, г. Кинель(между магазином «Новинка» и больницей ОАО «РЖД» | 670 | Устройство сквера: установка малых архитектурных форм, освещение, озеленение | 3590,0 | 2018 |
| 3. | Сквер им.Петрищева по ул.Невской от дома № 10 до дома №8, п.г.т. Алексеевка, г. Кинель | 3096 | 1 этап: Обустройство территории сквера: установка малых архитектурных форм, обустройство детской игровой зоны, парковой зоны с цветниками | 5 217,2 | 2018 |
| 2 этап: Продолжение благоустройства территории сквера: устройство игровой зоны, парковой зоны с цветниками, устройство площадки для велотриала | 3 973,6 | 2020 |
| 3 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство площадки из песка, монтаж брусчатки, устройство освещения, озеленение территорий, установка детского игрового оборудования, монтаж Крепости. | 9 764,5 | 2021 |
| 4 этап: Обустройство тротуара с монтажом фонарей искусственного освещения, от детской площадки до д. №8 по ул. Невская и направо до д/с Светлячок ул. Невская, 4А | 7 759,2 | 2022 |
| 4. | Спортивная площадка в районе ДОД «Вундеркинд»(г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Больничная, 4) | 629 | Устройство спортивной площадки во внутриквартальном пространстве ул. Больничная, 4, ДОД «Вундеркинд» с установкой спортивных элементов | 3469,8 | 2018 |
| 5. | Спортивная площадка с по ул. Спортивной, г. Кинель (в районе магазина «Максимка») | 1392 | 1 этап: Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | 3 941,0 | 2019 |
| 2 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, установка малых архитектурных форм, установка детского игрового оборудования, устройство освещения, озеленение территорий, монтаж спортивного оборудования | 3 108,9 | 2021 |
| 6. | Спортивная площадка в районе д. 14 по ул.Спортивной, п.г.т. Усть-Кинельский, г. Кинель | 1641 | Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | - 1 | 2018 |
| 7. | Футбольное поле в п.г.т. Алексеевка(г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Гагарина, 17) | 14938 | Организация освещения, размещение раздевалок, зрительских трибун, помещений для судей, хозяйственной постройки около футбольного поля | 4925 | 2019 |
| 8. | Сквер пл. Мира г.Кинель(г. Кинель, площадь Мира) | 660 | 1 этап: Обустройство сквера: установка малых архитектурных форм, освещение, подсветка, озеленение | 3447,5 | 2019 |
| 2 этап: Обустройство сквера: устройство макетов: паровоз, часов и симафора на стойках | - 3 | 2019 |
| 9. | Спортивная площадка в районе дома №44 по ул.Украинская, г.Кинель | 2 572 | Устройство спортивной площадки с соответствующим оборудованием и покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | 6 016,5 | 2019 |
| 10. | Детская площадка в районе дома №92 по ул.Маяковского, г. Кинель | 280 | Устройство детской игровой площадки с установкой малых архитектурных форм и соответствующим покрытием | - 1 | 2018 |
| 11. | Парк Победы(г. Кинель, ул. Мира, 44) | 22 113 | Замена облицовки мемориала, замена пилонов с гравировкой ФИО погибших в ВОВ, устройство аллеи из тротуарной плитки, установка скамеек, урн, уличных фонарей, устройство площадки и установка военной техники | - 3 | 2020 |
| 12. | Сквер(г. Кинель, ул. Ульяновская в границах ул. Маяковского и ул. Некрасова) | 1 355 | 1 этап: Обустройство сквера: отсыпка площади песком, устройство бортового камня, асфальтирование пешеходной дорожки установка полимерных фигурок | -3 | 2019 |
| 2 этап: Расширение сквера: Устройство проездов, тротуаров, установка малых архитектурных форм, лавочек, освещение территории | - 6 | 2021 |
| 13. | Сквер им. Ленина(г. Кинель, ул. Ленина, 36) | 5 797 | 1 этап: Устройство дорожек, освещения, озеленение, устройство газонов и мест отдыха, устройство игровой детской площадки | 6 408,7 | 2020 |
| 2 этап: Устройство освещения, монтаж ограждения, установка качелей балансир, монтаж детского игрового комплекса, озеленение территории, устройство асфальтового покрытия, монтаж скамеек, монтаж урн, установка малых архитектурных форм | 2 191,2 | 2021 |
| 14. | Сквер по ул. Завод 12(г. Кинель, ул. Завод 12, 3) |  | Устройство сквера: устройство металлического пешеходного ограждения, ремонт пешеходных дорожек, монтаж опоры для электроснабжения, установка светильников светодиодных, скамеек и урн. Восстановление фигуры воина (гипсовая шпаклевка, окраска), замена керамогранитной облицовки постамента  | - 5 | 2020 |
| 15. | Концепция общественных пространств «Кинель- город чистых озер» |  | Благоустройство общественной территории «Сквер и набережные озера Ладное»  | 95 400,0 4 | 2020 |
| 16. | Концепция общественных пространств «Кинель- город чистых озер» |  | Благоустройство общественной территории благоустройство прибрежной территории озера Крымское | 92 729,0 4 | 2021 |
| 17. | Концепция общественных пространств «Кинель- город чистых озер» |  | Подготовка проектно - сметной документации по благоустройству общественной территории «Север и Юг. Привокзальные площади»  | 3 577,0 4 | 2022 |
| Благоустройство общественной территории «Север и Юг. Привокзальные площади» | 155 981,94 | 2023 |
| 18. | Сквер(г. Кинель, ул. Украинская за д.№83) |  | Озеленение территории, устройство клумб и цветников, устройство дорожек, освещения, установка малых архитектурных форм | 2 747,9 | 2022 |
| 19. | Детский сквер(п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 17В) | 3 105,0 | Озеленение и освещение территории, установка лавочек, малых архитектурных форм |  | - 7 |
| 20. | Сквер Сосновый бор(п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Речная) | 15 724,0 | 1 этап: Устройство дорожек, установка лавочек, освещение территории | 3 195,3 | 2020 |
| 2 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство освещения, установка спортивного оборудования, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны) | 3 016,7 | 2021 |
| 3 этап: Обустройство детской площадки | 2 671,8 | 2023 |
| 21. | Универсальная спортивная площадка на территории ГБОУ СОШ №10 (г. Кинель, ул.50 лет Октября, 25А | 1 568,0 | Устройство универсальной спортивной площадки с покрытием искусственная трава (хоккей, футбол) | - 2 | 2019 |
| 22. | Малая спортивная площадка с оборудованием и элементами для сдачи ГТО (г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108) | 150,0 | Устройство малой спортивной площадки ГТО | - 2 | 2019 |
| 23. | Спортивное ядро в районе ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» (г. Кинель, ул. 27 Партсъезда 5 а, спортплощадка) | 7700 | 1 этап: Устройство площадки для баскетбола, устройство площадки для Кросс-фита, установка спортивного оборудования, устройство ограждения/ Устройство асфальтового покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, установка спортивного оборудования, установка малых архитектурных форм |  7526,0 | 2021 |
| 2 этап: Обустройство спортивной площадки | 2 272,5 | 2022 |
| 3 этап: Обустройство спортивной площадки (мини футбольное поле) | 8 528,0 | 2023 |
| 4 этап: Обустройство спортивной площадки (беговая дорожка, освещение, ограждение) | 25 906,0 | 2024 |
| 5 этап: Обустройство спортивной площадки (освещение, ограждение, установка скамеек, урн) | -8 | 2025 |
| 24. | Площадь Ленина (г.о. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная) |  | Устройство плоскостного фонтана с элементами благоустройства | 20 576,2 | 2022 |
| 25. | Общественная территория (г.Кинель, ул. Набережная, 1А район ДОСААФ) |  | Обустройство детской и спортивной площадок | 4 784,1 | 2022 |
| 26. | Сквер (г.Кинель, ул.Первомайская, в районе д.№2) |  | Озеленение территории с устройством клумб и цветников, устройство дорожек, устройство освещения, установка малых архитектурных форм (фонари, скамейки, урны), обустройство площадки для занятий силовыми упражнениями | 3 435,3 | 2022 |
| 27. | Общественная территория (г. Кинель, жилой квартал в районе многоквартирных домов № 122, 122А по ул. Орджоникидзе) |  | 1 этап: Обустройство универсальной спортивной площадки | 10 048,1 | 2023 |
| 2 этап: Обустройство детской игровой площадки | 2 790,2 | 2024 |
| 28. | Березовая роща (п.г.т Алексеевка, ул. Невская в районе д. 25) |  | 1 этап: Расчистка, освещение территории и установка лавочек, малых архитектурных форм | 4 526,9 | 2023 |
| 2 этап: Обустройство детской игровой площадки | 3 351,2 | 2024 |
| 3 этап: Обустройство универсальной спортивной площадки | -8 | 2025 |
| 29. | Общественная территория (г. Кинель, жилой квартал в районе многоквартирных домов № 30, 32 по ул. Украинская, дома № 29 по ул. Герцена и дома № 28а по ул. Мостовая) |  | 1 этап: Обустройство универсальной спортивной площадки | 10 409,1 | 2023 |
| 2 этап: Обустройство детской игровой площадки  | 2 790,2 | 2024 |
| 30. | Общественная территория (г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Школьная д.7) |  | 1 этап: Обустройство универсальной спортивной площадки, установка освещения, пешеходных дорожек (всего 3 этапа) | 9 680,0 | 2023 |
| 2 этап: Обустройство детской площадки | -8 | 2025 |
| 31. | Студенческий сквер (п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная в районе д. 7д) |  | Обустройство детской игровой площадки (ДИК Баркентина) | 6 799,0 | 2024 |
| 32. | Общественная территория (г.Кинель, мкр. Елшняги, участок между улицами Дачная и Раздольная) |  | Обустройство сквера (пешеходные дорожки, скамейки, освещение, деревья, газоны) | 2 541,0 | 2024 |
| 33. | Общественная территория (г.Кинель, мкр. Горный в районе д. 1Б по ул.Центральная) |  | Обустройство спортивной площадки | -8 | 2025 |
| 34. | Общественная территория в районе дома № 6, № 8 по ул. Язёвочная, г. Кинель |  | Обустройство детской площадки | -8 | 2025 |
| 35. | Общественная территория (в районе пересечения ул. Шоссейная и ул. Горячкина, п.г.т. Усть-Кинельский, «Скейт-парк») |  | Обустройство скейт-парка | -8 | 2025 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 - работы проведены в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области».

2 - работы проведены в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физкультуры и спорта Самарской области на 2013-2021годы».

3  - работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024годы».

4 - мероприятия проведены за счет средств, полученных в связи с победой города Кинель во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек».

5 - работы проведены в рамках реализации губернского проекта «Содействие» государственной программы Самарской области в Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» и муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024годы».

6 - работы проведены в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация автомобильной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023годы».

7 - год проведения работ определяется по итогам рейтингового голосований по отбору общественных территорий.

8 – стоимость работ определяется по итогам подготовки сметной документации.

Приложение 3

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 10

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы»

Очередность благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2030 годах (по дате подачи заявок)

| №по протоколу | № очередности | Адрес МКД | Кадастровый номер земельного участка | Планируемый год проведения работ | Дата протокола Общественной комиссии по рассмотрению заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82А  | 63:03:0212049:2491 | 2018 1 | №8 от 24.01.2018 |
| 2 | 2 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82 | 63:03:0212049:528 | 2018 |
| 3 | 3 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 84 | 63:03:0212049:529 | 2018 |
| 4 | 4 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 81 |  | 2018 1 |
| 5 | 5 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 13 | 63:03:0401012:567 | 2018 |
| 6 | 6 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 15 | 63:03:0401012:520 | 2018 |
| 7 | 7 | г. Кинель, ул. 50лет Октября, д. 98 | 63:03:0212019:514 | 2018 |
| 8 | 8 | г. Кинель, ул. 50лет Октября, д. 100 | 63:03:0212019:1783 | 2018 |
| 9 | 9 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 25 | 63:03:0401012:1914 | 2019 3 |
| 10 | 10 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 19 | 63:03:0401014:1436 | 2020 |
| 11 | 11 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 17 | 63:03:0401014:538 | 2020 |
| 12 | 12 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 16 | 63:03:0401023:726 | 2020 |
| 13 | 13 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 15 | 63:03:0401014:1434 | 2020 |
| 14 | 14 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 3 | 63:03:0401014:530  | 2020 |
| 15 | 15 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 2 | 63:03:0401014:608 | 2020 |
| 16 | 16 | г. Кинель, ул. Элеваторная, д. 22 | 63:03:0211013:501 | 2024 |
| 17 | 17 | г. Кинель, ул. Мостовая, д. 22 | 63:03:0211013:525 | 2021 |
| 18 | 18 | г. Кинель, ул. Мостовая, д. 22 А | 63:03:0211013:526 | 2021 |
| 19 | 19 | г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 31 | 63:03:0212043:501 | 2023 4 |
| 20 | 20 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 74 | 63:03:0212018:543 | 2019 2 |
| 21 | 21 | г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 28 | 63:03:0212018:1827 | 2021 2 |
| 22 | 22 | г. Кинель, ул. Украинская, д. 44 | 63:03:0212040:536 | 2020 2 |
| 23 | 23 | г. Кинель, ул. Некрасова, д. 82 | 63:03:0212043:502 | 2023 |
| 24 | 24 | г. Кинель, ул. Некрасова, д. 71 | 63:03:0212043:504 | 2022 2 |
| 25 | 25 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 13 | 63:03:0301015:723 | 2021 |
| 26 | 26 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 12 | 63:03:0301015:1696 | 2019 2 |
| 27 | 27 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 14 | 63:03:0301015:2378 | 2022 2 |
| 28 | 28 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 79А | 63:03:0301016:1520 | 2021 |
| 29 | 29 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 81 А | 63:03:0301016:1788 |  |
| 30 | 30 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 12 | 63:03:0301018:557 | 2022 |
| 31 | 31 | г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 6 | 63:03:0212044:515 | 2023 4 |
| 32 | 32 | г. Кинель,ул. Маяковского, д. 88 | 63:03:0212049:532 | 2019 |
| 33 | 33 | г. Кинель,ул. Маяковского, д. 90 | 63:03:0212049:536 | 2019 |
| 34 | 34 | г. Кинель,ул. 27 Партсъезда, д. 1 | 63:03:0212049:524 | 2021 |
| 35 | 35 | г. Кинель,ул. 50лет Октября, д. 106 | 63:03:0212019:1781 | 2019 2 |
| 36 | 36 | г. Кинель, ул. Заводская, д. 18 | -5 |  |
| 37 | 37 | г. Кинель, ул. Первомайская, д. 12 | 63:03:0101020:557 | 2021 2 |
| 38 | 38 | г.Кинель, ул. Заводская, д. 5 | 63:03:0101005:503 | 2018 3 |
| 1 | 39 | г. Кинель, ул. Заводская, д. 3 | 63:03:0101005:502 |  | №10 от 1.03.2018 |
| 2 | 40 | г. Кинель, ул. Завод 12, д. 12 | 63:03:0101005:506 |  |
| 3 | 41 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, 15 | 63:03:0301010:518 |  |
| 4 | 42 | г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9 | 63:03:0101042:617 | 2024 |
| 1 | 43 | г. Кинель,ул. Маяковского, д. 86 | 63:03:0212049:531 | 2019 | №14 от 08.11.2018 |
| 2 | 44 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 87 | 63:03:0301016:505 |  |
| 3 | 45 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 5 | 63:03:0301019:45 | 2024 |
| 4 | 46 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 89 | 63:03:0301016:504 |  |
| 5 | 47 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 4 | 63:03:0301019:546 | 2021 |
| 6 | 48 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Тимирязева, д. 2 | 63:03:0301016:1779 | 2023 4 |
| 7 | 49 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 91 | 63:03:0301016:502 |  |
| 8 | 50 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Специалистов, д. 4 | 63:03:0301010:510 |  |
| 9 | 51 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 18 | 63:03:0301010:502 | 2023 |
| 10 | 52 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 23 | 63:03:0301010:501 |  |
| 11 | 53 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 14 | 63:03:0301010:739 |  |
| 12 | 54 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 85 | 63:03:0301016:514 |  |
| 13 | 55 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 9 | 63:03:0301010:517 | 2022 2 |
| 14 | 56 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5 | 63:03:0301010:733 | 2023 |
| 15 | 57 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 95 | 63:03:0301015:1689 | 2023 4 |
| 16 | 58 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 7 | 63:03:0301018:502 | 2022 2 |
| 17 | 59 | г. Кинель,ул. Фестивальная, д. 5 | 63:03:0212043:1408 | 2019 3 |
| 18 | 60 | г. Кинель,ул. Некрасова, д. 63 | 63:03:0212018:547 | 2021 2 |
| 19 | 61 | г. Кинель,ул. Украинская, д. 85 | 63:03:0211028:24 | 2020 2 |
| 20 | 62 | г. Кинель,ул. Ж.д.Советская, д. 8 | 63:03:0101027:33 | 2022 |
| 21 | 63 | г. Кинель,ул. Шоссейная, д. 10А | 63:03:0101029:593 | 2024 |
| 22 | 64 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 17 | 63:03:0301015:574 |  |
| 1 | 65 | г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 30 А | 63:03:0212018:1844 | 2021 2 | №17 от 28.02.2019 |
| 2 | 66 | г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 30 | 63:03:0212018:546 | 2021 2 |
| 1 | 67 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 17 | 63:03:0401012:505 | 2020 | №19 от 21.06.2019 |
| 2 | 68 | г. Кинель, ул. Кооперативная, д. 28 | 63:03:0101029:683 | 2024 |
| 1 | 69 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 10 | 63:03:0401014:1018 | 2022 | №21 от 13.02.2020 |
| 2 | 70 | г. Кинель, ул. Заводская, д.20А | -5 |  |
| 3 | 71 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 27 | 63:03:0401012:1018 | 2023 |
| 4 | 72 | г. Кинель, ул. Некрасова, д.69 | 63:03:0212049:503 | 2022 2 |
| 5 | 73 | г. Кинель, ул. Фестивальная, д.4А | 63:03:0212045:64 | 2022 2 |
| 6 | 74 | г. Кинель,ул. 27 Партсъезда, д.8 | 63:03:0212044:14 | 2025 |
| 1 | 75 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 19 | 63:03:0401012:1916 | 2021 | № 27 от 06.07.2020 |
| 1 | 76 | г. Кинель, ул. Деповская, д.30 | 63:03:0101009:506 |  | № 29 от 29.09.2020 |
| 2 | 77 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 11 |  |  |
| 1 | 78 | г. Кинель,ул. Южная, д.35 | 63:03:0212019:521 | 2022 | № 30 от 28.01.2021 |
| 2 | 79 | г. Кинель, ул. Деповская, д.31 | 63:03:0101009:507 |  |
| 1 | 80 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д.25А | 63:03:0401012:1 |  | № 31 от 02.06.2021 |
| 2 | 81 | г. Кинель, ул. Фестивальная, д.2 | 63:03:0212045:70 |  |
| 1 | 82 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д.29 | 63:03:0401012:513 |  | № 32 от 30.06.2021 |
| 2 | 83 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Куйбышева, д.1А | 63:03:0401029:864 | 2022 |
| 3 | 84 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д.21 | 63:03:0401012:569 | 2024 |
| 4 | 85 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Уральская, д.55 | 63:03:0401029:865 | 2022 |
| 5 | 86 | г. Кинель, ул. Ж.д.Советская, д.8А | 63:03:0213005:521 | 2022 |
| 1 | 87 | г. Кинель, ул. Фестивальная, д.8 | 63:03:0212045:69 |  | № 33 от 08.09.2021 |
| 2 | 88 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Шахтерская, д.5 |  |  |
| 3 | 89 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Шахтерская, д.6 |  |  |
| 1 | 90 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Гагарина, д.3 |  |  | №34 от 28.01.2022 |
| 2 | 91 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д.35 | 63:03:0401012:1928 | 2025 |
| 3 | 92 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 13 | 63:03:0301010:508 | 2023 |
| 4 | 93 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д.33 | 63:03:0401012:1919 | 2023 |
| 5 | 94 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 13 | 63:03:0301015:572 |  |
| 6 | 95 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Ульяновская, д.12 |  |  |
| 7 | 96 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д.31 | 63:03:0401012:1917 | 2024 |
| 1 | 97 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д.37 | 63:03:0401012:4 |  | №37 от 01.06.2022 |
| 1 | 98 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 21 | 63:03:0301015:719 |  | №39 от 19.08.2022 |
| 2 | 99 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5А | 63:03:0301010:542 | 2023 |
| 3 | 100 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 1А | 63:03:0301010:737 |  |
| 4 | 101 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 1 | 63:03:0301016:1518 |  |
| 5 | 102 | г. Кинель,ул. 50лет Октября, д. 105 | 63:03:0212012:530 |  |
| 1 | 103 | г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д.17 |  | 2025 | № 42 от 01.06.2023 |
| 2 | 104 | г.Кинель, ул.Заводская, д.8 |  |  |
| 3 | 105 | г.Кинель, ул.Заводская, д.6 |  |  |
| 4 | 106 | г.Кинель, ул.Заводская, д.4а |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 - работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018годы.».

2 - работы проведены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677.

3 -работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы».

4 - работы планируется провести в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области 2014-2025 годы».

5 - МКД расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 63:03:0000000:5 который находится в федеральной собственности и передан в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному государственному казенному учреждению «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации.